## Slide 1
2013年度组织级度量分析报告
2014.04.01
研发管理线／流程管理部

## Slide 2: 组织级度量分析报告说明
本次组织级度量分析的数据来自2013年28个已结项的项目规模为10-60人月之间的项目。其中瀑布模型项目15个，迭代模型项目13个。主要针对项目进度、工作量、生产率、规模、用例有效性、缺陷等进行度量与分析。
2013年度组织级度量分析报告作为国泰安首次PCB（过程能力基线），各度量项的平均值可供后续项目制定各项质量目标做参考。
部分度量项的数据来源较少，造成“上限”和“下限”的浮动值较大，因此各度量项的上限和下限参考意义不大。建议后续项目在设定度量项质量目标时暂时以目标值的正负15%分别作为该度量项的上限和下限。
由于本次收集的度量数据间隔时间较长，无法就某个项目分析具体问题，以后的组织级度量分析报告会就此进行修改和完善。

## Slide 3: 度量分析问题及改进措施
本次进行组织级度量数据收集分析发现，部分项目度量表存在模板不正确、没有正确使用模版、数据填写不完整等问题，为进一步完善公司研发项目PCB（过程能力基线）以及项目度量分析的准确性和有效性，从2014年第二季度起将对度量工作进行改进，具体措施如下：
1. 在2014年第一季度发布的项目，QA必须在4月份完成已发布项目的项目度量表检查与确认；
2. 在研项目，项目经理必须按阶段进行项目度量与分析并输出项目度量表，QA及时进行辅导、检查与确认，不符合项纳入到项目流程符合度范畴内；
3. 在研项目，QA进行项目发布检查时，必须检查和确认项目度量数据的完整性和正确性，QA发布检查发现的问题没有得到正确解决之前原则上不能进行项目发布。

## Slide 4: 进度度量项
平均项目进度偏差为8.67%，反映出大部分项目是延期发布的情况。
平均测试持续时间偏差（工作日）为9.87%，平均测试进度偏差（自然日）为6.83%，一定程度上反映出项目团队通过加班或增加资源的方式赶进度。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 5: 工作量度量项（1）
平均项目工作量偏差为6.65%，大部分项目的实际工作量比计划工作量偏大，从一定程度上反映出项目估算偏乐观或项目存在一定的返工。
平均测试工作量偏差为-3.47%，大部分项目的实际测试工作量比计划测试工作量偏小，从一定程度上反映出项目测试工作量估算偏悲观或测试工作返工量较小。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 6: 工作量度量项（2）
各活动类型工作量占比与《项目估算表》中给出的经验值偏差较小。项目团队在进行项目估算时可继续沿用《项目估算表》中的“活动配比”值。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 7: 工作量度量项（3）
各阶段工作量占比中“验收阶段”的工作量配比相对较大，一定程度上反映出部分项目在过程中的需求确认力度偏弱，在验收阶段的返工量偏大；定制项目客户验收时间偏长。
各阶段工作量占比与《项目估算表-瀑布》中给出的经验值偏差较小，项目团队在进行项目估算时可继续沿用《项目估算表》中的“工作量配比”值
各阶段工作量占比中“设计阶段”的工作量配比相对较小，一定程度上反映出大部分项目对“设计”的重视和投入不足，有待加强。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 8: 工作量度量项（4）
各阶段工作量占比中“验收阶段”的工作量配比相对较大，一定程度上反映出部分项目在过程中的需求确认力度偏弱，在验收阶段的返工量偏大；定制项目客户验收时间偏长。
各阶段工作量占比与《项目估算表-迭代》中给出的经验值偏差较大，EPG需进一步了解迭代项目各阶段的工作量分配情况，进而调整《估算表》中的比值并组织进行评审、发布。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 9: 生产率度量项
平均项目生产率、测试用例生产率、测试用例执行效率分别为0.81、76.6、53.4，可供后续项目制定目标及项目计划时进行参考。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 10: 用例有效性度量项
平均用例发现缺陷百分比、用例质量分别为84.41%、0.69，可供后续项目的用例分析进行参考。
平均测试用例规模偏差为5%。但由于此度量项仅代表了一个项目的值，不具普遍参考意义。后续项目的度量工作中需加强此度量项的数据收集与分析。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 11: 缺陷度量（1）
平均缺陷密度为1.25，可供后续项目进行质量分析时进行参考。
平均遗留缺陷率为11.5%，从一定程度上反映出平均每个发布的产品就有11.5%的已知缺陷遗留到客户手中。产品验收标准和发布质量标准有待提升。
平均缺陷回归不通过率为5.13%，从一定程度上反映出研发影响分析和准出测试不够到位，需进一步加强。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 12: 缺陷度量项（2）
各工作产品评审发现平均缺陷密度都偏低，可以反映出大部分项目团队对关键工作产品的评审工作不够重视，评审有效性较低。后续项目需加强评审工作的重视和投入，尽早发现潜在缺陷，降低项目返工量和修复缺陷的成本。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 13: 缺陷度量（3）
2013年度已结项的项目中半数以上的缺陷都在测试阶段发现，从一定程度上反映出项目过程质量控制不严格，关键工作产品评审有效性不高，大部分缺陷都没有被提早发现。
Notes: 输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项
工具与技术：作用于输入以产生输出的机制
输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项

## Slide 14
THANK YOU
深圳市国泰安信息技术有限公司
2014年04月