## 封面
估算表
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-29 | A | 付艳华 | 创新初始版本
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.1 | 2013-10-31 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.5 | 2015-04-28 | M | 付艳华 | 按咨询老师建议进行修订,增加业务知识数据采集
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2014, 深圳国泰安教育技术有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司和深圳国泰安教育技术有限公司的产品是深圳国泰安教育技术有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 估算说明
1 | 目的
本指导书用于定义在软件项目合同签订和编制项目总体计划之前，根据软件产品规模、所采用的开发过程以及项目资源配置进行项目估算所应涵盖的内容、遵循的程序和采用的方法。以指导项目的工作量、成本估算和计划活动。
2 | 范围
本指导书适用于公司内所有软件开发项目的工作量、成本估算和计划活动,用于量级估算，预算估算和确定性估算。
3 | 术语定义
WBS ：（Work Breakdown Structure）工作分解结构；
FP：（Function Point）功能点；
Delphi估算法：Delphi法是一种专家评估技术，在没有历史数据的情况下，这种方式适用于评定过去与将来，新技术与特定程序之间的差别。对于需要预测和深度分析的领域，依赖于专家的技术指导，可以获得较为客观的估算。通过专家们的互相讨论，还可以博取众长。
4 | 估算内容
本指导书定义的估算内容包括项目总工作量、项目成本、阶段工作量
5 | 估算程序
5.1 | 量级估算（可选）
量级估算是指在项目可行性分析初期进行的估算。量级估算的目的主要用于评估项目的可行性，以及项目的合同评估。量级估算一般采取的方法是专家估算。量级估算并不是必须的
5.1.1 | 阶段分解
依据项目实际情况进行阶段分解，一般分为需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、验收阶段进行分解,必要时按项目类型进行调整
5.1.2 | 阶段估算
依据项目实际情况及项目初步确认总体工作量，进行各个阶段估算，以人月为基本单位，进行总体量级估算
5.2 | 预算估算（必选）
预算估算是指在项目立项阶段所进行的估算。预算估算的目的是评估项目所需要投入的资源，并用于向部门经理申请项目所需的资源。预算估算是必须的。
5.2.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.2.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.2.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.2.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。
5.3 | 确定性估算（必选）
确定性估算是指在获取项目所需要的资源后所进行的估算，一般在产品规格需求分析完成后，依据具体功能点进行的估算，采用和预算估算一致的模版，只不过功能点方面进行了进一步的细化，以及开发资源方面的细化。确定性估算使用自底向上的估算方法。确定性估算是必须的。确定性估算用于监控项目进展
5.3.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.3.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.3.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.3.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。

## 技术复杂度评估表
参考标准：一共考虑13个技术因素，分别是： |  |  | 技术复杂度 | 0.6
序号 | 技术因素 | 取值范围 | 参数说明 | 请填写技术因素填写数据参考取值范围
1 | E1 | 0~5 | 系统分布式程度
2 | E2 | 0~5 | 系统性能要求
3 | E3 | 0~5 | 最终用户使用效率要求
4 | E4 | 0~5 | 内部处理复杂度
5 | E5 | 0~5 | 复用程度
6 | E6 | 0~5 | 易于安装要求度
7 | E7 | 0~5 | 系统易于使用程度
8 | E8 | 0~5 | 可移植性
9 | E9 | 0~5 | 系统易于修改程度
10 | E10 | 0~5 | 并发性要求
11 | E11 | 0~5 | 特殊安全功能特性要求
12 | E12 | 0~5 | 为第三方系统提供直接系统访问
13 | E13 | 0~5 | 是否需要特殊的用户培训措施
注：复杂度的技术因素取值范围从0到5，表示该项对技术复杂度的影响从没有到极高。为0意味着该技术因素与本项目无关，3代表一般，5代表对该项目有很强的影响。 每个因素都是对技术复杂度的线性调整，设Ei为根据13个方面的技术因素对软件系统的影响程度，则技术复杂度为： TCF = 0.6 + 0.01 x ∑Ei， (i=1….13) Ei∈（0,5），则： TCF∈（0.6，1.25）

## 量级估算
总体估算
说明：此表内容将作为《项目计划书.mmp》的参考输入。 1.估算项目各个阶段所需时间，以天为单位（工作日），进行估算
项目开始日期： | 2013-01-01 | 估计初始项目工作量(人月): |  | 18.3908
项目阶段 | 工期(天) | 投入人员(人数) | 预计开始时间 | 预计完成日期 | 备注
产品立项 | 10 | 5 | 2013-01-01 | 2013-01-14
项目立项 | 10 | 5 | 2013-01-15 | 2013-01-28
需求策划 | 10 | 5 | 2013-01-29 | 2013-02-11
设计阶段 | 10 | 5 | 2013-02-12 | 2013-02-25
编码阶段 | 10 | 5 | 2013-02-26 | 2013-03-11
测试阶段 | 10 | 5 | 2013-03-12 | 2013-03-25
验收阶段 | 10 | 5 | 2013-03-26 | 2013-04-08
体验阶段 | 10 | 5 | 2013-04-09 | 2013-04-22
备注:标准阶段按上述进行分解，对于定制性项目需根据客户的具体要求进行相应调整。
Formulas:
预计开始时间 = [预计完成日期, row above]+1
预计完成日期 = WORKDAY([预计开始时间],[工期(天)]-1,'附录-节假日'!$A2:A32)

## 预算估算表
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [6 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [6 empty] | 复用率(%) | 1.087% |  | 技术复杂 程度 |  | 0.6
开发工作量 总计(人天) | 184 |  | 复用功能点 | 2 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 估算人员1 | 估算人员2 | 估算人员3 | 估算人员4 | 估算人员5 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
1 | 行情回放工具 | TCP服务修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 66.67% | Y | 3 | 0
2 | 行情回放工具 | 上交所L1数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 有 | 20 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.4
3 | 行情回放工具 | 深交所L1数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 有 | 20 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.4
4 | 行情回放工具 | 大商所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 有 | 20 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.4
5 | 行情回放工具 | 上期所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 | 20 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.4
6 | 行情回放工具 | 郑商所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 | 20 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.4
7 | 行情回放工具 | 中金所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
8 | 采集服务 | 日志功能 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
9 | 采集服务 | UDP通讯 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
10 | 采集服务 | TCP通讯 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
11 | 采集服务 | 心跳处理 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
12 | 采集服务 | 开盘时间判断 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
13 | 采集服务 | 断线检测处理 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
14 | 采集服务 | 通过OPManager发送邮件 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
15 | 采集服务 | 状态打印 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
16 | 采集服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 有 | 30 | 高 | 3 | 5 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 25% |  | 4
17 | 采集服务 | 大商所新API修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 30 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
18 | 采集服务 | 大商所重连 | 新功能 | 低风险 | 有 | 30 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
19 | 采集服务 | 中金所重连 | 新功能 | 低风险 | 有 | 30 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
20 | 采集服务 | 上期所重连 | 新功能 | 低风险 | 有 | 30 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
21 | 采集服务 | 上海L1静态数据解析 | 新功能 | 低风险 | 有 | 30 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
22 | 采集服务 | 深圳L1静态数据合并 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% |  | 4
23 | 采集服务 | 大商所DOUBLEMAX置0处理 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
24 | 采集服务 | 上海L1行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
25 | 采集服务 | 深交所L1行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
26 | 采集服务 | 大商所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
27 | 采集服务 | 郑商所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
28 | 采集服务 | 上期所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
29 | 采集服务 | 中金所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
30 | 采集服务 | 中金所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
31 | 采集服务 | 郑商所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
32 | 采集服务 | 大商所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
33 | 采集服务 | 上期所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
34 | TCP转发服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 有 | 40 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
35 | TCP转发服务 | 崩溃问题修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
36 | TCP转发服务 | 测试数据屏蔽 | 新功能 | 低风险 | 有 | 40 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
37 | 港股中转服务 | 新协议修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
38 | 港股中转服务 | 心跳检测处理 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
39 | 港股中转服务 | 原始文件保存 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
40 | 接收服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
41 | 接收服务 | 上期所夜盘数据修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
42 | 接收服务 | Iquant屏蔽上期所夜盘数据 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
43 | 接收服务 | 港股静态数据修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
44 | 接收服务 | 港股实时行情数据修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0% |  | 10
45 | 接收服务 | 港股增量行情合并 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
46 | 接收服务 | 上交所L1静态数据处理 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
47 | 分发服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
48 | 分发服务 | 上期所夜盘静态数据处理 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% |  | 4
49 | Test_dlg | 保存数据丢失修复 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
50 | Test_dlg | 保存文件分割 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
51 | Test_dlg | 降低CPU占用率 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
52 | 上期所高频 | 打包逻辑修改 | 新功能 | 高风险 | 有 | 0 | 中 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
53 | 测试工具 | 8中行情dat转高频txt文件 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% |  | 4
54 | 测试工具 | 上交所L1延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
55 | 测试工具 | 深交所L1延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
56 | 测试工具 | 中金所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
57 | 测试工具 | 上期所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
58 | 测试工具 | 大商所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
59 | 测试工具 | 郑商所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
60 | 测试工具 | 深圳L2延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 中 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
61 | 测试工具 | 中金所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 中 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% |  | 5
62 | 测试工具 | 郑商所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
63 | 测试工具 | 大商所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
64 | 测试工具 | 上期所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
65 | 盘前数据入库 | sql异常捕获，日志增加 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
66 | 盘前数据入库 | 修复上期所入库慢问题 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% |  | 3
67 | 盘前数据入库 | 界面显示当前入库进度 | 新功能 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
68 | 盘前数据入库 | 过滤重复数据 | Bug修复 | 低风险 | 有 | 0 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
Note on I6: 高，中，低

## 预算估算总体估算与计划
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.QA工程师和配置管理员是常设人员，不在估算时考虑其工作量。
期望开始日期 | 2013-09-13
期望结束日期 | 2014-02-20 | 估算规模 （SFP） | 184 |  | 活动配比(参考经验值) | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 408.8889 | 总工作量 （人月） | 18.7995 | 软件工程活动占比 | 75% | 75%
项目管理活动（人天） | 54.5185 | 总工作量 （人月） | 2.5066 | 项目管理活动占比 | 10% | 10%
配置管理活动（人天） | 27.2593 | 总工作量 （人月） | 1.2533 | 配置管理活动占比 | 5% | 5%
质量保证活动（人天） | 27.2593 | 总工作量 （人月） | 1.2533 | 质量保证活动占比 | 5% | 5%
风险预留 | 27.2593 | 总工作量 （人月） | 1.2533 | 其他 占比 | 5% | 5%
项目总工作量（人天） | 545.1852 | 总工作量 （人月） | 25.066
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各阶段估算
阶段项目 | 项目立项和需求阶段 | 设计阶段 | 开发阶段 | 测试阶段 | 验收阶段
项目工作量（人天） | 109.037 | 81.7778 | 163.5556 | 163.5556 | 27.2593
各阶段工作量配比（参考经验值）(其他类活动同软件工程活动配比)
| 20% | 15% | 30% | 30% | 5%
各阶段工作量配比经验值（参考值）
| 20% | 15% | 30% | 30% | 5%
阶段工期估算
合计 | 408.8889 | 37.25 | 70.7679 | 97.6109
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
项目立项和需求 | 81.7778 | 5.85 | 14.7148 | 20.2963 | 2015-01-01 | 2015-01-21
设计 | 61.3333 | 12.85 | 5.0242 | 6.93 | 2015-10-12 | 2015-10-19
开发 | 122.6667 | 3.85 | 33.5384 | 46.2599 | 2015-10-18 | 2015-12-02
测试 | 122.6667 | 10.85 | 11.9007 | 16.4148 | 2015-12-16 | 2015-12-31
验收 | 20.4444 | 3.85 | 5.5897 | 7.71 | 2015-02-13 | 2015-02-20
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总
项目立项和需求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
设计 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.85
开发 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85
测试 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.85
验收 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 10
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
预计 结束日期 = IF(INT([开发阶段])-[开发阶段],WORKDAY([验收阶段],[开发阶段],'附录-节假日'!$A2:A32),WORKDAY([验收阶段],[开发阶段]-1,'附录-节假日'!$A2:A32))

## 确定性估算表
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [6 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [6 empty] | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
开发工作量 总计（人天） | 184 | 规模（SFP） |  | 184 |  |  |  | 复用的功能点总数 |  |  | 1.8 |  | 复用率(%) |  | 0.9783% |  | 技术复杂 程度 |  | 0.6
序号 | 所属分类/栏目 | 需求项分解至业务场景 （包括功能需求和非功能需求） | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 | 优先级 | 估算人员1 | 估算人员2 | 估算人员3 | 估算人员4 | 估算人员5 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终 结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
1 | 行情回放工具 | TCP服务修改 | 新功能 | 低风险 | 有 | 20 | 高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 66.67% | Y | 3 | 0.6
2 | 行情回放工具 | 上交所L1数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 | 30 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.6
3 | 行情回放工具 | 深交所L1数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 | 20 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.4
4 | 行情回放工具 | 大商所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 | 10 | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0.2
5 | 行情回放工具 | 上期所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
6 | 行情回放工具 | 郑商所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
7 | 行情回放工具 | 中金所数据组包解析 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
8 | 采集服务 | 日志功能 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
9 | 采集服务 | UDP通讯 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
10 | 采集服务 | TCP通讯 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
11 | 采集服务 | 心跳处理 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
12 | 采集服务 | 开盘时间判断 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
13 | 采集服务 | 断线检测处理 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
14 | 采集服务 | 通过OPManager发送邮件 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
15 | 采集服务 | 状态打印 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
16 | 采集服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 无 |  | 高 | 3 | 5 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 25% | Y | 4
17 | 采集服务 | 大商所新API修改 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
18 | 采集服务 | 大商所重连 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
19 | 采集服务 | 中金所重连 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
20 | 采集服务 | 上期所重连 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
21 | 采集服务 | 上海L1静态数据解析 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
22 | 采集服务 | 深圳L1静态数据合并 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4
23 | 采集服务 | 大商所DOUBLEMAX置0处理 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
24 | 采集服务 | 上海L1行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
25 | 采集服务 | 深交所L1行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
26 | 采集服务 | 大商所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
27 | 采集服务 | 郑商所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
28 | 采集服务 | 上期所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
29 | 采集服务 | 中金所行情采集迁移 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
30 | 采集服务 | 中金所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
31 | 采集服务 | 郑商所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
32 | 采集服务 | 大商所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
33 | 采集服务 | 上期所采集测试工具 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
34 | TCP转发服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
35 | TCP转发服务 | 崩溃问题修改 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
36 | TCP转发服务 | 测试数据屏蔽 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
37 | 港股中转服务 | 新协议修改 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
38 | 港股中转服务 | 心跳检测处理 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
39 | 港股中转服务 | 原始文件保存 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
40 | 接收服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
41 | 接收服务 | 上期所夜盘数据修改 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
42 | 接收服务 | Iquant屏蔽上期所夜盘数据 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
43 | 接收服务 | 港股静态数据修改 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
44 | 接收服务 | 港股实时行情数据修改 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0% | Y | 10
45 | 接收服务 | 港股增量行情合并 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
46 | 接收服务 | 上交所L1静态数据处理 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
47 | 分发服务 | 延时优化 | 新功能 | 高风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
48 | 分发服务 | 上期所夜盘静态数据处理 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4
49 | Test_dlg | 保存数据丢失修复 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
50 | Test_dlg | 保存文件分割 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
51 | Test_dlg | 降低CPU占用率 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
52 | 上期所高频 | 打包逻辑修改 | 新功能 | 高风险 | 无 |  | 中 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
53 | 测试工具 | 8中行情dat转高频txt文件 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4
54 | 测试工具 | 上交所L1延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
55 | 测试工具 | 深交所L1延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
56 | 测试工具 | 中金所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
57 | 测试工具 | 上期所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
58 | 测试工具 | 大商所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
59 | 测试工具 | 郑商所延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
60 | 测试工具 | 深圳L2延时工具开发 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 中 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
61 | 测试工具 | 中金所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 中 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5
62 | 测试工具 | 郑商所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
63 | 测试工具 | 大商所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
64 | 测试工具 | 上期所与CTP对比延时 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 中 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
65 | 盘前数据入库 | sql异常捕获，日志增加 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
66 | 盘前数据入库 | 修复上期所入库慢问题 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3
67 | 盘前数据入库 | 界面显示当前入库进度 | 新功能 | 低风险 | 无 |  | 高 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1
68 | 盘前数据入库 | 过滤重复数据 | Bug修复 | 低风险 | 无 |  | 高 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2
Note on G6: 主要是指是否复用了其他的项目模块.不是指该模块是否可以被复用
Note on I6: 高，中，低

## 确定性估算总体估算与计划
总体估算
说明：此表内容将作为《项目计划书.mmp》的主要输入。 1.估算规模是“确定性估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.开发工作量是“确定性估算表”sheet中的“开发工作量总计”。 3.在计算“计划工期”一栏的数据只包括标准工作日，估算时请排除节假日。 4.按每月21.75个标准工作日计算。 5.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 6.QA工程师和配置管理员是常设人员，不在估算时考虑其工作量。
开始日期 | 2013-01-02
期望结束日期 | 2013-03-30 | 估算规模 （SFP） | 184 |  | 活动配比(参考经验值) | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 408.8889 | 总工作量 （人月） | 18.7995 | 软件工程活动占比 | 75% | 75%
项目管理活动（人天） | 54.5185 | 总工作量 （人月） | 2.5066 | 项目管理活动占比 | 10% | 10%
配置管理活动（人天） | 27.2593 | 总工作量 （人月） | 1.2533 | 配置管理活动占比 | 5% | 5%
质量保证活动（人天） | 27.2593 | 总工作量 （人月） | 1.2533 | 质量保证活动占比 | 5% | 5%
风险预留（人天） | 27.2593 | 总工作量 （人月） | 1.2533 | 其他 占比 | 5% | 5%
项目总工作量（人天） | 545.1852 | 总工作量 （人月） | 25.066
总体阶段估算计划
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目计划书》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各阶段估算
阶段项目 | 项目立项和需求阶段 | 设计阶段 | 开发阶段 | 测试阶段 | 验收阶段
开发工作量（人天） | 109.037 | 81.7778 | 163.5556 | 163.5556 | 27.2593
各阶段工作量配比（依据经验值）(其他类活动通软件工程活动配比)
| 20% | 15% | 30% | 30% | 5%
各阶段工作量配比经验值（参考值）
| 20% | 15% | 30% | 30% | 5%
阶段工期估算
合计 | 408.8889 | 22 | 95.4896 | 131.7098
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
项目立项和需求 | 81.7778 | 4.45 | 19.3442 | 26.6817 | 2015-01-01 | 2015-01-28
设计 | 61.3333 | 4.05 | 15.9411 | 21.9877 | 2015-02-01 | 2015-02-20
开发 | 122.6667 | 5.65 | 22.8536 | 31.5222 | 2015-03-01 | 2015-03-31
测试 | 122.6667 | 6.65 | 19.417 | 26.782 | 2015-04-01 | 2015-04-28
验收 | 20.4444 | 1.2 | 17.9337 | 24.7362 | 2015-05-01 | 2015-05-26
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总
项目立项和需求 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.45
设计 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.05
开发 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.65
测试 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.65
验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2
团队技能平均技能系数 |  | 22 | 项目成员人数 | 25
总体阶段人员估算计划
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目总人数 |  | 说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
| 开发工程师人数 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 5 | 0.625 | 2.5 | 3.75 | 0.625 | 12.5
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
项目团队成员业务知识基本信息
项目人员业务知识基本信息
具备业务知识 (根据项目的实际情况调整) | 是否为核心业务知识 | 项目成员信息
|  | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 姓名5 | 姓名6 | 姓名N
研发流程 | 否 | X | √ | √ | √ | X | √ | √
项目管理 | 否 | √ | √ | √ | √ | X | √ | √
度量分析 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
代码规范 | 是 | √ | √ | X | X | N/A | N/A | N/A
业务知识 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
数据库知识 | 否 | X | √ | √ | √ | X | √ | √
其他知识 | 否 | X | √ | √ | √ | X | √ | √
合计 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
注:单个项目成员的业务知识的掌握根据以下条件判断 1.标识为核心业务知识的，必须全部掌握，否则视为该成员不具备业务知识； 2.在条件1满足的前提下，还要判断整体业务知识掌握程度是否达到50%及以上，否则视为该成员不具备业务知识； 3.该项目成员不需掌握的业务知识，标记为“N/A”,不参与判断。
Formulas:
预计 结束日期 = IF(INT([开发阶段])-[开发阶段],WORKDAY([验收阶段],[开发阶段],'附录-节假日'!$A2:A32),WORKDAY([验收阶段],[开发阶段]-1,'附录-节假日'!$A2:A32))

## 人员评估系数表
人员评估系数表
说明：此表内容用于人员能力情况系数，用于工作量的评估之用，人员能力分析包括工作年限，来公司年限，工作能力等：
人员等级 | 人员技能系数等级 | 备注
专家 | 1.6 | 一个具有5到10年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务，多次参与公司项目开发
高级工程师 | 1.25 | 一个具有3到5年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务
标准人员 | 1 | 一个具有2年全职开发工作经验的工程师，熟悉公司相关业务
一般工程师 | 0.8 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，较熟悉公司相关业务
初级工程师 | 0.7 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，能力一般，不太熟悉公司相关业务
实习生 | 0.5 | 实习生，工作经验不足1年，不熟悉公司业务

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2017-12-30 | 元旦
2017-12-31 | 元旦
2018-01-01 | 元旦
2018-02-13 | 春节
2018-02-14 | 春节
2018-02-15 | 春节
2018-02-16 | 春节
2018-02-17 | 春节
2018-02-18 | 春节
2018-02-19 | 春节
2018-02-20 | 春节
2018-02-21 | 春节
2018-04-05 | 清明
2018-04-06 | 清明
2018-04-07 | 清明
2018-04-29 | 劳动
2018-04-30 | 劳动
2018-05-01 | 劳动
2018-06-16 | 端午
2018-06-17 | 端午
2018-06-18 | 端午
2018-09-22 | 中秋
2018-09-23 | 中秋
2018-09-24 | 中秋
2018-10-01 | 国庆
2018-10-02 | 国庆
2018-10-03 | 国庆
2018-10-04 | 国庆
2018-10-05 | 国庆
2018-10-06 | 国庆
2018-10-07 | 国庆