## 项目总体评估
1、项目工作量评估
| 规模（SFP） |  |  | 100.485 | 复用率(%) |  | 12.56% | 技术复杂 程度 |  | 0.66
| 项目阶段 |  |  | 全量工作量 （人天） | 阶段工作量占比 | 新开发工作量（人天） | 阶段工作量占比 | 备注
| 需求对接 | 客户需求分析 |  | 20 |  | 20 |  | 1、需求对接人9：3D产品设计师1人，项目经理1人，产品经理1人，U3D 2人，模型1人，动画1人，特效1人，UI1人，测试1人。
|  | 项目立项阶段质控评估 |  | 5.1 |  | 4.3 |  | 项目组全员：13人
| 软件项目研发 | 软件需求分析 |  | 13.3911 | 5% | 11.5911 | 5% | 1、需求分析人员8人：项目经理 1人，3D产品设计师1人，U3D设计 1人，美术4人，测试 1人。
|  | 设计阶段 | 测试需求分析 | 5 | 7% | 5 | 7% | 测试1人
|  |  | 软件设计 | 13.7475 |  | 11.2275 |  | 1、设计人员5人：3D产品设计师2人，U3D设计2人，UI 1人。
|  | 设计阶段质控评估 |  | 8.0346 | 3% | 6.9546 | 3% | 项目组全员：13人
|  | 研发 | UI | 13 | 35% | 0.4 | 35% | 1、开发人员人：U3D 3人，web 2人、模型 1人，动画 人，特效1人，烘培1人，UI 1人,测试1人。
|  |  | .NET | 10.6875 |  | 10.6875
|  |  | U3D | 33.55 |  | 33.55
|  |  | 建模 | 10.5 |  | 10.5
|  |  | 烘焙 | 6 |  | 6
|  |  | 动画 | 6 |  | 6
|  |  | 特效 | 7 |  | 7
|  |  | 测试用例 | 7 |  | 7
|  | 整合联调 |  | 34.8168 | 13% | 30.1368 | 13% | 1、按总工作量13%测算；
|  | 事业部初验质控 |  | 8.0346 | 3% | 6.9546 | 3% | 项目组全员：13人
|  | 系统测试 | 系统测试 | 12.8554 | 12% | 11.1274 | 12% | 1、按研发人员与测试人员的工作量配比为3:2测算； 2、测试阶段人员共计5人：研发3人，测试2人；
|  |  | BUG修改 | 19.2831 |  | 16.6911
|  | 事业部终验质控及验收 |  | 8.0346 | 3% | 6.9546 | 3% | 1、按总工作量3%测算； 2、事业部产品经理验收，研发配合； 3、事业产品经理1人；
| 软件工程活动工作量小计（人天） |  |  | 216.9354 | 81% | 187.7754 | 81%
| BUFFER |  |  | 13.3911 | 5% | 11.5911 | 5% | 总体评估工作量的5%
| 配置管理活动 |  |  | 8.0346 | 3% | 6.9546 | 3% | 总体评估工作量的3%
| 质量保证活动 |  |  | 8.0346 | 3% | 6.9546 | 3% | 总体评估工作量的3%
| 项目管理 |  |  | 21.4257 | 8% | 18.5457 | 8% | 总体评估工作量的8%
| 含需求对接工作量合计（人天） | 合计（人天） |  | 292.9214 | 100% | 256.1214 | 100%
| 含需求对接工作量合计（人月） |  |  | 13.4677 |  | 11.7757
| 不含需求对接工作量合计（人天） | 合计（人天） |  | 267.8214 |  | 231.8214
| 不含需求对接工作量合计（人月） |  |  | 12.3136 |  | 10.6585 |  | 新开发“不含需求对接工作量”：该数据即为立项申请表中的“项目规模”数据
2、项目周期评估
| 软件工程阶段 |  | 全量开发工期 |  |  |  |  | 新开发工期
|  |  | 工作量 （人天） | 投入人员（人） | 周期 （天） | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 工作量 （人天） | 投入人员（人） | 周期 （天） | 预计 开始日期 | 预计 结束日期
| 软件需求分析 |  | 13.3911 | 8 | 1.6739 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 11.5911 | 8 | 1.4489 | 2016-08-25 | 2016-08-25
| 设计阶段 | 测试需求分析 | 5 | 4 | 1.25 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 5 | 4 | 1.25 | 2016-08-26 | 2016-08-26
|  | 软件设计 | 13.7475 | 11 | 1.2498 |  |  | 11.2275 | 11 | 1.0207
| 设计阶段质控评估 |  | 8.0346 | 13 | 0.61805 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 6.9546 | 13 | 0.53497 | 2016-08-27 | 2016-08-27
| 研发 | UI | 13 | 3 | 4.3333 | 2016-08-28 | 2016-09-06 | 0.4 | 3 | 0.13333 | 2016-08-28 | 2016-09-06
|  | .NET | 10.6875 | 2 | 5.3438 |  |  | 10.6875 | 2 | 5.3438
|  | U3D | 33.55 | 4 | 8.3875 |  |  | 33.55 | 4 | 8.3875
|  | 建模 | 10.5 | 3 | 3.5 |  |  | 10.5 | 3 | 3.5
|  | 烘焙 | 6 | 1 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6
|  | 动画 | 6 | 1 | 6 |  |  | 6 | 1 | 6
|  | 特效 | 7 | 1 | 7 |  |  | 7 | 1 | 7
|  | 测试用例 | 7 | 1 | 7 |  |  | 7 | 1 | 7
| 整合联调 |  | 34.8168 | 9 | 3.8685 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 30.1368 | 9 | 3.3485 | 2016-09-07 | 2016-09-09
| 事业部初验质控 |  | 8.0346 | 13 | 0.61805 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 6.9546 | 13 | 0.53497 | 2016-09-10 | 2016-09-10
| 系统测试 | 系统测试 | 12.8554 | 2 | 6.4277 | 2016-09-11 | 2016-09-16 | 11.1274 | 2 | 5.5637 | 2016-09-11 | 2016-09-15
|  | BUG修改 | 19.2831 | 4 | 4.8208 | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 16.6911 | 4 | 4.1728 | 2016-09-16 | 2016-09-21
| 事业部终验质控及验收 |  | 8.0346 | 13 | 0.61805 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 6.9546 | 13 | 0.53497 | 2016-09-22 | 2016-09-22
| BUFFER |  |  |  | 2.8283 | 2016-09-23 | 2016-09-26 |  |  | 2.5776 | 2016-09-23 | 2016-09-26
| 项目总周期 （天） |  |  |  | 31.1108 |  |  |  |  | 28.354
3、项目阶段工作量评估
说明：各阶段项目管理活动、质量保障活动、配置管理活动以及BUFFER所花费的工作量可通过调整公式中的具体比例进行调整
项目阶段工作量评估
| 阶段项目 | 项目立项和需求阶段 | 设计阶段 | 开发阶段 | 测试阶段 | 验收阶段
| 项目工作量（人天） | 20.4003 | 29.7891 | 133.6451 | 36.6278 | 11.3592
各阶段工作量配比
|  | 8.8% | 12.85% | 57.65% | 15.8% | 4.9%
4、项目成本评估
项目成本评估
| 成本单元 | 工作量 (人月) | 单价 （万/人月） | 金额 （万）
| 新开发成本 | 11.7757 | 2 | 23.5514
| 复用成本 | 1.692 |  | 3.3839
| 项目总成本 | 13.4677 |  | 26.9353
Formulas:
阶段工作量占比 = IF(([阶段工作量占比]-1)<1,[新开发工作量（人天）],WORKDAY([新开发工作量（人天）],([阶段工作量占比]-1),'附录-节假日'!$A2:A33))
阶段工作量占比 = IF((MAX([阶段工作量占比]:F49)-1)<1,[新开发工作量（人天）],WORKDAY([新开发工作量（人天）],(MAX([阶段工作量占比]:F49)-1),'附录-节假日'!$A2:A33))
预计 结束日期 = IF(([周期 （天）]-1)<1,[预计 开始日期],WORKDAY([预计 开始日期],([周期 （天）]-1),'附录-节假日'!$A2:A33))
预计 结束日期 = IF((MAX([周期 （天）]:K49)-1)<1,[预计 开始日期],WORKDAY([预计 开始日期],(MAX([周期 （天）]:K49)-1),'附录-节假日'!$A2:A33))
新开发工作量（人天） = [阶段工作量占比, row above]+1
预计 开始日期 = [预计 结束日期, row above]+1
Note on E4: SFP的值为产品设计与研发阶段除去测试工作量以外的工作量之和
Note on G33: 该数据即为立项申请表中的“项目规模”数据
Note on X38: 作者: 测试
Note on X39: 作者: 缺陷修改

## UI_工作量评估
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人(骆宣霏) |  |  | 估算人(易秋彤) |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值 | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 6个功能按钮 |  | 中 | 中 | 是 | 4.5 | 4 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 4 | 4.5 | 12.5% | Y | 1 | 4 | 90% | 3.6 | 0.4
2 | 工具架UI |  | 中 | 中 | 是 | 5.5 | 5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 5 | 5.5 | 10% | Y | 1 | 5 | 100% | 5 | 0
3 | 零件架UI |  | 中 | 中 | 是 | 4.5 | 4 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 4 | 4.5 | 12.5% | Y | 1 | 4 | 100% | 4 | 0
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 3 | 14.5 | 13 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 13 | 14.5 |  | 3 |  | 13 |  | 12.6 | 0.4
|  | 中 | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## .NET_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人 |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 陈志鹏 | 胡烈钧 | 汤辉 | 聂祖承
1 | 国际化框架搭建 |  | 高 | 中 | 否 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.175 | 2.5 | 14.94% | Y | 1.5 | 3.2625 | 0% | 0 | 3.2625
2 | 底层数据模型 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.175 | 2.5 | 14.94% | Y | 1 | 2.175 | 0% | 0 | 2.175
3 | 底层数据模型 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.175 | 2.5 | 14.94% | Y | 1 | 2.175 | 0% | 0 | 2.175
3 | 数据类自动生成工具 |  | 中 | 中 | 否 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.075 | 3.2 | 4.065% | Y | 1 | 3.075 | 0% | 0 | 3.075
合计 |  | 高 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 10.6 | 9 | 9.2 | 9 | 9.6 | 10.7 |  | 4 |  | 10.6875 |  | 0 | 10.6875
|  | 中 | 3 | 4 | 4 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## U3D_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人 |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 陈志鹏 | 胡烈钧 | 汤辉 | 聂祖承
1 | 国际化框架搭建 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.175 | 2.5 | 14.94% | Y | 1 | 2.175 | 0% | 0 | 2.175
2 | 底层数据模型 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.175 | 2.5 | 14.94% | Y | 1 | 2.175 | 0% | 0 | 2.175
3 | 数据类自动生成工具 |  | 中 | 中 | 否 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.075 | 3.2 | 4.065% | Y | 1 | 3.075 | 0% | 0 | 3.075
4 | 数据类编辑工具 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.175 | 2.5 | 14.94% | Y | 1 | 2.175 | 0% | 0 | 2.175
5 | 多语言编辑界面 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.225 | 2.5 | 12.36% | Y | 1 | 2.225 | 0% | 0 | 2.225
6 | 多语言配置同步工具 |  | 中 | 中 | 否 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.175 | 1.3 | 14.89% | Y | 1 | 1.175 | 0% | 0 | 1.175
7 | 本地语言配置加载 |  | 中 | 中 | 否 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 20% | Y | 1 | 1.25 | 0% | 0 | 1.25
8 | 网络语言配置加载 |  | 中 | 中 | 否 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.143% | Y | 1 | 1.4 | 0% | 0 | 1.4
9 | 字体，文字，图片，模型国际化配置脚本 |  | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
10 | XML配置导出工具 |  | 中 | 中 | 否 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.725 | 2 | 15.94% | Y | 1 | 1.725 | 0% | 0 | 1.725
20 | XML配置导出工具 |  | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.975 | 2.2 | 13.92% | Y | 1 | 1.975 | 0% | 0 | 1.975
21 | 工具拖拽控制 |  | 中 | 中 | 否 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.5 | 11.11% | Y | 1 | 1.35 | 0% | 0 | 1.35
22 | 变速器壳体总成拆卸 |  | 中 | 中 | 否 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.95 | 3.2 | 8.475% | Y | 1 | 2.95 | 0% | 0 | 2.95
23 | 2-6档低速档和倒档与1-2-3-4档离合器片总成拆卸 |  | 中 | 中 | 否 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.95 | 3.2 | 8.475% | Y | 1 | 2.95 | 0% | 0 | 2.95
24 | 3-5档倒档与4-5-6档离合器总成拆卸 |  | 中 | 中 | 否 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.95 | 3.2 | 8.475% | Y | 1 | 2.95 | 0% | 0 | 2.95
25 | 变速箱流程控制 |  | 中 | 中 | 否 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 10% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 34.3 | 32.2 | 33.8 | 31 | 33.55 | 37 |  | 16 |  | 33.55 |  | 0 | 33.55
|  | 中 | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 建模_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人(肖嘉琪) |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 零件与工具拆分 | 控制部件总成 | 中 | 中 | 否 | 2.2 | 2 | 1.8 |  | 1.8 | 2 | 2.2 | 10% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
2 |  | 变矩器和油泵壳体总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
3 |  | 传动机构总成拆分 | 中 | 中 | 是 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
4 |  | 变速器壳体总成 | 中 | 中 | 否 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |  | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 13.33% | Y | 1 | 1.5 | 0% | 0 | 1.5
5 |  | 2-6档低速档和倒档与1-2-3-4档离合器片总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 100% | 0 | 1
6 |  | 3-5档倒档与4-5-6档离合器总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
7 | 模型制作 | 部分工具制作 | 中 | 中 | 否 | 3.3 | 3 | 2.7 |  | 2.7 | 3 | 3.3 | 10% | Y | 1 | 3 | 0% | 0 | 3
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10.5 | 9 | 0 | 9 | 10.5 | 12 |  | 7 |  | 10.5 |  | 0 | 10.5
|  | 中 | 7 | 7 | 6 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 烘焙_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人（佘宇） |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最乐观值 | 最可能值 | 最悲观值 | 姓名4
1 | 烘培 | 工具材质调优 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 60% | 0 | 1
2 |  | 零件材质调优 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 60% | 0 | 1
3 |  | 变速器壳体总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 60% | 0 | 1
4 |  | 2-6档低速档和倒档与1-2-3-4档离合器片总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 60% | 0 | 1
5 |  | 3-5档倒档与4-5-6档离合器总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 60% | 0 | 1
8 |  | 变矩器和油泵壳体总成 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 6 | 7.2 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 6
|  | 中 | 6 | 6 | 6 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 动画_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人(陈都) |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 动画 | 拆卸液力变矩器动画 | 中 | 中 | 否 | 2.5 | 2 | 1.5 |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 25% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
2 |  | 油泵的变矩器壳体总成拆卸动画 | 中 | 中 | 否 | 2.5 | 2 | 1.5 |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 25% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
4 |  | 部分动画补充 | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 |  | 3 |  | 6 |  | 0 | 6
|  | 中 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 特效_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人(姚凯) |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 特效 | 模块选择光圈 | 中 | 中 | 否 | 7.5 | 7 | 6.5 |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.143% | Y | 1 | 7 | 0% | 0 | 7
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 6.5 | 0 | 6.5 | 7 | 7.5 |  | 1 |  | 7 |  | 0 | 7
|  | 中 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 基础信息
难易程度 | 优先级 | 是否复用 |  | 偏差阈值
高 | 高 | 是 |  | 30%
中 | 中 | 否
低 | 低
难易程度 | 优先级 | 综合评分 | 加权系数
高 | 高 | 高高 | 2
高 | 中 | 高中 | 1.5
中 | 高 | 中高 | 1.5
中 | 中 | 中中 | 1
高 | 低 | 高低 | 0.8
低 | 高 | 低高 | 0.8
中 | 低 | 中低 | 0.5
低 | 中 | 低中 | 0.5
低 | 低 | 低低 | 0.5

## 人员评估系数表
人员评估系数表
说明：此表内容用于人员能力情况系数，用于工作量的评估之用，人员能力分析包括工作年限，来公司年限，工作能力等：
人员等级 | 人员技能系数等级 | 备注
专家 | 1.6 | 一个具有5到10年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务，多次参与公司项目开发
高级工程师 | 1.25 | 一个具有3到5年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务
标准人员 | 1 | 一个具有2年全职开发工作经验的工程师，熟悉公司相关业务
一般工程师 | 0.8 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，较熟悉公司相关业务
初级工程师 | 0.7 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，能力一般，不太熟悉公司相关业务
实习生 | 0.5 | 实习生，工作经验不足1年，不熟悉公司业务

## 技术复杂度评估表
参考标准：一共考虑13个技术因素，分别是： |  |  | 技术复杂度 | 0.66
序号 | 技术因素 | 取值范围 | 参数说明 | 请填写技术因素填写数据参考取值范围
1 | E1 | 0~5 | 系统分布式程度
2 | E2 | 0~5 | 系统性能要求 | 3
3 | E3 | 0~5 | 最终用户使用效率要求
4 | E4 | 0~5 | 内部处理复杂度
5 | E5 | 0~5 | 复用程度
6 | E6 | 0~5 | 易于安装要求度 | 3
7 | E7 | 0~5 | 系统易于使用程度
8 | E8 | 0~5 | 可移植性
9 | E9 | 0~5 | 系统易于修改程度
10 | E10 | 0~5 | 并发性要求
11 | E11 | 0~5 | 特殊安全功能特性要求
12 | E12 | 0~5 | 为第三方系统提供直接系统访问
13 | E13 | 0~5 | 是否需要特殊的用户培训措施
注：复杂度的技术因素取值范围从0到5，表示该项对技术复杂度的影响从没有到极高。为0意味着该技术因素与本项目无关，3代表一般，5代表对该项目有很强的影响。 每个因素都是对技术复杂度的线性调整，设Ei为根据13个方面的技术因素对软件系统的影响程度，则技术复杂度为： TCF = 0.6 + 0.01 x ∑Ei， (i=1….13) Ei∈（0,5），则： TCF∈（0.6，1.25）

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2017-12-30 | 元旦
2017-12-31 | 元旦
2018-01-01 | 元旦
2018-02-13 | 春节
2018-02-14 | 春节
2018-02-15 | 春节
2018-02-16 | 春节
2018-02-17 | 春节
2018-02-18 | 春节
2018-02-19 | 春节
2018-02-20 | 春节
2018-02-21 | 春节
2018-04-05 | 清明
2018-04-06 | 清明
2018-04-07 | 清明
2018-04-29 | 劳动
2018-04-30 | 劳动
2018-05-01 | 劳动
2018-06-16 | 端午
2018-06-17 | 端午
2018-06-18 | 端午
2018-09-22 | 中秋
2018-09-23 | 中秋
2018-09-24 | 中秋
2018-10-01 | 国庆
2018-10-02 | 国庆
2018-10-03 | 国庆
2018-10-04 | 国庆
2018-10-05 | 国庆
2018-10-06 | 国庆
2018-10-07 | 国庆