## 属性
一级变更审批 | 三级变更审批 | 二级变更审批 | 微型变更审批
变更管理
| 名称 | /*发起变更的项目全称
| 变更级别 | /*下拉选择：一级变更/二级变更/三级变更/微型变更 |  |  | 变更编号 | /*若涉及多次修改变更，逐次提出，该处第一次变更申请未GTA_CR_001,第二次变更为GTA_CR_002,以此类推
| 所处阶段 | /*本次变更发起时，项目所属阶段 |  |  | 变更类型 | /*选择此次变更属于范围/需求/项目计划/设计/人员/其他
| 状态 |  |  |  | 责任人 | /*根据流程指引的下一审批人
描述内容
/*简要描述项目背景内容
变更申请信息
| 变更简要描述 | /*描述变更内容，例如CCR001，变更******；CCR002，变更******，以此类推
| 变更原因 | /*简要描述发起变更的原因
| 变更影响模块 | /*描述因新增／变更需求引起相关模块变化的名称，如：比如某项目开发到一半时客户要求新增加需求A，增加A之后会导致资源模块B、C的修改。）
说明：1、需所有配置项更新后再进行配置管理员审核
| 受影响的文档/配置项 | /*填写此次变更影响了哪些文档，如：项目计划、需求列表、系统设计等 | [6 empty] | 2、当属于二次变更或者二次以上变更的，选择审批流程时都需选择“二级变更审批”
变更进度影响分析 | 变更前结项时间 | /*以立项申请表中结项时间或者上次一变更申请表中结项时间为准，例如：2016-12-5，只需保留年月日。 |  |  | 变更后结项时间 | /*以变更后估算表中结项时间为准，例如：2016-12-5，只需保留年月日。
| 进度（工作日） | /*填写变更增加或减少的天数，增加为正数，减少为负数，例如：5或者-5 |  |  | 资源（人） | /*填写增加或减少的人员数量，增加为正数，减少为负数，例如：5或者-5
| 工期延误率 | /*计算公式＝（变更影响的天数／（变更前的项目总工期））＊100%，例如：25% |  |  | 本次变更影响的规模（人月） | /*通过估算表（以确定估算为准），获取本次变更增加或者减少的工作量，例如2.1或者-2.1
|  | 变更前项目总工作量（人月） |  | /*以变更前估算表为准，例如：12 | 变更前项目人力总成本（人月*2W） |  | /*变更前估算人月*2，例如：24
|  | 变更后项目总工作量（人月） |  | /*以变更后估算表为准，例如：15 | 变更后项目人力总成本（人月*2W） |  | /*变更后估算人月*2，例如：30
|  | 变更影响的SFP |  | /*以变更后估算表的SFP-变更前估算表的SFP， 例如：22或者-22 | 变更后的人员信息 |  | /*填写变更后的所有人员信息 | 人名中间需要采用英文分号(“;”)隔开
| 变更基线SVN路径 | /*变更审批完成之后由配置管理员进行填写
| CCB成员 | /*开发线总/总监、产品经理、项目经理、测试经理、QA等人组成，具体请参考变更指南 |  |  | CCB决策小组 | /*根据不同变更级别而定
一级变更（变更影响的工期≥40%)：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品负责人审批—〉测试中心总经理审批—〉开发中心总经理审批—〉PMO审批—〉体系总经理审批—〉配置管理员归档—〉完成 二级变更（变更影响的工期>20%<40%)：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品负责人审批—〉测试中心总经理审批—〉开发中心总经理审批—〉PMO审批—〉体系总经理审批—〉配置管理员归档—〉完成 三级变更（变更影响的工期≤20%)：项目经理提交变更申请——SQA工程师审核申请—〉产品经理审批——〉测试负责人审批—〉开发负责人审批——〉PMO审批—〉配置管理员归档—〉完成 微型变更审批：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品经理审批——〉测试负责人审批—〉PMO审批—〉配置管理员归档—〉完成 审批的原则： 1）一级、二级变更都需要体系总经理审批 2）项目变更二次以上的任何类型变更都需要体系总经理审批 3）任何项目不允许三次变更 4）微型变更（变更对工作量没有影响）到PMO审批即可
| 项目经理填写各流程审批负责人 | /*选择适用的流程指引，并加上对应人员，例如：项目经理提交变更申请（A名）—〉SQA工程师审核申请（B名）—〉产品负责人审批（C名）—〉测试中心总经理审批（D名）—〉开发中心总经理审批（E名）—〉PMO审批（F名）—〉体系总经理审批（G名）配置管理员审核备案（H名）—〉完成
| 审批意见 | /*审批人批复意见
Note on E2: 作者: 新建页面内容填写完毕后，点击保存即可出现该页面
Note on I6: 赵奕玭: 该处第一次变更申请未GTA_CR_001,第二次变更为GTA_CR_002,以此类推
Note on C30: 作者: 此部分是系统默认流程指引，根据变更等级、变更原因，选择流程审批人员