## 立项1
立项申请 |  | 重置
项目名称 | （默认对应导航树文件夹事业部群组） |  |  | … | 管理模块 | 项目立项【默认】
项目立项
|  | 名称 | 项目名称+版本号，例如 【国泰安商务礼仪实训软件V3.0】
|  | 描述内容 | 项目情况概要描述，例如：目前人资行政营销事业部群的文秘线作为正在孵化成形中的产品线，仅有一款文秘类的自主研发软件产品，而且是一款综合类的实训软件，尚不能满足文秘专业的课程需求，但就目前的发展趋势来看，文秘实训类软件产品的需求是供不应求，我们需要积极主动地开发新产品，提升市场竞争力。此产品的推出，将大大丰富人资行政营销事业部群的文秘自有产品线，提高公司的核心竞争力。
|  | 状态 | 创建立项申请【默认】 |  |  |  | 责任人 | 提交者【默认】
[大型、普通]项目审批流程指引：项目经理提出立项申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品负责人审批—〉测试中心总经理审批—〉研发中心总经理审批—〉PMO审批—〉研发体系总经理审批—〉提交配置管理员初始化配置库—〉完成 [微型、任务型、运维型]项目审批流程指引：项目经理提出立项申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品经理审批—〉测试负责人审批—〉研发负责人审批—〉PMO审批—〉提交配置管理员初始化配置库—〉完成 审批原则：大型、普通项目(项目规模大于10人/月）需要教育体系总经理签批，微型、任务型、运维型(项目规模在10人/月以下）以下项目开发负责人审批即可 附件文档上传说明： 必需上传：估算表（大项目附立项报告） 选择性上传：客户需求说明书 【以上默认】
|  | 项目经理填写各流程审批负责人 |  |  |  | 参照上面审批流程进行具体项目流程申请角色人名 的补充，例如： 项目经理（胡睿）提出立项申请—〉SQA工程（方圆）师审核申请—〉产品负责人（魏辰）审批—〉测试中心总经理（周笑健）审批—〉研发中心总经理（严燕）审批—〉PMO（严乔方）审批—〉提交配置管理员初始化配置库—〉完成

## 立项2
提交SQA审批 |  | 编辑 | 删除 | 保存 | 重置 | 取消
选择一个任务： |  | 【默认之前立项1页面添加的项目信息名字】例如：国泰安商务礼仪实训软件V3.0
属性 | 附件 | 历史记录 | 任务 链接 | 项目信息 | 项目属性
项目类别 |  | 【根据项目情况下拉选择】选择所有/3D/硬件/纯软件/资源 | [6 empty] | 申请地域 | 【根据项目经理所在地选择】深圳/合肥/长沙……
优先级 |  | 【根据项目情况下拉选择】中/高/低 | [6 empty] | 产品类型 | 【根据项目情况下拉选择】预研产品/新产品……
类型 |  | 【根据项目规模分类后下拉选择】普通/微型/任务型…… | [6 empty] | 产品名称 | 【如有产品立项请保持一致】例如：国泰安商务礼仪实训软件
| 产品简称 | 【事业部确定给出】GTA_SWLYSX | [6 empty] | 项目名称 | 【事业部确定给出名称+版本号】例如国泰安商务礼仪实训软件V3.0
研发管理编号 |  | 此处立项时候空着，立项完成CM给出 | [6 empty] | 项目简称 | 【事业部确定给出】GTA_SWLYSX_V3.0
| 开始时间 | 客户需求评审确认完成，开始进行预估算的时间 | [6 empty] | 结束时间 | 预估算计划结项的时间
| 产品经理 | 产品经理姓名，负责提需求并验收； | [6 empty] | 项目经理 | 项目经理姓名
基础版本 |  | 本次升级是基于哪一个历史版本，请说明。 （注；历史版本是指测试通过并已完成结项的版本。其他情况请特别说明。） | [5 empty] | 项目规模（人月） |  | 预估算中估算的项目规模，例如：6.8(小数位保留2位)
合同编号 |  | 定制项目必填，合同上的合同编号，没有写无或者“/”，后补 | [5 empty] | 合同金额（元） |  | 合同上的金额数据，定制项目必填，例如：50000，没有写0，如对合同金额有特殊情况，请在“项目概述”中进行说明
项目编码 | 项目编码 | 新增项目编码，立项时需填写，来自于费控系统上的项目编码，合同项目必填
知识产权需求 |  | 下拉选择 |  |  |  | 运维是否介入 | 根据是否在测试结束后走准生产环境选择是否 |  |  | 产品编码 | 即为费控中可行性通过后产生的产品编码，由产品经理提供，如产品经理那边无法提供，则写无
| 加密方式 | 根据加密技术下拉选择，其他方式需“项目概述”中备注说明 |  |  |  |  | 测试团队是否介入 |  | 根据是否与测试参与选择是否
项目概述 |  | 简述本版本或本次升级产品的主要内容,并大概介绍本次项目的立项背景信息
市场代表 |  | 对应角色人员姓名，没有就为空 | [5 empty] | 销售人员 |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空
策划人员 |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空 | [5 empty] | 需求分析师 |  | 协助产品经理进行需求策划或设计，没有就为空
架构师 |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空 | [5 empty] | 开发代表 |  | 本项目开发技术担当人姓名，没有就为空
开发工程师 |  | 本项目所有参与开发人员姓名，非深人员需要在名字后面增加地域，没有就为空
测试工程师 |  | 本项目所有参与测试人员姓名，没有就为空
测试代表 |  | 本项目测试担当人姓名，如TPM，没有就为空 | [5 empty] | 运维代表 |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空
QA |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空 | [5 empty] | 数据库工程师 |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空
说明：1、人名中间需要采用英文分号(“;”)隔开；
CM |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空 | [5 empty] | 视觉/交互 |  | 对应此角色人员姓名，没有就为空 |  | 2、CCB成员需覆盖所有相关领导，以便能够将相关邮件抄送到所有领导
CCB组长 |  | 中心总经理 | [5 empty] | CCB成员 |  | 线总、技术总监、开发部门经理、产品经理、项目经理、测试经理、QA、PMO、测试中心总经理等
PMO |  | 严乔方 | [5 empty] | 项目关联人员 |  | 关联项目人员姓名即负责关联项目的担当人，没有就为空
关联项目及对接 |  | 跟本项目相关联或者有类似接口程序对接的项目名称，如大平台中关联子系统项目，没有写无
Make or Buy策略 |  | 根据本次立项项目情况选择：自研/采购/外包
项目SVN路径 |  | 立项结束后CM填写
项目目标
| 时间目标 | 填写项目里程碑节点，如果是迭代模式则自行改为迭代1~n，例如： 里程碑名称 起止时间 立项阶段 2016.09.08-2016.09.26 需求阶段 2016.09.27-2016.09.30 设计阶段 2016.10.08-2016.10.13 编码阶段 2016.10.14-2016.11.01 测试阶段 2016.11.02-2016.11.22 验收阶段 2016.11.23-2016.11.30
| 成本目标 | 预估算项目规模*2W/人月（单位：万元）例如： 成本类型 单位（万元） 人力成本 6.8人月*2W=13.6W 软硬件设备费用 0W 外购费用 0W 差旅费用 0W 其他 0W 合计 13.6W
| 质量目标 | 来自客户需求说明书，例如： 共性质量目标（不限于） 本版本规划的产品需求100%实现 严重及严重级别以上的缺陷解决率必须达到100% 遗留缺陷不超过2个加权分 特性质量目标（不限于） 用户登录并发目标：1000在线，100并发，90%的用户在3S内响应
| 项目风险 | （已识别的项目风险及相应的规避措施） 备注：只是风险预估，此处的风险在立项完成之后也需要记录到项目的风险问题跟踪表中，可以规避的风险即根据实际情况关闭，不可规避或者规避失败的则转化为项目问题；
Note on B7: 作者: 同项目立项1