## 结项审批
微型\任务型\运维性结项申请 | 大型\普通结项申请
项目名称 | /*与项目立项名称和版本号保持一致【默认】 |  |  | 管理模块 | /*核对和所开展审批流一致【默认】
名称 | /*与项目立项名称和版本号保持一致 |  |  | 产品名称 | /*与产品立项名称和版本号保持一致
产品类型 | /*根据下拉框选择 |  |  | 项目名称 | /*与项目立项名称和版本号保持一致
产品经理 | /*姓名 |  |  | 项目经理 | /*姓名
项目实际成本（万元） | /*项目总结规模（人月）*2，例如：30 |  |  | 项目结项规模（人月） | /*度量表中实际工作量/21.75或者devsuite中实际工时，例如：15
加密方式 | /*下拉框中进行选择 | 是否移交运维 | /*下拉框中进行选择 |  | 试用账号 | /*下拉框中进行选择
备注说明 | 如有特殊情况可在此进行备注说明
项目简介 | /*文字描述项目简介
结项人员信息 | /*填写整个研发过程中所有参与的人员信息
产品遗留问题或产品发布潜在风险 | /*文字描述是否有遗留bug,发布后是否存在潜在风险，并写明规避措施，由产品经理与项目经理确认提供
项目相关文档 | /*根据下拉框提示选择 |  |  | 流程符合度 | /*由QA填写项目流程符合度分数，例如：95
运维、安装手册 | /*根据下拉框提示选择 |  |  | 产品验收 | /*选择通过或不通过
测试报告审核 | /*根据下拉框提示选择 |  |  | 需求文档审核 | /*根据下拉框提示选择
QA审计问题得分 | /*由QA填写QA审计问题得分，例如：95 |  |  | 描述内容 | /*文字描述
【大型、普通】结项审批：项目经理提出结项申请——〉SQA工程师审核申请—〉配置管理工程师审核材料是否齐全—〉产品负责人审批—〉测试中心总经理—〉开发中心总经理审批—>PMO审批—〉研发体系总经理—〉配置管理员归档—〉完成 【微型、任务型、运维型】结项审批：项目经理提出结项申请——〉SQA工程师审核申请—〉配置管理工程师审核材料是否齐全—〉产品经理审批—〉测试负责人—〉开发负责人—>PMO审批—〉配置管理员归档—〉完成 审批的原则： 大型、普通项目需要教育体系总经理签批， 微型、任务型、运维型以下PMO审批即可 附件上传说明： 必需上传：验收报告签字扫描件（或照片）；系统测试报告；
项目经理填写各流程审批负责人
审批意见
Note on C2: 赵奕玭: 根据项目类型选择不同的审批流程

## 异常结项、重启、暂停审批
异常结项\重启\暂停审批
项目名称 | /*与项目立项名称和版本号保持一致【默认】 | 管理模块 | /*核对和所开展审批流一致【默认】
名称 | /*与项目立项名称和版本号保持一致【默认】 | 状态 | /*核对和所开展审批流一致【默认】
产品经理 | /*姓名 | 责任人 | /*当前申请环节责任人
项目简称 | /*与项目立项时项目简称保持一致 | 申请类型 | /*根据下拉框提示选择
立项时间 | /*与立项审批表计划开始时间保持一致 | 计划结项时间 | /* 暂停\异常结项：以立项申请中计划结项时间或最后一次变更申请中计划结项时间保持一致； 重启：以重启后估算表中结项时间为准
暂停时间 | /*暂时申请时间，暂停申请必须填写 | 计划重启时间 | /*项目计划重启时间，暂停申请必须填写
结项规模（人月） | /*异常结项申请必须填写，与devsuite中工时保持一直，例如：15
描述内容 | /*文字描述
原因及影响分析 | /*文字描述申请原因以及影响分析
项目进展情况 | /*文字描述当前项目所有已完成工作
暂停/重启/异常终止SVN路径 | /*暂停申请完成后由配置管理员进行填写
暂停/重启/异常结项审批流程指引：项目经理提出申请——〉SQA工程师审核申请—〉产品负责人审批—〉开发中心总经理审批—PMO审批—〉研发体系总经理审批—〉配置管理员归档—〉完成 审批的原则： 所有的都要要到黄文总审批
项目经理填写各流程审批