## 正文
项目名称 | [项目]项目名称\需求阶段【默认】 | 管理模块 | 13.项目进展周报【默认】
名称 | 与立项时项目名称保持一致 | 管理模块 | 13.项目进展周报【默认】 |  |  |  | 所属阶段 | 下拉选择 项目立项阶段/需求阶段/设计阶段/开发阶段/测试阶段/验收阶段/迭代一/迭代二/迭代三
阶段是否有变更 | 下拉选择 是/否 | 阶段计划开始时间 | 选择本阶段计划开始日期 |  | 阶段计划完成时间 | 选择本阶段计划完成日期 | 阶段计划任务完成百分比 | 50% 本阶段计划任务完成百分比
阶段偏差情况 | 下拉选择 滞后/相符/超前 | 阶段实际开始时间 | 选择本阶段实际开始日期 |  | 阶段实际完成时间 | 选择本阶段实际完成日期 | 阶段实际任务完成百分比 | 52% 本阶段实际任务完成百分比
项目周次 | 4 项目周期的第几周 | 周工作时段 | 20170904 | ~20170908 | 项目计划进度 | 100% 项目的总体计划进度 | 项目实际进度 | 98% 项目的总体实际进度
本周工作内容来源于上周计划以及计划外新增工作
任务一 | 填写任务一名称 | 任务一计划完成时间 | 选择任务一计划完成日期 |  | 任务一实际完成时间 | 选择任务一实际完成日期 | 任务一状态 | 下拉选择 未开始/进行中/已完成 | 任务一负责人 | 负责人姓名
任务二 | 填写任务二名称 | 任务二计划完成时间 | 选择任务二计划完成日期 |  | 任务二实际完成时间 | 选择任务二实际完成日期 | 任务二状态 | 下拉选择 未开始/进行中/已完成 | 任务二负责人 | 负责人姓名
任务三 | 填写任务三名称 | 任务三计划完成时间 | 选择任务三计划完成日期 |  | 任务三实际完成时间 | 选择任务三实际完成日期 | 任务三状态 | 下拉选择 未开始/进行中/已完成 | 任务三负责人 | 负责人姓名
任务四 | 填写任务四名称，没有相应不填写 | 任务四计划完成时间 | 选择任务四计划完成日期 |  | 任务四实际完成时间 | 选择任务四实际完成日期 | 任务四状态 | 下拉选择 未开始/进行中/已完成 | 任务四负责人 | 负责人姓名
任务五 | 填写任务五名称，没有相应不填写 | 任务五计划完成时间 | 选择任务五计划完成日期 |  | 任务五实际完成时间 | 选择任务五实际完成日期 | 任务五状态 | 下拉选择 未开始/进行中/已完成 | 任务五负责人 | 负责人姓名
下周主要工作
Plan1 | 填写计划任务1名称 | Plan1计划开始时间 | 选择Plan1计划开始时间 |  | Plan1计划完成时间 | 选择Plan1计划完成时间 | Plan1负责人 | 负责人姓名
Plan2 | 填写计划任务2名称 | Plan2计划开始时间 | 选择Plan2计划开始时间 |  | Plan2计划完成时间 | 选择Plan2计划完成时间 | Plan2负责人 | 负责人姓名
Plan3 | 填写计划任务3名称 | Plan3计划开始时间 | 选择Plan3计划开始时间 |  | Plan3计划完成时间 | 选择Plan3计划完成时间 | Plan3负责人 | 负责人姓名
Plan4 | 填写计划任务4名称，没有相应不填写 | Plan4计划开始时间 | 选择Plan4计划开始时间 |  | Plan4计划完成时间 | 选择Plan4计划完成时间 | Plan4负责人 | 负责人姓名
Plan5 | 填写计划任务5名称，没有相应不填写 | Plan5计划开始时间 | 选择Plan5计划开始时间 |  | Plan5计划完成时间 | 选择Plan5计划完成时间 | Plan5负责人 | 负责人姓名
每周风险问题 | 填写本周已经识别出的项目风险问题
每周风险 应对措施 | 填写识别出的项目风险问题的应对措施
备注 | 备注说明
项目经理填写各流程负责人 | 项目经理（毛轶）创建-->SQA工程师（熊芸）审核（循环，下一周）——>关闭