## 瀑布开发基线列表
配置管理基线纳入列表
阶段 | 基线包含的配置项 | 负责人 | 纳入配置管理时间点 | 基线标示
计划基线 | 立项报告 | 产品经理 | 立项报告签批通过 | 立项基线 | 需求基线 | 设计基线 | 准出测试 | 验收基线 | 发布 | 备注:立项基线暂不执行
| 立项审批表 | 产品经理 | 项目启动评审通过
| 项目计划书 | 产品经理 | 项目计划书评审通过
需求基线 | UI原型 | UD设计师 | 原型评审通过后
| 客户需求列表 | 产品经理 | 需求评审通过后
| 客户需求说明书 | 产品经理 | 需求评审通过后
| 需求规格说明书 | 开发团队 | 需求评审通过后
设计阶段 | 测试需求分析报告 | 测试团队 | 测试需求分析报告评审通过后
| 架构方案设计说明书 | 开发团队 | 架构设计评审通过后
| 系统设计说明书 | 开发团队 | 系统设计评审通过后
| 数据库设计说明书 | 开发团队、产品经理 | 评审通过后
| 数据库设计模型 | 开发团队 | 评审通过后
| 接口设计说明书 | 开发团队 | 接口设计说明书评审通过后
编码阶段 | 源代码 | 开发人员 | 单元测试通过后
| 开发转测试申请单 | 项目经理 | 准出测试
| 部署手册 | 开发人员 | 准出测试
| 测试用例 | 测试人员 | 测试用例评审通过后
验收阶段 | 验收测试用例 | 测试人员 | 用户验收测试用例评审通过后
| 验收报告 | 测试人员、客户 | 用户验收测试版本后
| 产品发布审批表 | 测试人员、客户 | 用户验收测试版本后
发布基线 | 软件安装部署手册 | 产品经理 | 项目产品基线发布时
| 软件运维手册 | 产品经理 | 项目产品基线发布时
| 用户操作手册 | 产品经理 | 项目产品基线发布时
| 用户培训资料 | 产品经理 | 项目产品基线发布时
| 安装程序 | 开发人员 | 项目产品基线发布时
瀑布开发模式: | 计划(基线暂不执行)，需求，设计，编码，验收，发布

## 迭代开发基线列表
配置管理基线纳入列表
阶段 | 基线包含的配置项 | 负责人 | 纳入配置管理时间点 | 基线标示
计划基线 | 立项报告 |  |  | 立项基线 | 需求基线 | 迭代基线 | 测试验收 | 发布 | 备注:立项基线暂不执行
立项审批表
项目计划书
需求基线 | 客户需求列表
客户需求说明书
迭代1 | 用户故事
快速设计
测试计划说明书
测试用例
迭代测试演示版本
迭代2 | 用户故事
快速设计
测试计划说明书
测试用例
迭代测试演示版本
测试验收 | 验收报告
测试报告
试运行报告
发布基线 | 软件安装部署手册
软件运维手册
用户操作手册
用户培训资料
安装程序
迭代开发模式： | 需求，验收，发布
迭代可以从需求开始迭代，也可以从设计开始迭代，需求不进迭代，那么就创建两条基线，需求，验收，发布，如果需求进迭代，就只有发布基线