## 表格填写说明
1. “项目基本信息”、“项目团队角色”在接到审批后的项目立项单时，由QA填写。
2. “项目过程绩效信息”每周一下班前完成更新，由QA填写。

## 2014项目信息表
项目基本信息 | [8 empty] | 项目过程绩效信息 | [16 empty] | 项目团队角色
项目编号 | 所属部门 | 项目类型 | 项目名称 | 项目情况简介 | 项目规模 (人月) | 项目总工期 （工作日） | 立项日期 | 原计划发布日期 | 有效变更发布日期 | 实际发布日期 | 项目所处阶段 | 变更频率 （次） | 延期天数 （工作日） | 进度偏差 | 进度偏差得分 | QA审计问题 | QA审计问题得分 | 成本偏差 | 成本偏差得分 | 流程符合度 (%) | 流程符合度得分 | 额外分数 | 项目质量分 | 测试阶段缺陷密度 | 遗留缺陷率 | 产品经理 | 项目经理 | 策划人员 | UED | 开发人员 | 测试人员 | QA | CM
|  | 普通 | 国泰中心数据库系统软件 V2.1 |  | 29 | 175 | 2013-07-01 |  | 2014-02-28 |  |  | 2 | [6 empty] | 15 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 刘冬梅 | 郑淼鑫
Q_EFM_2013_029 |  | 微型 | 国泰安经济金融建模实训平台V2.2 |  | 1 | 21 | 2013-12-30 | 2014-01-28 |  | 2014-01-26 | [15 empty] | 顾秋艳 | 方博
Q_EFM_2013_026 |  | 微型 | 国泰安经济金融建模实训平台V3.0 |  | 10 | 89 | 2013-12-25 | 2014-02-28 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 顾秋艳 | 方博
|  | 普通 | 国泰安量化舆情项目 V1.1 |  | 17.5 | 64 | 2013-10-22 | 2013-12-31 | 2014-01-17 | 2014-01-14 |  | 1 | [13 empty] | 王筠青 | 尤振峰
|  |  | Q产品库 V2.1 | [6 empty] | 2014-01-08 |  | 1 | [13 empty] | 邓先华 | 蒋申元
|  |  | 国泰安CSMAR 库升级 V3.0 |  |  | 88 | 2013-11-20 | 2014-03-21 | [17 empty] | 屠莉 | 陆美芳
|  |  | 国泰安中心库拆分V1.0 |  |  | 46 | 2013-11-01 | 2014-01-03 | [17 empty] | / | 张岩生
Q_QDB_2013_028 |  | 普通 | 国泰安Q-QDB V1.4 |  | 30 | 60 | 2013-12-23 | 2014-03-14 | [17 empty] | 李昊 | 唐杰
|  | 普通 | 国泰安实时行情系统软件(QTS) V1.8 |  | 31.5 | 49 | 2013-12-16 | 2014-02-20 | [17 empty] | 李昊 | 宋朋臻
|  | 大型 | 国泰安金融信息终端(NT) V1.0 |  | 591 | 475 | 2012-04-01 | 2014-01-24 |  |  | 已结项 | 1 | [13 empty] | 叶弘柿 | 郝煜 |  |  |  |  | 叶伦灼 | 叶伦灼
|  | 大型 | 国泰安宽平台终端 (iQuant) V1.0 |  | 400 | 146 | 2013-07-05 | 2014-01-24 |  |  | 已结项 | 4 | 144 | [12 empty] | 杨波 | 刘志 |  |  |  |  | 叶伦灼 | 叶伦灼
Q_VE_2013_024 |  | 普通 | 虚拟交易所运维项目 V1.0 |  | 13 | 35 | 2013-12-12 | 2014-01-28 | 2014-03-31 |  | 已结项 | [14 empty] | 杨恋虹 | 梁健腾 | / | / | 杜一博、徐伟斌、胡月亮、董列涛 | 曾丽文、斛嘉乙、张文平 | 黄森连 | 黄森连
|  |  | 虚拟交易所资金检查工具项目 V1.0 | [6 empty] | 2014-01-10 |  | 1
|  |  | 国泰安易教育平台V2.2 |  |  |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-01-07 |  | 1
|  | 普通 | 西南交大虚拟交大仿真实验平台 V1.0 |  | 23 | 104 | 2013-09-25 | 2014-01-20 | 2014-02-17 |  |  | 2 | [13 empty] | 胡娟 | 陈致强
E_K12-DTP_2013_018 |  | 微型 | 数字化教学平台_基础教育版V1.0 |  | 8 |  | 2013-11-11 | 2014-01-15 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 王连春 | 陈致强
E_DC_2013_030 |  |  | 国泰安数字化校园系统软件 V2.0 |  |  | 53 | 2013-11-19 | 2014-01-10 | 2014-01-24 |  |  | 1 | [13 empty] | 周海涛 | 咸文川
E_Third-party_Logistics V1.1 |  | 普通 | 国泰安综合第三方物流实训平台 V1.1 |  | 13.6 | 19 | 2013-11-20 | 2014-01-28 |  | 2014-01-26 | [15 empty] | 万霞光
E_TLTP_2013_014 |  | 普通 | 国泰安综合第三方物流实训平台 V2.0 |  | 16.8 | 106 | 2013-11-04 | 2014-03-31 | [17 empty] | 刘阳 | 杨辉
Q-VE－2014-032 | A10 | 普通 | 国泰安虚拟交易所竞赛管理 V6.2.2 | VE V6.2.2是根据高校客户需求反馈，对V6.0版本的管理员功能进行优化设计的版本，新版本中的管理员增加了部分V6.0版本的原超级管理员功能，此版本的目的在于使得高校单服务器落地部署能够满足资产验收，优化的界面能够使管理员的用户体验更优，并为下一步的普通账号用户收费模式的改进做准备。 | 39 | 157 | 2014-03-17 | 2014-07-20 | 2014-10-31 |  | 在研 | 2 |  | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 96.15% | 24.0375 |  | 99.0375 |  |  | 毛年 | 梁健腾 | 陈婷 | 林秋妹、袁宇 | 徐伟斌、陈浩、胡月亮、文安、黄荣裕、王正超 | 张文平、曾清、易兰 | 刘梦碟 | 吴子文
E_CPTP_2013_023 |  | 普通 | 国泰安计算机岗位实训平台 V1.0 |  | 26 | 77 | 2013-11-28 | 2014-03-14 | 2014-04-03 |  |  | 1 | [13 empty] | 赵东初 | 谭炳炎
|  |  | 国泰安考试系统 V1.1 | [6 empty] | 2014-01-15 | [15 empty] | 华双 | 谭炳炎
E_Futanes_2013_025 |  | 普通 | 国泰安期货投资分析教学系统(交易系统) |  | 12 | 65 | 2013-12-25 | 2014-03-25 | [17 empty] | 丁晟昕 | 李健华
|  | 微型 | 国泰安投资理财教学系统 V1.1 |  | 6.5 | 56 | 2013-11-15 | 2014-01-31 | [17 empty] | 张彤彤 | 彭汉生
E_GTA_BIBS_2013_025 |  | 微型 | 国泰安商业银行综合业务教学软件 V4.2 |  | 10 | 61 | 2013-11-04 | 2014-01-27 |  | 2014-01-24 | [15 empty] | 彭振飞 | 蔡俊喜
E_FEP_2013_024 |  | 普通 | 国泰安3D金融教学平台 V2.0 |  | 26 | 117 | 2013-10-10 | 2014-03-21 | [17 empty] | 邹世俊 | 徐庆 | 宿峰 | 莫凡、曾文君、向成 | 梁燕、王新刚、方炬发、卢凯航、章雅卓、马驰 | 蒋建、鄢长春 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E_3DBSQRJV_2013_020 |  | 普通 | 3D虚拟实训平台--(科鲁兹变速器) V1.1 |  | 15 | 54 | 2013-11-12 | 2014-01-15 | [17 empty] | 姚伟杰 | 申安国
E_3DST_2013_021 |  |  | 3D虚拟实训平台--(物流叉车) V1.2 |  |  | 108 | 2013-11-20 | 2014-04-18 | [17 empty] | 周轶 | 申安国
|  | 微型 | 3D虚拟实训平台--(教学系统模型) V1.0 |  | 4 | 43 | 2013-09-25 | 2013-11-22
|  |  | 上海-工商信息学校精品课程网站 V1.0 |  |  | 64 | 2013-09-03 | 2013-11-30 | [17 empty] | 李立安 | 张迎旭
|  |  | 唐山-工业职业技术学院精品课程 V1.0 |  |  | 40 | 2013-12-09 | 2014-01-31 | [17 empty] | 李巧巧 | 谢英
|  |  | 淮南-职校实训课程建设 V1.0 |  |  | 85 | 2013-08-05 | 2013-11-30 | [17 empty] | 李立安 | 张迎旭
|  |  | 四川-商业服务学校电子商务专业核心与精品课程 V1.0 |  |  | 122 | 2013-12-10 | 2014-05-28 | [17 empty] | 赵淑真 | 张源
|  |  | 珠海-职旅游新天地网站 V1.0 |  |  | 24 | 2013-12-13 | 2014-01-15 | [17 empty] | 吴义强 | 吴义强
|  |  | 学前教育专业资源开发-(蝈蝈和蛐蛐儿说大话)动画V1.0 |  |  | 47 | 2013-12-06 | 2014-02-10 | [17 empty] | 李巧巧 | 江雯琦
|  | 微型 | 国泰安官方网站-易系列项目 V1.0 |  | 5.6 | 137
E_Web_PHYZ_2013_019 |  |  | 磐华义正网站项目 V1.0
|  | 微型 | Flas阅讯器,屏幕录像IE插件 ,屏幕监控IE插件,Flash生成器开发 |  | 1 | 61 | 2013-11-25 | 2013-12-15 | 2014-02-17 |  |  | 1 | [13 empty] | 陈致强 | 陈致强
|  |  | 国泰安集团网站项目 V1.0 | [6 empty] | 2014-01-13 | [15 empty] | 陈嵩 | 彭汉生
Q_MPV_2.2_2014_001 |  | 微型 | 市场通运维项目V1.0 |  | 2 |  | 2014-01-02 | 2014-01-31 | [17 empty] | 周志永 | 冯天星
Q_ZIA_CCDB_2014_002 |  | 普通 | 郑州航院商品流通数据库 |  | 25.5 | 111 | 2014-01-03 | 2014-06-06 | [17 empty] | 陈芳 | 杨振宪
E_DZJSQR_2014_003 |  | 微型 | 国泰安主减速器3D仿真拆装软件V 1.3 |  | 4.5 | 54 | 2013-12-25 | 2014-02-20 | [17 empty] | 姚伟杰 | 申安国
E_Jasmin_2014_004 |  | 普通 | 国泰安横县茉莉花种植与加工软件V1.0 |  | 26 | 45 | 2014-01-06 | 2014-03-07 | [17 empty] | 黄洪富 | 吕佳沛
E_WLDX_2014¦_005 |  | 普通 | 国泰安网络大学平台项目 |  | 30 | 49 | 2014-01-07 | 2014-03-15 | [17 empty] | 陈颖 | 冯楚福 | 王丹
E_CET_2014_006 |  | 微型 | 国泰安公共教学平台V1.0 |  | 9.5 | 58 | 2014-01-03 | 2014-03-25 | [17 empty] | 黄黄灏 | 张永亮
E_ZSZY_2014_007 |  | 微型 | 中山市技师学院示范校资源建设 |  | 9 | 40 | 2014-01-02 | 2014-02-26 | [17 empty] | 苗波涛 | 吴书
E_SE_CE_CCW_2014_008 |  | 微型 | 鹤壁工业中专精品课程 |  | 10 | 49 | 2013-12-24 | 2014-02-20 | [17 empty] | 李恒鑫 | 鄂敏、张迎旭
E_DTP_2014_009 |  | 微型 | 数字化教学平台_基础教育版V1.1 |  | 2 | 19 | 2014-01-22 | 2014-02-17 | [17 empty] | 徐锡俭 | 陈致强
Q_Web_Quant_2014_010 |  | 微型 | 宽网站改版项目V1.0 |  | 2 | 73 | 2014-01-06 | 2014-03-20 | [17 empty] | 吴志元 | 彭汉生
Q_QTS_2014_011 |  | 普通 | 国泰安实时行情系统V1.8 |  | 13 | 49 | 2014-01-17 | 2014-02-20 | [17 empty] | 李昊 | 宋朋臻
Q-FD-2014-046 | A3 | 微型 | 高频数据应用终端V1.0 | 开发高频数据应用终端向客户演示 | 5 | 27 | 2014-04-10 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 已结项 | 1 | 0 | 0% | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | 54.9% | 0 | 0 | #VALUE! | 0.76994 | 13.25% | 黄远飞 | 李勇 |  |  | 林叶挺、张义金 | 苏鹏、石川 | 莫伟伟 | 吴子文
Q_QTS_2014-053 | A4 | 普通 | 行情实时服务系统2.0 | 使用RabbitMQ作为消息通讯系统 | 14.4 | 114 | 2014-03-27 | 2014-09-02 |  |  | 暂停 | 0 | [10 empty] | #VALUE! |  |  | 李昊 | 宋朋臻 |  |  | 何可丁/王平刚/肖林/于明亮 | 夏亚红/ 邓兵玉/ 杨芬 | 莫伟伟 | 吴子文
E_CPP_2013_027 | B12 | 大型 | 国泰安经管跨专业综合实践平台V 1.0 | GTA跨专业经管综合实践平台以制造业为核心，由多名学生组成一家制造型企业，同时在生产型企业外围由学生模拟上游原料供应商及下游客户销售渠道，以第三方物流行业为联系，组成完整的行业链条。同时设立在行业中模拟设立商业银行、工商局、税务局、海关等机构，每家机构都由学生模拟经营，学习不同的业务知识，共同模拟完整的制造行业环境业态，全面模拟企业内外部环境运营。 产品包含学生实践平台、教师管理员端、教学管理员端、制造业公司、工商管理注册软件、商业银行软件、网上银行实训系统、第三方物流软件。其中学生实践平台、教师管理员端、教学管理员端需全新开发，开发完成后，能统一登录公司管理注册软件、商业银行软件、网上银行实训系统、第三方物流软件。 时间目标： （1）2013.12.27完成《GTA跨专业经管综合实践平台可行性报告》、《GTA跨专业经管综合实践平台立项报告》、《GTA跨专业经管综合实践平台客户需求说明书》、原型设计、详细数据流图； （2）2014.12.30-2014.7.11完成第一阶段需求分析、需求设计、编码和测试； （3）2014.10.17前完成全版本需求分析、需求设计、编码和测试； （4）2014.10.22完成《验收报告》，实现项目验收。 成本目标： 含开发成本690000元，销售成本40000元，运维成本45000元，其他成本45000元，合计820000元。 质量目标： （1）共性质量目标 本版本规划的产品需求100%实现； 严重及严重级别以上缺陷解决率必须达到100%。 | 69 | 219 | 2013-12-20 | 2014-10-22 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 已结项 | 2 | 1 | 0% | 30 | 92 | 27.6 | / | 15 | 92% | 23 | 3 | 98.6 | 0.97 | 1.7% | 王兆辉 | 张飞 |  |  |  | 项鹏 | 黄森连 | 黄森连
| B6 | 微型 | 虚拟仿真实验平台V1.1.2 |  | 8 | 55 | 2014-06-27 | 2014-09-10 |  |  | 在研 | 0 | / | -1.77% | 29.469 | 100 | 30 | / | 15 | 94.74% | 23.685 |  | 98.154 | / | / | 朱峰 | 陈鹏 |  |  | 答旭、雷淑娟、陈鹏 | 王发、申海俊 | 高建云 | 高建云
Q-QDB-2014-054 | A4 | 微型 | QDB V1.5 | 1. 基本面：股票季度、半年预处理数据及提取，夜盘涉及的提取数据处理，QDB高可用 2. 高频：一分时数据提取优化 | 10 | 39 | 2014-04-30 | 2014-06-23 |  | 2014-06-23 | 已结项 | 0 | 0 | 0% | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | 95.5% | 23.875 | 0 | #VALUE! | 0.20588 | 7.143% | 唐杰 | 李琼雄 |  |  | 余振洋、李琼雄、王涛、罗宇哲 | 夏亚红、吴晓雅 | 莫伟伟 | 吴子文
Q_datacenter_2014_043 | A5 | 普通 | 国泰安中心库系统软件V2.2 | 1. 元数据系统原功能/表关系优化2.英文元数据/通用录入、财务录入优化/质检、模板导入、翻译优化 | 33 | 63 | 2014-04-03 | 2014-06-30 |  | 2014-06-30 | 已结项 | 1 | 0 | 0% | 30 | / | / | / | 15 | 95.2% | 23.8 | 0 | #VALUE! | 0.57317 | 5.691% | 刘冬梅 | 方博 |  |  | 熊先洲，杨根基，郑创坤，陈仕彬 | 邹俊圣，黄志成 | 莫伟伟 | 吴子文
E_DAA_2014-061 | B7 | 微型 | 国泰安校园助手(手机android版)Ｖ1.0 |  | 9.4 | 55 | 2014-05-05 | 2014-07-18 |  |  | 在研 | [6 empty] | / | 15 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 朱斌 | 刘清华 |  | 徐王芬 | 邓余斌，李俊峰，鲁海 | 林文炼 | 高建云 | 高建云
EFM-2014-001 | A5 | 运维/补丁 | 经济金融建模实训平台V3.1 | 增加系统模型，裁剪SAS模型和系统模型，完善系统的用户体验，修改遗留的建议性bug，开发试用版本以供用户试用，以及2.2版本EFM兼容繁体win7 64位系统。 | 3 | 19 | 2014-05-19 | 2014-06-12 |  | 2014-06-12 | 已结项 | 0 | 0 | 0% | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE | 0 | #VALUE! | / | 8.571% | 刘冬梅 | 尤振丰 |  |  | 王祥;李斌; | 胡雨，钟福海 | 莫伟伟 | 吴子文
E－Vpp_2014-044 | B6 | 微型 | 西南交大虚拟交大仿真实验平台 V1.1 |  | 7 | 73 | 2014-03-18 | 2014-05-16 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 已结项 | 1 | 28 | [6 empty] | 87% | 10.875 |  |  |  |  | 朱峰 | 陈鹏 |  | 苏萍 | 张文韬、答旭、雷淑娟、丁迅 | 王发、申海俊 | 高建云 | 高建云
E-ITS-2014-020 | B1 | 普通 | 智能运输规划系统V1.0 | 物流商贸事业部首款面向本科高校的算法规划类产品，主要面对交通、物流工程、物流管理专业本科阶段学生；整个系统采用B/S架构进行开发。内部集成有公司自主研发的数种先进VRP算法并内嵌具有高度互动性的GIS地图系统；系统同时支持教学一体化功能，教师可以指定学生发布实验任务并监控每一位学生的试验任务执行情况；对于研究人员来说，系统中允许研究人员将参数设置以方案形式打包保存到本地，或分发给研究团队成员进行演算。 系统同时提供了实时监控功能和第三方通用标准接口，能够灵活地与其他第三方物流作业系统进行对接形成整体方案并以打包销售方式交付给客户。 | 26 | 99 | 2014-02-18 | 2014-07-04 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 已结项 | 1 |  | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 91.43% | 22.8575 | 0 | 97.8575 | 1.38 | 1.28% | 周轶 | 王龙 | 无 | 徐王芬 | 李佳娜、唐从峰、凌中慧、贺彬 | 李飞、吴育湖、洪英杰 | 叶伦灼 | 叶伦灼
Q－QTS＿2014-043 | A4 | 普通 | 行情实时服务系统1.9 | 上期所、中金所发送字段增加，深交所Level2延迟改进，API改进 | 37.8 | 114 | 2014-02-24 | 2014-07-31 |  | 2014-07-31 | 已结项 | 0 | 0 | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 90.7% | 22.675 | 0 | 97.675 | 0.66447 | 1.98% | 李昊 | 宋朋臻 |  |  | 李昊/郑亮/宋伟明 | 夏亚红/ 杨芬/张楠 李碧云 | 莫伟伟 | 吴子文
Q-TAQ_2014-098 | A3 | 大型 | 国泰安高频数据生产系统V1.5 | 原有的高频数据生产系统不能满足生产上交所Level-1个股期权、中金所Level-2股指期权、大商所Level-1商品期权、大商所夜盘数据以及郑商所夜盘数据（以下简称期权和夜盘）等高频数据的要求，故需要在现有系统的基础上依据数据部的新需求进行系统改进。 | 54 | 123 | 2014-06-25 | 2014-12-12 |  |  | 在研 | 0 |  | 0% | 30 | 97.5 | 29.25 | / | 15 | 90.7% | 22.675 | 0 | 96.925 |  |  | 冼学深 | 张勇1 |  |  | 张勇，林叶挺，张义金，毕传鹏 | 苏鹏，黄志成，王祥，钟水珍，蒋灿 | 莫伟伟 | 吴子文
E-ETP-2014-045 | B6 | 微型 | 国泰安数字化教学平台_职教版 V1.2 |  | 1.9 | 51 | 2014-04-10 | 2014-06-19 | 2014-05-29 | 2014-06-18 | 已结项 | 1 | 8 | [11 empty] | 1% | 李胜宾 | 谭炳炎 |  |  | 安勇 周文杰 谢奕钊 | 李东方 陈冰钧 何美娟 | 高建云 | 高建云
E-EMC_2014_066 | B5 | 微型 | 国泰安创业大赛网 V2.0 |  | 1 | 14 | 2014-05-27 | 2014-06-13 |  | 2014-06-13 | 已结项 | [14 empty] | 涂彦杰 | 吕佳沛 |  | 陈嵩 | 罗建 | 涂彦杰 | 高建云 | 高建云
E_CZY_2014-067 | B4 | 运维/补丁 | 国泰安跨专业部门网站V1.0 |  | 0.21 |  |  | 2014-07-04 |  | 2014-08-01 | 已结项 | [14 empty] | 梁朝罡 | 彭汉生 |  | 袁宇 | 李冬利，翁锐 | 赵子豪 | 高建云 | 高建云
E-2014-DTP_071 | B7 | 微型 | 国泰安数字化校园-中山沙溪理工V1.0 |  | 0 | 73 | 2014-04-21 | 2014-07-30 |  |  | 暂停 | / | / | / | 30 | / | #VALUE! | / |  | / | #VALUE! |  | / | / | / | 周海涛 | 周海涛 |  |  |  |  | 高建云 | 李苗苗
E-ETP-2014-076 | B6 | 微型 | 国泰安数字化教学平台_职教版 V1.3 |  | 2.1 | 9 | 2014-06-12 | 2014-06-24 |  | 2014-06-26 | 已结项 | [11 empty] | / |  |  | 李胜宾 | 黎福天 |  | 安翀，刘圳伟 | 黎福天、李小平、安勇、丁迅 | 张雨，刘小翠 | 高建云 | 高建云
E-DTP-2014-037 | B6 | 微型 | 国泰安数字化教学平台_基教版 V1.2 |  | 3.7 | 28 | 2014-03-12 | 2014-04-19 |  | 7月前 | 已结项 | [14 empty] | 王连春 | 陈致强 |  |  | 刘祖亮，廖海珍，张家燕，黄石光 | 林文炼，伍艳，江威，何美娟 | 黄森连 | 黄森连
E-ETP-2014-051 | B6 | 微型 | 国泰安数字化教学平台_职教版 V1.1.1 |  | 0.4 | 8 | 2014-04-25 | 2014-05-06 |  | 2014-05-06 | 已结项 | [14 empty] | 李胜宾 | 黎福天 |  |  |  | 李东方 | 高建云 | 高建云
| B6 | 微型 | 国泰安数字化教学平台_职教版 V1.1.3 |  | 0.18 | 4 | 2014-06-10 | 2014-06-13 |  | 2014-06-13 | 已结项 | [14 empty] | 李胜宾 | 陈致强 |  |  | 李小平 | 李东方 | 高建云 | 高建云
GTA_E_ZYZX_1.0 | B5 | 微型 | 国泰安资源中V1.0 |  | 8 | 38 | 2014-03-17 | 2014-05-08 |  | 2014-05-08 | 已结项 | [8 empty] | 92% | 11.5 | 0 |  |  |  | 代学林 | 彭荣荣 | 杨双丽 |  | 尹洲，卢晨，王凤 | 何美娟，李嘉慧 | 高建云 | 高建云
Q－NT－2014-024 | A2 | 大型 | 国泰安NT v1.1 |  | 75 | 70 | 2014-02-10 | 2014-05-16 | 2014-06-20 | 2014-06-27 | 已结项 | 1 | 7 | / | 30 | / | / | / | / | 92.5% | / | / | / | 24.2/SFP | 0.16% | 蒋丹丹 | 郝煜 | / | 曾祥辉、陈颖 | 李志平、邹声全、高江龙、戴宝山、朱雄辉、周国君、刘明俊、冯伟灿、李锐剑、杨卫、张水孟 | 曹永峰、 | 刘梦碟 | 吴子文
Q-Iquant-2014-022 | A1 | 运维/补丁 | 国泰安iQuant宽终端 V1.2 |  | 5 | 62 | 2014-02-17 | 2014-05-13 | 2014-06-20 | 2014-06-27 | 已结项 | 2 | 7 | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 杨波 | 刘志 | / |  | 刘志、施伟强、王政博 | 吴可帆 | 叶伦灼 | 叶伦灼
Q-QIA-2014-013 | A1 | 大型 | 国泰安QIA宽研究平台 V1.2 | 在QIA V1.1的基础上完善服务端数据处理系统，改进现有的绩效分析报告，增加参数优化和Matlab插件界面。使得QIA1.2可以成为独立的产品达到可销售的要求。 | 53 | 144 | 2014-01-20 | 2014-07-18 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 已结项 | 1 |  | -0.0486% | 29.9854 | 80 | 8 | / | 15 | 76.92% | 9.615 |  | 62.6004 | 7.26 | 17.8% | 李倬 | 张富铭 | / |  | 庞晶晶，张富铭，余国锋，符德林，胡海菠,邹海棠 | 严乔方，吴可帆，彭华，李超 | 刘梦碟 | 吴子文
Q-CSMAR Solution-2014-071 | A5 | 普通 | CSMAR Solution V3.0 | CSMAR Solution用户反馈有操作复杂、界面不美观、数据下载异常等问题，给客户的体验非常不好。所以需再现有版本的CSMAR Solution改善这些方面的问题 | 22 | 55 | 2014-06-16 | 2014-08-29 |  |  | 在研 | 0 |  | -3.12% | 29.064 | 99.5 | 29.85 | / | 15 | 91.3% | 22.825 | 0 | 96.739 |  |  | 杨宇宽 | 沈腾飞 |  | 向成、袁宇、骆杰明 | 沈腾飞、罗群益、郑杨、万华龙、钟福海 | 段仪、张旺、蒋伦 | 莫伟伟 | 吴子文
Q-QDB-2014-090 | A4 | 普通 | QDB V1.7 | QDB V1.7 主要实现国内六大交易所L1分笔数据、1分时、5分时、15分时、30分时、60分时、日、周、月、季、年数据订阅（最新数据推送）、提取功能；定制项目； | 11 | 41 | 2014-06-30 | 2014-08-25 |  |  | 在研 | 0 |  | -5.44% | 28.368 | 98.5 | 29.55 | / | 15 | 92.8% | 23.2 | 0 | 96.118 |  |  | 何伟 | 唐杰 |  |  | 叶伟林 李锐剑 余振洋 杨涛 罗宇哲 冯伟灿 | 夏亚红 吴晓雅 石川 蒋伦 | 莫伟伟 | 吴子文
| B1 |  | 综合第三方物流实训平台V2.0 |  |  | 106 | 2013-11-04 | 2014-03-31 |  | 2014-03-31 | 已结项 | 0 | [13 empty] | 刘阳 | 杨辉 |  |  | 胡琨、吕霞、何丽娟 | 李艳、梁登攀、项鹏 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-TLTP-2014-065 | B1 | 微型 | 综合第三方物流实训平台V2.0.1 | 综合第三方V2.0（货代）接口升级 | 1.2 | 12 | 2014-05-29 | 2014-06-13 |  | 2014-06-16 | 已结项 | 0 | 2 | [11 empty] | 0% | 祝向东 | 杨辉 | 无 | 无 | 杨辉、胡昆 | 梁登攀 | 叶伦灼 | 叶伦灼
| B1 |  | 综合第三方物流实训平台V2.1 |  |  | 0 |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-15
E-TLTP-V2.11-2014-072 | B2 | 运维/补丁 | 综合第三方物流实训平台V2.1.1 | 本项目为产品经理对原综合第三方物流平台 V2.1-仓储策略提出新增需求的升级项目，对之前V2.1的波次计算、二次分拣、容量计算、补货运算-补货量、拣货单、移位单、上架单、上架策略-按库存周转率、基础资料-储位、汇总订单拣取、配送路线分批、固定订单量分批、总合计量分批、拣货规则-边拣边分（捡取时分类）、树形菜单、手持RF调整等功能补充新增需求或实现方式，以期到企业级物流产品水平，推动物流产品向高端看齐。 | 4.9 | 40 | 2014-05-30 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 已结项 | 1 |  | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 汪明桦 | 李盛 | 无 | 无 | 石磊、刘稳 | 曹永峰、黄炬亮 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-TLTP-2014-025 | B1 | 普通 | 综合第三方物流实训平台V3.0 | 报关报检是综合第三方物流实训平台的一个子模块，与货代、集装箱运输、堆场、海关都有关联，是货物进出口流程中最重要的一环之一。 主要功能包含有：出口报检、进口报检、出口报关、进口报关、报价协议、预报关面单、合并报关、转关等。 本模块需要合并到综合第三方物流实训平台中，已形成一个统一的实训平台，增强产品的整体竞争力。 | 12.75 | 93 | 2014-02-07 | 2014-06-17 |  | 2014-06-17 | 已结项 | [13 empty] | 1% | 祝向东 | 李盛 | 无 | 无 | 石磊、汪磊、梁业灿 符飞勇 | 李艳、梁登攀、曹永峰、胡标炜 | 叶伦灼 | 叶伦灼
| B3 | 微型 | 国泰安商业银行综合业务教学软件 V4.3 | 在V4.2版本基础上新增实现电子银行业务功能；同时，本项目另一个目标是为3D金融后续发展提供数据接口服务做准备。 | 8 | 27 | 2014-02-14 | 2014-03-24 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 已结项 | 1 | [12 empty] | 0% | 彭振飞 | 蔡俊喜 | 无 | 无 | 陈思捷，佘轴，赵洪臣，聂梁，赵二元 | 陈坤英、吴妍、蒋健 | 黄森连 | 黄森连
| B4 | 运维/补丁 | 量化投资研究院网站升级项目 |  | 2 |  |  | 2014-06-03 | 2014-07-08 | 2014-07-31 | 已结项 | 1 | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE |  | / | / | /
| B4 | 微型 | 期货投资分析教学系统V1.0 |  |  | 79 | 2013-12-25 | 2014-04-14 | 2014-04-28 | 7月前 | 已结项 | 1 | [10 empty] | / |  | 0% | 丁晟昕 | 李健华 | 无 | 无 | 廖蓉，彭浩，解兵，农祥姜，刘书伟 | 汪正雄、彭冬文、唐俊禹 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-Futures-2014-063 | B4 | 微型 | 期货投资分析教学系统V1.1 | 期货投资分析教学系统是一款关于期货套利套保教学与实训的软件，集套利套保的基础理论与操作流程教学，套利套保的分阶段实训模拟交易与学生功课制作，教师打分与点评于一身。与传统的仅强调基础理论简单案例的期货套利教学不同，该产品通过实际气操作，让学生在复杂多变的市场环境中，灵活创新得使用各种期货品种进行套利套保，实现盈利。 V1.1升级是和公共教学平台V1.1进行对接和对原有V1.0版本的细节调整和功能改动。 | 4 | 28 | 2014-04-23 | 2014-05-30 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 已结项 | 1 | [13 empty] | 姚凯 | 李健华 | 无 | 无 | 李健华，彭浩，解兵，农祥姜 | 汪正雄 | 叶伦灼 | 叶伦灼
Q-Iquant-2014-021 | A1 | 大型 | 国泰安iQuant宽终端 V2.0 |  | 124 | 100 | 2014-02-24 | 2014-07-11 | 2014-08-08 |  | 在研 | 1 |  | -3.73% | 28.881 | 95 | 28.5 | / | 15 | 94.93% | 23.7325 |  | 96.1135 |  |  | 施伟强 | 刘志 | / | 王玲 | 柳晓煜、杨波、施伟强、徐小兰、范家贤、雷骏、欧阳顺、丁铜灿、苏国兵、朱向明、王金典、王政博、叶振东、廖佛珍、袁莎、熊滨滨 | 严乔方、孙永刚、王会勤、刘静兰、杨亚慧 | 刘梦碟 | 吴子文
E-CETV1.0.1-2014-006 | B4 | 微型 | 公共教学平台V1.0 | 公共教学平台是一款通用平台，适用于事业部各类教学产品。 平台整合了教学类产品的普遍要求，有效解决： 1、教师使用软件进行教学的需求 2、在线优化考核需求 3、学生在线学习的需求 4、账号管理及资源管理的需求 产品使用模块化设计，清晰划分教师、学生及管理员角色，提供强大的管理功能，帮助学校进行高效的课程管理、教师管理、资源管理、学生管理等内容，构建信息化教学，提升教学实力 | 9.5 | 53 | 2014-01-10 | 2014-03-25 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 已结项 | 1 | [13 empty] | 黄灏 | 张永亮 | 无 | 无 | 张永亮、李冬利、陈亚 | 梁如、邹雄、陈敏兰 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-GTA_CETV1.0.1-2014-053 | B4 | 微型 | 公共教学平台V1.0.1 | 针对V1.0版本的性能优化 | 3 | 25 | 2014-04-21 | 2014-05-23 |  | 2014-05-23 | 已结项 | [13 empty] | NA | 黄灏 | 张永亮 | 无 | 无 | 张永亮、李冬利、陈亚 | 梁如、邹雄、陈敏兰 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-edu_2014-001 | A4 | 微型 | QDB V1.6 | 主要实现 沪深L2十档行情、逐步成交数据提取功能 | 5 | 26 | 2014-06-12 | 2014-07-17 |  | 2014-07-17 | 已结项 | 0 | 0 | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 91.7% | 11.4625 | 3 | 89.4625 | 0.44118 | 6.667% | 李倬 | 李琼雄 |  |  | 罗宇哲、李锐剑、李斌、唐杰 | 夏亚红、吴晓雅 | 莫伟伟 | 吴子文
E-MASD-2014-062 | C2 | 普通 | 商品陈列与空间设计V1.0 | 此项目属于连锁经营事业部的第一款自研产品，连锁作为孵化事业部，产品体系相对薄弱，急需有高质量的产品推向市场。 产品特点：本产品是以门店管理作为切入点，通过进行商品的陈列和空间的设计，并且根据不同的实训类型、实训模式，使得实训过程能够达到从简单到繁琐、从局部到整体的多层次、多角度的实训效果，从而满足不同层次院校、老师的教学需求。 | 21.43 | 100 | 2014-05-12 | 2014-09-26 |  |  | 在研 | 0 | [12 empty] | NA | 邱建宏 | 赵奕玭/申安国 | 无 | 向成 | 屈青华、林团、徐意、李五湖、童永波、张仕龙、徐斯宇、舒秋娟、何倩、刘悦、文乐 | 方红、王佳、李飞 | 叶伦灼 | 叶伦灼
| C4 |  | 3D金融实训平台V2.0 |  |  | 123 | 2013-10-10 | 2014-03-31 |  | 2014-03-31 | 已结项 | 0 | [12 empty] | / | 邹俊圣 | 徐庆 | 无 | 向成 | 卢凯航、马驰、宿峰、王新刚、梁燕、章雅卓、 | 鄢长春、蒋健 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E－ECP-2014-039 | B5 | 运维/补丁 | 电子商务大赛报名平台 V1.0 |  | 1.5 | 18 | 2014-03-26 | 2014-04-18 |  | 7月前 | 已结项 | [14 empty] | 黄睿 | 吕佳沛 |  |  |  |  | 高建云 | 高建云
E－EESC＿2014-046 | B5 | 运维/补丁 | 创业就业事业部官网 V1.0 |  | 1.86 | 18 | 2014-03-28 | 2014-04-22 |  | 7月前 | 已结项 | [14 empty] | 李雪玲 | 吕佳沛 |  |  |  |  | 高建云 | 高建云
E－MEC－2014-043 | B5 | 微型 | 创业大赛官网 V1.0 |  | 2.14 | 24 | 2014-03-25 | 2014-04-25 |  | 2014-06-13 | 已结项 | [14 empty] | 涂彦杰 | 吕佳沛 |  |  |  |  | 高建云 | 高建云
| B5 | 微型 | 珠海一职职教集团网站建设项目 | [6 empty] | 2014-05-15 | 已结项 | [20 empty] | 高建云 | 高建云
| B5 | 微型 | 瓯海职专-创业学院网站 | [6 empty] | 2014-05-03 | 已结项 | [14 empty] | 吴尚立 | 吕佳沛 |  |  |  |  | 高建云 | 高建云
| B6 | 运维/补丁 | 数字化教学平台职教版V1.2.1 |  | 0.55 | 12 | 2014-07-10 | 2014-07-17 |  | 2014-07-17 | 已结项 | 0 | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE |  | / | / | / | 李胜宾 | 谢奕钊 |  |  |  |  | 高建云 | 高建云
| B6 | 运维/补丁 | 数字化教学平台职教版V1.2.1（珠海一职） |  | 0.09 | 2 | 2014-07-17 | 2014-07-21 |  | 2014-07-21 | 已结项 | 0 | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE |  | / | / | / | 李胜宾 | 谢奕钊 |  |  |  |  | 高建云 | 高建云
| B6 | 运维/补丁 | 数字化教学平台职教版V1.3.1 |  | 1 | 6 | 2014-07-16 | 2014-07-24 |  | 2014-07-25 | 已结项 | 0 | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE |  | / | / | / | 李胜宾 | 谢奕钊 |  |  | 谢奕钊、丁迅、黄宇君、周文杰、黎福天、安勇 | 李东方、张雨、陈冰钧 | 高建云 | 高建云
| B6 | 运维/补丁 | 数字化教学平台职教版V1.3.2 |  | 0.23 | 4 | 2014-07-28 | 2014-07-31 |  | 2014-07-31 | 已结项 | / | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE |  | / | / | / | 苏希 | 谢奕钊 |  |  | 谢奕钊、周文杰 | 李东方、陈冰钧 | 高建云 | 吴子文
| B6 | 运维/补丁 | 数字化教学平台职教版V1.3.3 |  | 0.46 | 12 | 2014-07-31 | 2014-08-15 |  |  | 在研 | / | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE |  | / | / | / | 苏希 | 谢奕钊 |  |  | 谢奕钊、周文杰 | 李东方、陈冰钧 | 高建云 | 吴子文
E-2014-DTP_058 | B7 | 微型 | 数字化校园V2.5 |  | 9.7 | 61 | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 已结项 | 2 | 0 | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 86.72% | 10.84 |  | 85.84 | 5.24 | 3.2% | 周海涛 | 陈金波 |  |  | 刘星成，刘志勇，卢建平，鲁海 | 伍艳 | 高建云 | 高建云
Q_datacenter_2014_043 | A3 | 运维/补丁 | 中心库系统软件v2.2.4 | 主要修复V2.2遗留bug | 3.5 | 13 | 2014-07-09 | 2014-07-25 |  | 2014-07-25 | 已结项 | 0 | 0 | 0% | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | FALSE | 0 | #VALUE! | / | 9.524% | 陈秋丽 | 仇军 |  |  | 仇军、郑创坤 | 邹俊圣、郭瑶瑶 | 莫伟伟 | 吴子文
E-DZSW-2013-007 | B5 | 微型 | 国泰安电子商务模拟教学软件 V5.0 |  | 10 | 69 | 2014-02-17 | 2014-05-22 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 已结项 | / | / | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 85.71% | 10.7137 |  | 85.7138 | 18.76 | 1.07% | 黄睿 | 吕佳沛 |  |  | 卢晨，李聪，周易 | 李佶，刘书军 | 高建云 | 高建云
E-ITS-2014-049 | B1 | 微型 | 虚拟仿真实验平台V1.1.2 | 智能规划系统V1.1项目，是在智能规划系统V1.0项目基础上的升级项目。该项目主要将研发车载终端设备及传感器设备互联，并对车载终端软件进行研发，并通过报文通讯形式与智能运输规划系统V1.0之间做数据同步;作为完整ITS平台的一部分，智能运输规划系统项目将作为V1.0项目的延伸来进行设计开发。 | 9.7 | 83 | 2014-04-10 | 2014-08-04 | 2014-08-29 |  | 在研 | 1 |  | 0% | 30 | 97 | 29.1 | / | 15 | 86.75% | 10.8438 | 0 | 84.9437 | / | / | 周轶 | 王龙 | 无 | 徐王芬 | 李佳娜、唐从峰、潘盛平、黄江 | 李飞、吴育湖、洪英杰 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-TLTP-2014-070 | B1 | 普通 | 综合第三方物流实训平台V4.0 | 综合第三方物流实训平台 V4.0是综合第三方物流实训平台的一个子模块，丰富整个平台的功能，提升综合第三方物流实训平台的整个竞争力。 V4.0主要包括二个功能模块：集装箱运输、堆场管理; 1.集装箱运输：主要涉及这几方面的业务：进口、出口、移动及内贸等业务; 主要功能以单据为载体，体现集装箱运输的特点比如运输订单、托运单、调度单、排车单、回单、报销单等;更具有可操作性; 2.堆场管理： 主要与集装箱运输紧密结合，形成一个闭环。 主要的功能包括：预约计划、进出场登记、箱位图、修箱、移箱、销箱、等涉及堆场管理的相关业务。 | 36.6 | 74 | 2014-06-12 | 2014-09-23 | 2014-09-23 |  | 在研 | 1 |  | -2.69% | 29.193 | 98 | 29.4 | / | 15 | 86.02% | 10.7525 | 0 | 84.3455 | / | / | 祝向东 | 杨辉 | 无 | 向成 | 陈文吉、胡昆、吕霞、汪磊、刘康、梁业灿、符飞勇 | 张红昌、黄星、黄炬亮、胡标炜、盘文武、梁登攀 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-Futures-2014-074 | B4 | 微型 | 期货投资分析教学系统V2.0 | V2.0是教学端和交易端对接后的细节调整和功能改动，主要包括：能实现并并行播放多个课程行情供教师学生教学使用；实现教师对学生交易账户的记录查看功能；将套利交易的价差实现优化，更好反映机会监控；对合约添加备忘标记功能；对课件内容提供收藏功能、图切换功能。 | 9.6 | 75 | 2014-06-10 | 2014-09-22 |  |  | 在研 | 0 | / | -2.69% | 29.193 | 95 | 28.5 | / | 15 | 84.52% | 10.565 |  | 83.258 | / | / | 姚凯 | 李健华 | 姚凯
E-GTA_BIBS V4.4 | B3 | 微型 | 国泰安商业银行综合业务教学软件 V4.4 | 在V4.3的基础上新增实现外币结售汇、待客套汇功能，同时修复外币账户开户BUG，以及实现兰花一卡通卡库自动生成功能 | 10 | 67 | 2014-04-15 | 2014-07-16 |  | 2014-07-16 | 已结项 |  |  | 0% | 30 | 100 | 30 | / | 15 | 82.89% | 6.9075 | 0 | 81.9075 | 3.2 | 0% | 陈静波 | 蔡俊喜 | 无 | 无 | 陈思捷，佘轴，赵洪臣，聂梁，赵二元 | 陈坤英、吴妍、蒋健 | 叶伦灼 | 叶伦灼
| B4 | 普通 | 国泰安商业保险公司综合业务教学软件V1.0 | 一款基于现代商业保险公司最新核心业务系统开发，结合教学需求，一方真的业务流程，将理论知识融合在操作流程中，让学生体验商业保险公司的业务知识、操作规范及流程，了解各岗位权限及业务的差异，满足高职院校及普通本科（独立学院）等教师教、学、练、考一体无纸化的教学需求，进而达到学校培养实用型人才及储备人才的目的的产品。 | 39.3 | 113 | 2014-06-11 | 2014-11-14 |  |  | 在研 | 0 | / | -12.83% | 13.0755 | 99 | 29.7 | / | 15 | 89.4% | 11.175 |  | 68.9505 | / | / | 陈东海 | 张永亮 | 卢意 | 杜龙金、戴鹏、林秋妹 | 彭浩、李冬利、陈亚、翁锐、彭汉生 | 邹雄、梁如、陈敏兰、蒋启君 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-GTA_BIBS V4.4.1-2014-9-12 | B3 | 运维/补丁 | 国泰安商业银行综合业务教学软件 V4.4.1 | 本项目主要是修复产品固有的110个缺陷 | 9 | 35 | 2014-07-28 | 2014-09-12 | [5 empty] | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 陈静波 | 陈思捷 | 无 | 无 | 赵二元、魏佳良、聂梁、周洪臣、佘州 | 陈坤英、李佳 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-GIS_TROS V1.0.1-2014-095 | B1 | 运维/补丁 | GIS运输配送路径优化 V1.0.1 | 主要是做地图替换 | 3.5 | 33 | 2014-07-28 | 2014-09-10 | [5 empty] | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 祝向东 | 唐从峰 | 无 | 无 | 王龙、李佳娜 | 冯萍、吴育湖 | 叶伦灼 | 叶伦灼
CM_GIS_V1.2.1-2014-0-91 | B1 | 运维/补丁 | 商品地理信息系统 V1.2.1 | 通过将原有电子地图由谷歌地图替换为MAPABC地图，来解决使用过程中出现的地图功能无法访问的问题 | 4 | 35 | 2014-07-21 | 2014-09-05 | [5 empty] | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 周轶 | 王龙 | 无 | 无 | 王龙、贺彬、凌中慧 | 吴育湖 | 叶伦灼 | 叶伦灼
E-CYS-2014-069 | B1 | 微型 | 集装箱码头教学软件V1.1 | 该项目是升级项目，主要实现以下功能和性能需求： 1、船舶和堆场层数 列数 贝位不受限制（99以内） 2、登录时增加一个帐套选择，作为独立操作 3、单独的实例，每个人都是独立的流程，相互之间没有联系 4、100人登录并发，业务环节60人并发操作 | 10 | 32 | 2014-04-02 | 2014-05-15 |  | 2014-05-15 | 已结项 | [11 empty] | #VALUE! |  |  | 杨全庆 | 刘路 | 无 | 无 | 吴合荣、吴定凤、朱学仕 | 梁登攀、张红昌 | 付艳华 | 付艳华
E-ILP-V1.1-2014-073 | B1 | 运维/补丁 | 国际物流平台V1.1 | 本项目是2012年发布的V1.0版本，推向市场后几个学校对原有产品提出建设性的需求。产品经理综合考虑要求对产品进行升级，以满足现有市场的需求。 | 3.7 | 28 | 2014-06-03 | 2014-07-10 |  | 2014-07-10 | 已结项 | 0 | [10 empty] | #VALUE! |  |  | 郭新颜 | 刘路 | 杨全庆 | 无 | 吴合荣、朱学仕、吴定凤 | 曹永峰、赵子豪 | 叶伦灼 | 叶伦灼
/ | B9 | 微型 | 国泰安网络大学项目V1.2 |  | / | 54 | 2014-06-02 | 2014-08-14 | / | / | 在研 | 0 | / | 0% | 30 | / | / | / | 15 | / | / | 0 | #VALUE! | / | / | 加依娜 | 刘祚家 | 无 | 无 | 黄碧云、欧阳洋、董升、刘祚家、黄建华、谢灿、刘利、易新 | 徐永铭、斛嘉乙、林文炼、何美娟、王发、陈晓敏、刘小翠、涂小康 | 魏靖 | 吴子文
| A6 | 运维/补丁 | 万能大屏幕管理软件V2.2 | 本次万能大屏幕管理软件V2.2主要包括四方面的内容： 1 世界地图 客户要求在世界地图视图中显示台湾指数与涨跌幅 2 指数列表 显示中国大陆和台湾的所有指数行情，字段包括：指数名称、收盘价、涨跌点、涨跌%及时间。 3 基金视图 提供中国大陆开放式基金或股票型基金的行情（非台湾），字段包括：基金名称、最新价、最高价、最低价、成交量、涨幅%。 4 繁体版系统兼容 提供兼容繁体版操作系统的安装包。 | 0.95 | 19 | 2014-06-24 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 已结项 | 1 | 3 | [12 empty] | 罗伟谦 | 冯天星 | 无 | 无 | 冯天星、王欢欢 | 罗波宁 | 刘梦碟 | 吴子文
| B5 | 普通 | 国泰安创新工厂V1.0 |  | 20 | 90 | 2014-07-25 | 2014-11-28 |  |  | 在研 | / | / | / | 30 | / | #VALUE! | / | 15 | / | #VALUE! |  | #VALUE! | / | / | 吴尚立 | 彭荣荣 |  | 杜龙金、苏萍 | 罗建、李聪、周易（前端） | 唐生远、夏菁、黄长美 | 高建云 | 吴子文
| B5 | 普通 | 移动电子商务V1.0 | [7 empty] | 待立项 | [20 empty] | 高建云 | 吴子文
| B14 | 微型 | 面试机器人 | [7 empty] | 待立项 | [20 empty] | 魏靖 | 吴子文
Formulas:
项目总工期 （工作日） = NETWORKDAYS([立项日期],[原计划发布日期],1)
项目总工期 （工作日） = NETWORKDAYS([立项日期],[原计划发布日期])
延期天数 （工作日） = NETWORKDAYS([原计划发布日期],[实际发布日期])
Note on B2: 作者: 写开发的子部门，例如A1 B2
Note on C2: 作者: 填项目规模类型
Note on M3: 第一次原因： 产品经理离职，做产品经理变更 第二次原因： 需在验收期间模拟真实环境，延长验收时间。
Note on M5: 原因: 临时启动V2.2项目，本项目暂停
Note on M6: 原因: 在验收阶段合作方要求延长时间处理数据库存在的问题
Note on M7: 原因:新增需求，增加7个工作日
Note on M12: 原因: 抽调项目成员支持iQuant项目
Note on M13: 第一次原因： 新增需求；修改NT缺陷 第二次原因： 集成较多，测试及修改bug时间不足。 第三次原因： 需求、范围、设计、人员等都有调整。 第四次原因: 估算乐观，规模从129人月变更为400人月
Note on M15: 原因: 项目经理由张永亮变更为梁健腾；中途抽调人员支持其他项目，资源不足，申请计划变更
Note on M16: 原因: 性能优化
Note on J17: 作者: 第一次变更到2014-1-20
Note on M17: 第一次原因： 新增需求 第二次原因l: 范围变更，增加界面、性能、监控录屏优化
Note on M18: 原因: 发布方式改为内部验收及发布，变更质量目标，取消性能测试
Note on M19: 原因l: 项目管理不到位—技术、人员估计乐观，导致资源不足 其他：临时支持其他项目；部分核心架构更改
Note on M23: 原因： 研发人员中途全部投入到 考试系统 V1.1 项目，为期2个星期
Note on M40: 原因: 变更到与被依赖项目一起发布
Note on M55: 1. 3月5日第一次范围&计划变更，将部分功能规划到V1.1版本实现；计划发布时间由10月22变更为7月22； 2. 7月2日需求&计划变更，变更原因是根据业务根据及市场反馈中发现业务漏洞进行修改，发布计划由7月22变更为7月30.
Note on Y74: 作者: 测试阶段缺陷密度是：测试缺陷数/功能点数 605/25=24.2
Note on Z74: 作者: 遗留缺陷率的计算公式为（测试阶段结束遗留缺陷数+验收阶段出现缺陷数）/（代码评审缺陷数+测试缺陷数） (98+4)/(2+605)=0.16803

## Sheet1
http://svn.gtadata.com:8080/svn/Edu1_Development/GTA_DTP_EC