## Sheet1
提出人 | 部门 | 问题 | 答复
张晨子 | 财税审事业部 | 各输入及输出是否有评审时限和模板要求？评审人员（个人还是集体）？ | 1、根据与外包方签订的验收标准，如需按照公司模板输出对应文档，则需将模板提前提供给外包方，外包方交付成果后由公司内部安排项目经理组织产品经理（需求）、商务经理（市场）、研发（技术）、采购（商务）、运维（服务）等角色评审，具体评审人员以及评审流程可参考公司标准评审流程； 2、输出文档的时限需在外包项目实施计划中进行确认，并与外包商、公司内部相关人员达成一致，后续根据该计划输出文档并组织评审等活动；
|  | 外包软件开发的供应商是否需要经过采购认证？（认证子流程？谁发起，输入与输入，审批层级，文档模板，进度查询等 | 外包方的寻源、认证、审批、考核及评估按照公司现有的《智力资源外包采购管理办法流程》，本软件外包流程不涉及这些过程。
|  | 软件开发外包流程的owner是？如果对流程有疑问，需要对接谁（可以联系到的人员非公共邮箱）做解释和说明？ | 因流程涉及面比较广，暂未安排单独的人员，如果流程有异议邮件发送给EPG邮箱后，EPG改进小组会在24小时内协调人员进行响应
周笑健 | 测试管理中心 | 5.1.3 4）进行公司内部项目立项 该流程是否适用公司现有的全部模型（含敏捷）？ | 是的，都包含在内
|  | 5.1.3 5）a)外包需求评审通过后，由产品经理\项目经理根据公司智力资源外包采购管理办法流程发起外包采购申请，并跟进审批流程 建议把公司《智力资源外包采购管理办法流程》具体流程及如何对接操作加入该文档中； | 已修改流程指引
|  | 5.2.3 流程说明 1） 执行公司智力资源外包采购管理办法流程 建议把公司《智力资源外包采购管理办法流程》具体流程及如何对接操作加入该文档中； | 已修改流程指引
|  | 5.2.3 流程说明 5） 进行系统测试 如果涉及到接口，测试人员应该对接口进行测试； | 已修改流程指引
|  | 5.2.3 流程说明 3） 外包交付件检查 a) 产品经理\项目经理根据验收标准针对外包交付件进行检查。 这一点写得太简洁了，在项目过程中外包的交付件（可能含有各类文档、代码或其他）不仅仅产品经理\项目经理两个角色完成的事情，且外包的部分输出物需要有正式的评审； | 已修改流程指引
|  | 5.3.3 流程说明 1） 外包验收 a) 产品经理\项目经理针对外包软件以及配套资料进行验收，并组织开发人员对软件源码以及配套资料进行验收，验收通过则输出《验收报告》；验收不通过则返回给内部开发人员或者外包方进行修改。 软件源码在测试报告输出后才做验收，对软件本身来说存在很大的漏洞及风险； | 已修改流程指引
|  | 其他：流程图采购人员在“外包过程执行”才介入，是否不太晚？流程中未涉及到团队在何时组建？ 采购前，外包供应商的质量评估是哪个角色完成的工作？ | 1、在外包采购申请时采购人员就已经同步进入； 2、外包方的寻源、认证、审批、考核及评估按照公司现有的《智力资源外包采购管理办法流程》，本软件外包流程不涉及这些过程。
何卫东 | 人资行政营销事业部群 | 1、对于外包准入条件第一条：“可行性论证做出软件外包决策”。其实在项目策划初期通过与研发的沟通，就已经确定是否需要进行外包了，所以无须在可行性论证会上再进行此项决定，可行性论证的重点应该是是否许可该产品进行立项。 | 有想法和决策是两件事情，可行性决策包括市场、技术、成本等可行性，不通过决策，如何确定外包？在提出外包方案时，应该对外包的可行性、价格、交期等进行了比较深入的调研，因此不会影响项目进程。
|  | 2、外包需求初稿由谁来编写？主要内容包含哪些？与外包需求有什么区别？ | 外包需求初稿可参考公司现有客户需求列表模板，最终外包需求可参考客户需求说明书模板，都是由产品经理编写，并组织项目组成员进行评审确认
|  | 3、外包实施是如何实施的？我方具体如何与外包公司进行对接？以确保信息畅通，需求无误，做出来是我们想要的东西。是否会有项目经理/产品经理出差或驻扎对方公司，及外包团队入公司的情况？ | 需要制定具体的外包实施计划，可以参考现有的项目计划书以及日程表模板
|  | 4、流程中 “进行外包采购申请”与“是否需要与内部软件集成”的先后顺序貌似有些问题。 | 已修改流程指引
|  | 5、项目经理由谁来任命？何时任命？何时介入？如何把控项目经理的参与度？ | 已修改流程指引
|  | 6、外包成本评估谁来评，评估周期是多久？参考的外包公司谁来找？ | 1、外包成本评估由研发部门协助事业部一起完成； 2、外包公司寻找按照公司《智力资源外包采购管理办法》
|  | 7、外包需求评审是内部还是内外部一起评？ | 如需公司内部开发以及测试参与的采用内外部一起评审
|  | 8、外包验收标准有些模糊，如果只是项目经理/产品经理写，但是具体这个执行过程需要其它人员来做怎么办？如产品BUG少于1-3个，这个肯定要测试人员去做测试的。 | 如需公司内部开发以及测试人员参与的，外包需求、验收标准以及外包实施计划等都需要内外部人员评审达成一致方可生效，具体执行过程可参考公司标准流程
|  | 9、所有涉及到文档的部分，建议给出模板。 | 已经提供模板（参考公司标准流程）
|  | 10、需求变更如何处理？ | 1、针对需求变更的处理需在与外包商签订的合同中进行明确，多少范围内属于免费？超过多少需要另外付款？ 2、产品经理需对成本进行严格把控。
|  | 先对事业部进行解释与宣导，直到各事业部了解此流程且无异议 | 4月中旬将会组织集中培训宣导
龚俊辉 | XR(3D)软件开发中心 | 1、 外包供应商管理：软件开发外包流程的重点是外包供应商管理，但目前未看到相关内容。个人觉得需要包含供应商资源池管理、供应商资质评估、供应商过程监管体系、供应商定期评价体系。 | 外包方的寻源、认证、审批、考核及评估按照公司现有的《智力资源外包采购管理办法流程》，本软件外包流程不涉及这些过程。
|  | 2、 外包原则不清晰：需明确外包的原则，不是任何需求都可以外包。 核心产品：从技术角度来判断是否属于核心产品，如果属于核心产品，且公司研发团队有能力承接，则不允许外包； 非核心产品：如果属于非核心产品，则评估外包对现有产品的影响，如果影响较大，则不允许外包； 除以上两种情况之外，可以选择外包。 | 已修改流程指引
|  | 3、 技术评估： 内部需求评估：公司需要成立技术评估委员会，对外包的内容及成本进行评估。 供应商技术方案评估：需要公司产品经理和项目经理给外包供应商讲解需求，供应商针对理解的需求给出相应的解决方案，然后提交公司技术评估委员会进行评估。 项目管理评估：公司对外包供应商的项目管理能力和经验进行评估。 外包团队评估：公司需对外包供应商研发团队的技术能力、资质及稳定性进行评估。 | 需求：由产品经理组织项目团队进行需求内容评审以及成本评估； 技术：由项目经理组织人员对供应商技术方案进行评估； 供应商的评估：外包方的寻源、认证、审批、考核及评估按照公司现有的《智力资源外包采购管理办法流程》，本软件外包流程不涉及这些过程。
|  | 4、 商务评估：需制定的商务评估标准，通常外包供应商的报价不能与内部评估成本相差太大，否则存在较大的风险。 | 外包方的寻源、认证、审批、考核及评估按照公司现有的《智力资源外包采购管理办法流程》，本软件外包流程不涉及这些过程。
|  | 5、 外包决策流程：需建立外包决策流程，通常外包决策需要经过技术评估和商务评估，然后结合公司的战略需要来进行决策。 | 可行性决策中包括外包决策，本流程的入口是“已经做出外包决策”。
|  | 6、 外包项目立项：原则上所有项目外包，都需要基于公司内部产品立项和项目立项，并安排产品经理、项目经理和测试团队跟进。 | 目前除了直接外购的成品软件外，其他外包项目都需要进行公司内部立项
|  | 7、 外包项目过程监管：需要建立不同层面的监管机制。 产品层面的监管：产品需求一致性的确认； 项目管理层面的监管：项目里程碑阶段软件工程文件合理性监管； QA层面的监管：项目里程碑阶段文档完整性及度量数据完整性的监管； | 基于外包需求的评审、验收标准的确认以及外包实施计划的确认，所有的管理机制以及监控过程都需在外包实施计划中进行体现
|  | 8、 外包验收：需建立四级验收体系。 测试验收：公司测试部对产品的功能、性能、用户体验进行验收。 产品经理验收：产品经理需要站在客户的角度进行验收。 运维验收：运维部门需要在实施运维角度对产品进行验收。 客户验收：需要在合同中需明确，供应商与国泰安进行背靠背的验收，即如果客户验收不通过，则供应商需要负全责。 | 已修改流程指引
|  | 9、 产品维保：需在合同中明确产品交付验收之后的维保期限，确保产品的长期可靠的运行。 | 产品维保需求需在最开始的交付及服务其他需求中进行体现
张宝玉 | 实训软件开发中心 | 外包类型没有区分全包、还是人力外包。 | 本流程只针对外包项目的研发过程进行了说明，而人力外包的项目研发流程与公司内部自研项目研发流程一致，所以未进行说明
|  | 流程中环节没有时间点限制，没有明确责任人，恐执行时间较长，没有总负责人协调人。 | 1、由产品经理或内部任命的项目经理整体跟踪计划进程，具体过程中每一个活动的责任人跟进所负责活动进度，所有任务时间节点按照确认一致的实施计划进行； 2、项目经理与外包方出现问题时由产品经理协调处理
|  | 采购人员没有软件开发经验，如何选定合格供应商？ | 外包方的寻源、认证、审批、考核及评估按照公司现有的《智力资源外包采购管理办法流程》，本软件外包流程不涉及这些过程。
|  | 监督制约，若期间发生进度延迟、需求变更、合同变更、技术不达标、人力不足等情况，如何监督制约？ | 该类情况发生时所对应的具体监督条约需在外包合同中进行体现，出现问题后直接按照合同条款执行