## 封面
XXX_用户故事列表
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.5 | 2017-01-10 | A | 付艳华、郑生兰、彭荣荣、熊芸 | 新建初始版本
| V1.0 | 2017-03-17 | M | 熊芸 | 总体版本计划工期安排增加公式
| V1.0.1 | 2017-06-07 | M | 熊芸 | 使用说明页签增加“需求跟踪编码规范”
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2016, 国泰安教育技术股份有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 国泰安教育技术股份有限公司和国泰安教育技术股份有限公司的产品是国泰安教育技术股份有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 国泰安教育技术股份有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 使用说明
1.填写说明
填写本文档注意事项： 1.各表中无底色的单元格均需填写数据； 2.各表中淡蓝底色的单元格带有公式，不需要填写内容；请不要删除修改。 3.各表中淡绿色为说明文字，不需要填写内容 具体见下单元格图例
编号 | 表格样式 | 说明
1 | 需填写数据 | 项目数据填写、信息输入等
2 | 说明文字 | 表格标题内容，一般不编辑
3 | 自动计算 | 不可编辑，表格自动计算
2.需求跟踪编码规范
序号 | 故事类别 | 客户需求编号 | 对应关系 | story编号 | 测试用例编号 | 说明
1 | 用户故事 | V1.0_CR001 | 一对一 | V1.0_CR001_Story001 | V1.0_CR001_Story001_T0001
2 |  |  |  |  | V1.0_CR001_Story001_T0002
3 | 用户故事 | V1.0_CR002 | 一对多 | V1.0_CR002_Story001 | V1.0_CR002_Story001_T0001
4 |  |  |  | V1.0_CR002_Story002 | V1.0_CR002_Story002_T0001
5 | 用户故事 | V1.0_CR003 | 多对一 | V1.0_CR003/CR004_Story001 | V1.0_CR003/CR004_Story001_T0001
6 | 用户故事 | V1.0_CR004 |  |  | V1.0_CR003/CR004_Story001_T0002
7 | 技术故事 | 无 | 无 | T-Story001 | 无
3.估算说明
1 | 目的
本指导书用于定义在编制项目总体计划之前，根据软件产品故事数、项目资源配置进行项目估算所应涵盖的内容、遵循的程序和采用的方法。用以指导项目的工作量、成本估算和计划活动。
2 | 范围
本指导书适用于公司内所有软件开发项目的工作量、成本估算和计划活动,用于项目预估算和任务估算。
3 | 术语定义
| 用户故事 | User Story，是可以交付，对客户有价值的功能点。
| 技术故事 | 可能本身不是客户的直接需求，但确是实现客户需求所需要的，比如新产品所需要的架构设计，通常可以理解为技术类型的故事。此类故事尽量按照客户的业务需要来描述；
| 任务 | Task是为了方便进行story开发而划分出来的工作任务，通常不可以单独交付。
| 人天估算法 | 人天估算法是一种绝对估算方法，是当前人力资源根据历史项目的工作量凭经验估计本项目的总工作量。 1）根据分解的用户故事、项目管理工作、质量保证工作、配置管理工作进行分别估计； 2）汇总得到项目的总工作量； 3）根据总工作量、人均人力成本估算出项目成本。
4 | 估算内容
本指导书定义的估算内容包括项目总工作量、项目成本、阶段工作量。如果有非项目成员的干系人参与评审活动产生的工作量也需纳入范围。
5 | 估算程序
5.1 | 项目预估算
5.1.1 | 软件工程活动估算
5.1.1.1 | 用户故事估算
| 估算目的 | 是对对客户有价值的用户故事进行估算，主要用于制定版本迭代计划。
| 估算范围 | 包括开发工作量和测试工作量： 1.开发工作量包括对故事的理解、设计、开发编码、BUG修复、沟通、评审（开发主导，包括测试工程师评审的工作量），协助PO进行story验收的工作量等所有直到某个story完成时的所有工作。 2.测试工作量包括对故事的理解、细化测试策略和方案、用例设计与编写及可能的修改、沟通、评审（测试主导，包括开发工程师评审的工作量），执行测试、回归测试、编写测试结论或报告、协助PO进行story验收的工作量等所有直到某个story完成时的所有工作。
| 估算时机 | 版本计划会议
| 估算颗粒度 | 迭代周期为2/3周，最大颗粒度为5人天；迭代周期为4周，最大颗粒度为7人天。最小颗粒度无限制
5.1.1.2 | 技术故事估算
| 估算目的 | 是对本身不是客户的直接需求，但确是实现客户需求所需要的技术故事进行的估算，主要用于制定版本迭代计划。
| 估算范围 | 实际完成此技术故事的所有工作量，包括技术故事的理解、技术故事的正常开发、可能的返工、沟通、工作产品评审等。
| 估算时机 | 版本计划会议
| 估算颗粒度 | 暂时无限制
5.1.2 | 项目管理活动估算
| 估算目的 | 是项目估算不可缺少的一部分，主要用于制定版本计划。
| 估算范围 | 按照版本计划_项目管理活动所列的任务项估算即可。 特别说明1：如果项目管理活动的任务项的角色是TEAM，则估算工作量应该是参与此任务项所有人的工作量之和。 特别说明2：迭代开发阶段的项目管理活动工作量具有普适性，只需要估算出一个迭代阶段工作量即可。
| 估算时机 | 版本计划会议
| 估算颗粒度 | 暂时无限制
5.2 | 任务估算
| 估算目的 | 任务是为了方便进行story开发而分解出来的工作，通常不可以单独交付。任务估算主要用于制定详细的迭代计划。
| 估算范围 | 真正完成此任务的所有工作量，包括任务的理解、任务的正常开展、任务的返工、沟通、工作产品评审等。
| 估算时机 | 迭代计划会议
| 估算颗粒度 | 最大颗粒度为2人天，最小颗粒度无限制

## 总体版本计划
PM(项目经理)
总体估算与计划 | [6 empty] | PO(产品负责人)
项目总工作量（人天） | 183.75 |  | 项目工作量 （人月）-立项时 | 7.724 | 项目总工作量 （人月）-自适应 | 8.4483 | TEAM(团队)
工作量预估算 | 软件工程活动 | 项目管理活动 | 质量保证活动 | 配置管理活动 | 计划投入净工作量（人天） | 计划投入工作量（人天）-加BUFFER | QA(质量保证工程师)
迭代准备 | 20 | 14 | 4 | 3 | 41 | 43.05 | CM(配置管理工程师)
迭代1 | 22 | 9 | 1 | 1 | 33 | 34.65
迭代2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 12.6
迭代3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 | 17.85
迭代4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11.55
迭代5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 | 16.8
迭代6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 | 19.95
迭代验收 | 6 | 5 | 4 | 11 | 26 | 27.3
BUFFER预留比例(5%-10%) |  |  | 5%
计划迭代工期
迭代周期 （周） | 一周工作日 数量（天） |  |  | 工作日 （天）
2 | 5 |  |  | 10
版本总体计划 | 迭代阶段 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间
迭代准备
| 迭代1 |  | 2017-02-06 |  | 2017-02-17
| 迭代2 |  | 2017-02-20 |  | 2017-03-03
| 迭代3 |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-17
| 迭代4 |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-31
| 迭代5 |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-13
| 迭代6 |  | 2017-04-18 |  | 2017-05-01
迭代验收
项目成员信息
序号 | 项目角色 |  | 姓名 | 部门 | 投入时间百分比 | 可用时间段
1 | PO(项目负责人)
2 | SM(敏捷教练)
3 | PM(项目经理)
4 | SE(架构师)
5 | SWE(开发工程师)
6 | TE(测试工程师)
7 | UI(UI工程师）
8 | UE(UE工程师）
9 | FE(前端工程师)
10 | QA(质量工程师)
11 | CM(配置管理工程师)
Formulas:
计划投入净工作量（人天） = WORKDAY([质量保证活动],F16-1,'附录-节假日'!$A2:A32)

## 版本计划_工程活动
1.由项目经理填写,来源于客户需求列表(原始需求) | [5 empty] | 优先级定义 |  |  |  | 由项目经理组织开发及测试人员按估算牌的方式进行估算(开发估算,测度估算)，采用(估用户故事实现人天)的方式进行估算 |  |  |  | 项目经理过程跟踪时填写
用户故事列表（用户故事颗粒度要求：用户故事必须分解到“业务场景”）
*序号 |  | *故事ID | *故事名 | *故事类型 | *故事描述 | 优先级 |  |  |  | 用户故事负责人 | 总体 工作量 （人天） | 开发工程师 | 测试工程师 | 迭代 阶段 | 变更说明/变更审批记录/备注
| *需求来源 |  |  |  |  | 继承客户需求列表的优先级 | 架构 风险 | 技术 风险 | 综合 评估 |  |  | 估计开发 工作量（人天） | 估计测试 工作量（人天）
1 | 二、1 | V2.0_CR001_Story001 | 自动生成号码，自动短信投注 | 用户故事 | 作为一个彩民我希望有一个能自动生成彩票号码，并自动通过短信投注的功能，以便提高机选中奖几率，并方便地进行短信投注。 | 6 | 2 | 1 | 高 | 梁朋 | 6 | 3 | 3 | 迭代3
2 | 二、1 | V2.0_CR001_Story002 |  | 用户故事 |  | 5 | 2 | 1 | 中 |  | 7 |  |  | 迭代1
3 | 二、2 | V2.0_CR002_Story001 |  | 用户故事 |  | 4 | 2 | 1 | 中 |  | 8 |  |  | 迭代6
4 | 二、2 | V2.0_CR002_Story002 |  | 用户故事 |  | 3 | 2 | 1 | 中 |  | 9 |  |  | 迭代1
5 | 二、2 | V1.0_CR003/CR004_Story001 |  | 用户故事 |  | 2 | 2 | 1 | 中 |  |  |  |  | 迭代4
6 | 二、2 | T-Story001 |  | 技术故事 |  | 1 | 2 | 1 | 低 |  | 10 |  |  | 迭代准备
- | 二、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 10 |  |  | 迭代准备
- | 二、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 4 |  |  | 迭代1
- | 二、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 1 |  |  | 迭代2
- | 二、7 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 5 |  |  | 迭代5
- | 二、8 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 2 |  |  | 迭代1
- | 二、9 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 3 |  |  | 迭代验收
- | 二、10 | [5 empty] | 2 | 1 | 低 |  | 3 |  |  | 迭代验收
- | 二、12 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 二、13 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 二、14 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 二、15 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 七、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 七、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 七、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 八、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 八、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 八、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 九、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 九、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 九、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、6 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 二、6 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 二、11 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、3、6 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、7 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、8 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、9 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、10 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、11 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、12 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、6 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、7 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、8 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 五、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、6 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、7 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、8 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 七、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 七、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 七、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 八、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、5 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、7 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 十、8 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 三、11 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 四、6 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 五、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 五、2 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 五、3 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 五、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 六、1 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
- | 九、4 | [5 empty] | 2 | 1 | 低
说明：在第84条以前插入，可以自动统计，不用修改函数
Note on K3: 用户故事主要是开发负责人
Note on B4: 客户需求文档，或需求提出部门和人员，或需求变更的邮件或记录。

## 版本计划_项目管理活动
編号 | 阶段 | 活动 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 任务项 | 工作量（人天） | 负责人 | 角色
1 | 迭代准备 | 产品需求 |  |  | 初始团队组建（必须确认的角色：PO、PM、核心TE、 SE、UE） | 1 |  | PM(项目经理)
2 |  |  |  |  | 预立项申请 | 1 |  | PM(项目经理)
3 |  |  |  |  | DevSuite工具初始化 | 1 |  | CM(配置管理工程师)
4 |  |  |  |  | 启动敏捷全过程跟踪表 | 1 |  | QA(质量保证工程师)
5 |  | 版本计划 |  |  | 完整团队确认（除以上团队的，其他成员） | 1 |  | PM(项目经理)
6 |  |  |  |  | 定义用户故事优先级 | 1 |  | TEAM(团队)
7 |  |  |  |  | 项目预估算 | 1 |  | TEAM(团队)
8 |  |  |  |  | 确认迭代周期、划分迭代版本、编制迭代计划 | 1 |  | TEAM(团队)
9 |  |  |  |  | 迭代前的工作安排（人力、环境、工具） | 1 |  | PM(项目经理)
10 |  |  |  |  | 风险和问题的管理 | 1 |  | TEAM(团队)
11 |  |  |  |  | QA过程跟踪 | 1 |  | QA(质量保证工程师)
12 |  | 项目立项 |  |  | 项目立项申请 | 1 |  | PM(项目经理)
13 |  |  |  |  | 配置库初始化 | 1 |  | CM(配置管理工程师)
14 |  |  |  |  | 准备迭代开工会材料 | 1 |  | PM(项目经理)
15 |  |  |  |  | 迭代开工会 | 1 |  | TEAM(团队)
16 |  |  |  |  | QA过程跟踪 | 1 |  | QA(质量保证工程师)
17 |  | 环境搭建 |  |  | 特殊环境、集中办公环境、可视化环境 | 1 |  | PM(项目经理)
18 |  |  |  |  | 开发环境、测试环境 | 1 |  | TEAM(团队)
19 |  |  |  |  | 持续集成环境 | 1 |  | CM(配置管理工程师)
20 |  |  |  |  | QA过程跟踪 | 1 |  | QA(质量保证工程师)
21 |  | 测试方案 |  |  | 测试计划说明书的编写及评审 | 1 |  | TEAM(团队)
22 |  |  |  |  | QA过程跟踪 |  |  | QA(质量保证工程师)
23 | 迭代开发 | 迭代开发（1/2∙∙∙/n） | 无须填写 | 无须填写 | 调整版本计划（可选） | 1 |  | PM(项目经理)
24 |  |  |  |  | story划分，集成开发顺序 | 1 |  | TEAM(团队)
25 |  |  |  |  | 细化测试策略 | 1 |  | TEAM(团队)
26 |  |  |  |  | 每日站立会议 | 1 |  | TEAM(团队)
27 |  |  |  |  | 可视化管理 | 1 |  | TEAM(团队)
28 |  |  |  |  | 迭代计划会议 | 1 |  | TEAM(团队)
29 |  |  |  |  | 迭代演示（可选） | 1 |  | TEAM(团队)
30 |  |  |  |  | QA过程跟踪 | 1 |  | QA(质量保证工程师)
31 |  |  |  |  | 建立迭代基线 | 1 |  | CM(配置管理工程师)
32 |  |  |  |  | 迭代回顾（可选） | 1 |  | TEAM(团队)
33 |  |  |  |  | 风险与问题管理 | 1 |  | TEAM(团队)
34 | 迭代验收 | 内部验收 |  |  | 项目度量 | 1 |  | PM(项目经理)
35 |  |  |  |  | 内部验收报告 | 1 |  | PO(产品负责人)
36 |  |  |  |  | 产品市场交底书 | 1 |  | PM(项目经理)
37 |  |  |  |  | 项目总结 | 1 |  | TEAM(团队)
38 |  |  |  |  | 项目结项申请 | 1 |  | PM(项目经理)
39 |  |  |  |  | QA结项跟踪 | 4 |  | QA(质量保证工程师)
40 |  |  |  |  | 建立发布基线 | 5 |  | CM(配置管理工程师)
41 |  |  |  |  | 结项权限收回 | 6 |  | CM(配置管理工程师)

## 迭代计划
用户故事 |  |  |  | 1.由项目经理从用户故事列表中抽取迭代内的用户故事进行任务分解 (澄清需求,组内的需求人员进行用户故事分解) | [11 empty] | 由PO和内外部代表共同定义
*用户故事ID | *用户故事名 | *故事类型 | *用户故事描述(产品经理与项目经理,共同澄清与沟通,可以由需求分析师主笔) | *优先级 | Story 状态 | 是否为迭代内变更 | 迭代阶段 | 依赖 story | *子任务ID | *子任务描述 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 任务状态 | 任务估算 （小时/H） | *验收标准/如何演示 | *相关文档 | *测试用例ID | 联调时间(需要则填写)? | 备注
V2.0_CR001_Story001 | 自动生成号码，自动短信投注 | 用户故事 | 作为一个彩民我希望有一个能自动生成彩票号码，并自动通过短信投注的功能，以便提高机选中奖几率，并方便地进行短信投注。 | 高 | 验收不通过 |  | 迭代1 | 无 | Task_01 | 登录界面设计編码 |  |  |  | 新任务 |  | 1.能显示往期开奖号码（每次显示20期，通过点击“下一组”附加显示后20期，按照时间先后排序显示） |  | TC-REQ2-01
[9 empty] | Task_02 | 后台登录服务 |  |  |  | 新任务 |  | 2.能手劢输入投注号码、注数，完成输入后可点击“自选投注”向购彩中心发送短信
[9 empty] | Task_03 |  |  |  |  | 新任务 |  | 3.能点击“机选号码”，自动生成随机彩票号码（蓝球在往期（最近100期）蓝球概率前十的数字中随机生成），如果往期蓝球总数少于10个大于5个，则在实际产生的数量中生成随机数，如果小于等于5个，则在实际产生的蓝球外生成随机数。红球先在奇数区全随机生成3个，再在偶数区全随机生成3个。
[9 empty] | Task_04 | 测试用例设计 |  |  |  | 新任务 |  | 4.点击“机选号码”后能显示生成的号码，并出现注数输入框，可输入投注注数，再点击“机选投注”向购彩中心发送短信。也可点击“机选号码”重新生成投注号码。
[9 empty] | Task_05 | 测试执行 |  |  |  | 新任务 |  | 5.点击“全自动投注”可直接自动生成一注彩票，并发送购彩短信。自动生成方式同“机选号码”一致。 |  | TC-REQ2-01
V2.0_CR001_Story002 |  | 用户故事 |  | 中 | 已删除 |  | 迭代1 | Story_01 | Task_01 | 自动登录 |  |  |  | 任务执行中 |  |  |  | TC-REQ2-04、TC-REQ2-05
[9 empty] | Task_02 | 保存账号、密码 |  |  |  | 新任务 |  |  |  | TC-REQ2-06、TC-REQ2-07
[9 empty] | Task_03 | 网络代理设置 |  |  |  | 任务审核中 |  |  |  | TC-REQ2-08
[9 empty] | Task_04 | 状态显示 |  |  |  | 新任务 |  |  |  | TC-REQ2-09

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2018-12-30 | 元旦
2018-12-31 | 元旦
2019-01-01 | 元旦
2019-02-02 | 春节
2019-02-03 | 春节
2019-02-04 | 春节
2019-02-05 | 春节
2019-02-06 | 春节
2019-02-07 | 春节
2019-02-08 | 春节
2019-02-09 | 春节
2019-02-10 | 春节
2019-04-05 | 清明
2019-04-06 | 清明
2019-04-07 | 清明
2019-05-01 | 劳动
2019-06-07 | 端午
2019-06-08 | 端午
2019-06-09 | 端午
2019-09-13 | 中秋
2019-09-14 | 中秋
2019-09-15 | 中秋
2019-10-01 | 国庆
2019-10-02 | 国庆
2019-10-03 | 国庆
2019-10-04 | 国庆
2019-10-05 | 国庆
2019-10-06 | 国庆
2019-10-07 | 国庆
2020-01-01 | 2020年元旦