## 配置项识别表_en
项目配置识别表 |  |  |  |  | CCB 成员
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 文档名称 | 版本 | 存放位置 | 文档类型 | 项目经理 | 产品经理 | 需求分析师 | 架构师 | UED人员 | 开发 | 测试 | QA | CM | 运维人员
1.Project | 11.Iterative preparation | \ | \ | 客户需求列表（业务流程图） 原型 用户故事列表（版本计划） 国泰安客户需求外部确认表 概要设计_架构设计方案说明书 概要设计_系统接口说明书 详细设计_数据库设计说明书 CDM/PDM |  |  | 工程文档 | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R
| 12.Iterative development | 121.Iterative development(1-N) | 1211.Code management | 源代码 |  |  | 工程文档 | W | M | M | W | M | W | M | M | W | M
|  |  | 1212.Document management | 快速设计说明书 用户故事列表（迭代计划） 测试用例 测试结论/报告 构建报告 燃尽图 白板（拍照存档） 演示成果确认报告 |  |  | 工程文档 | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R
| 13.Iterative acceptance | \ | \ | 产品市场交底书 项目验收报告 准生产环境监控报告 准生产环境上线申请表 准生产环境上线checklist表 日常问题清单 培训材料 |  |  | 工程文档 | W | W | W | R | R | R | R | R | W | R
| 14.Support management | 141.project management | 1411.Project Initiation | 任命书 迭代总结报告 风险和问题管理跟踪表 |  |  | 管理文档 | W | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  |  | 1412.Project weekly report | 项目进展周报 |  |  | 管理文档 | W | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  |  | 1413.Project meeting | 开工会会议纪要 开工会PPT 迭代回顾会议纪要 |  |  | 管理文档 | W | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  |  | 1414.Review Management | 客户需求列表评审报告 概要设计_架构设计方案说明书评审报告 概要设计_系统接口说明书评审报告 详细设计_数据库设计说明书评审报告 测试计划说明书评审报告 快速设计说明书评审报告 测试用例评审报告 |  |  | 管理文档 | W | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 142.Optimal Maintenance Scheme | \ | 产品安装部署及运维手册、用户及客服手册 |  |  | 工程文档 | W | W | W | R | R | R | R | R | W | W
|  | 143.QA+CM | \ | Scrum检查表、配置项识别表 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | W | W | R
2.Version | 21.Phase Baseline | 211.Iteration 1 Baseline | \ | 迭代1阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 212.Iteration 2 Baseline | \ | 迭代2阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 213.System Test Baseline | \ | 系统测试阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 214.Acceptance Baseline | \ | 验收阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
| 22.Demo Version | \ | \ | 演示版本 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
| 23.QA Version | \ | \ | QA版本 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
| 24.Acceptance Baseline | \ | \ | 验收版本 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
说明：
1)权限说明：R-读、W-写、M-管理。
2)主题：会议的主要议题的缩写。周例会的主题可缩写为“周会”，阶段会议的主题可缩写为“阶段”。
3)yyyymmdd：日期，年月日。
4)n：当日内发生的次数。
Note on A1: 注:配置项识别表要根据项目的实际情况调整，参考流程配置表出的产出物做配置项识别表
Note on F1:  变更控制委员会：对变更请求进行分析、整理，并做出决定的一个内部组织。通常由事业部总经理、技术总监、项目经理、产品经理、、测试经理、QA等人组成。

## 配置项识别表_cn
项目配置识别表 |  |  |  |  | CCB 成员
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 文档名称 | 版本 | 存放位置 | 文档类型 | 项目经理 | 产品经理 | 需求分析师 | 架构师 | UED人员 | 开发 | 测试 | QA | CM | 运维人员
1.项目 | 11.迭代准备 | \ | \ | 客户需求列表（业务流程图） 原型 用户故事列表（版本计划） 国泰安客户需求外部确认表 概要设计_架构设计方案说明书 概要设计_系统接口说明书 详细设计_数据库设计说明书 CDM/PDM |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/11.Iterative preparation | 工程文档 | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R
| 12.迭代开发 | 121.迭代开发1-N | 1211.代码管理 | 源代码 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/12.Iterative development/121.Iterative development1/1211.Code management | 工程文档 | W | M | M | W | M | W | M | M | W | M
|  |  | 1212.文档管理 | 快速设计说明书 用户故事列表（迭代计划） 测试用例 测试结论/报告 构建报告 燃尽图 白板（拍照存档） 演示成果确认报告 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/12.Iterative development/121.Iterative development1/1212.Document management | 工程文档 | W | W | W | W | W | W | W | R | W | R
| 13.迭代验收 | \ | \ | 产品市场交底书 项目验收报告 准生产环境监控报告 准生产环境上线申请表 准生产环境上线checklist表 日常问题清单 培训材料 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/13.Iterative acceptance | 工程文档 | W | W | W | R | R | R | R | R | W | R
| 14.支撑管理 | 141.项目管理 | 1411.项目立项 | 任命书 迭代总结报告 风险和问题管理跟踪表 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/14.Support management/141.Project Management/1411.Project Initiation | 管理文档 | W | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  |  | 1412.项目周报 | 项目进展周报 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/14.Support management/141.Project Management/1412.Project Initiation
|  |  | 1413.会议纪要 | 开工会会议纪要 开工会PPT 迭代回顾会议纪要 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/14.Support management/141.Project Management/1413.Project meeting
|  |  | 1414.评审报告 | 客户需求列表评审报告 概要设计_架构设计方案说明书评审报告 概要设计_系统接口说明书评审报告 详细设计_数据库设计说明书评审报告 测试计划说明书评审报告 快速设计说明书评审报告 测试用例评审报告 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/14.Support management/141.Project Management/1414.Review Management
|  | 142.运维管理 | \ | 产品安装部署及运维手册、用户及客服手册 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/14.Support management/142.Maintain Management | 工程文档 | W | W | W | R | R | R | R | R | W | W
|  | 143.QA+CM | \ | Scrum检查表、配置项识别表 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/1.Project/14.Support management/143.QA+CM | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | W | W | R
2.版本 | 21.阶段基线 | 211.迭代1阶段基线 | \ | 迭代1阶段基线 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/2.Version/21.Phase Baseline | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 212.迭代2阶段基线 | \ | 迭代2阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 213.系统测试阶段基线 | \ | 系统测试阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
|  | 214.验收阶段基线 | \ | 验收阶段基线 |  |  | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
| 22.演示版本 | \ | \ | 演示版本 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/2.Version/22.Demo Version | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
| 23.QA版本 | \ | \ | QA版本 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/2.Version/23.QA Version | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
| 24.验收版本 | \ | \ | 验收版本 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu5_Development/Smart Campus Official/Customize/JDYGL V1.0/1.Standard/2.JDYGLPT V1.6R4/2.Version/24.Acceptance Baseline | 工程文档 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | R
说明：
1)权限说明：R-读、W-写、M-管理。
2)主题：会议的主要议题的缩写。周例会的主题可缩写为“周会”，阶段会议的主题可缩写为“阶段”。
3)yyyymmdd：日期，年月日。
4)n：当日内发生的次数。
Note on A1: 注:配置项识别表要根据项目的实际情况调整，参考流程配置表出的产出物做配置项识别表
Note on F1:  变更控制委员会：对变更请求进行分析、整理，并做出决定的一个内部组织。通常由事业部总经理、技术总监、项目经理、产品经理、、测试经理、QA等人组成。