## 敏捷全过程跟踪表
敏捷全过程跟踪表
本周报告时间：2017-2-21 |  |  | QA负责人: |  |  | 过程符合度 |  | 66.67%
产品线 （大类产品线/小类产品线） |  |  | 研发部门 （研发线/研发部） | 项目名称 |  |  |  |  | 备注
过程 | 子过程 | 是否执行 | 过程风险识别/检查表 | 优先级 | 工作 类型 | 风险程度 | 建议措施 | 辅导结果 | 跟进结果 | 检查结果 | 备注
产品需求 | 组建初始团队 | 是 | 初始团队的必需成员是否已确定（SE、PM、TE、PO、BD、UE） | bar: 备注 检查结果
初始团队成员是否到位
初始团队成员是否接受过敏捷过程培训或有敏捷开发经验？
PO是否具备类似产品或业务经验
SE是否具备相同业务设计经验 | bar: 备注 检查结果
PM是否具备敏捷项目管理理念、技能和实践经验 | bar: 备注 检查结果
核心TE是否具备类似产品或业务测试经验
UE是否类似产品或业务设计经验
初始团队成员是否有一起合作的经历
初始团队成员的资源投入比例 | bar: 备注 检查结果
| 需求分析 | 是 | PO是否接受过需求分析方法的培训
PO是否采用标准模板编制客户需求列表
客户需求分析是否已分解到业务场景级
客户需求是否根据客户价值、业务依赖关系来判断优先级
客户需求是否已明确纳入版本号
客户需求是否已估计工作量
非功能性需求是否已明确提出
软硬件环境需求是否已明确
SE是否已初步分析系统架构
主业务流程图是否已覆盖所有业务，包括后台产生的各种判断及相应的前端展示
主干流程逻辑准确，分支流程全面无遗漏
客户需求列表内容是否与原型一致，并保持同步更新的节奏
客户需求列表（含主业务流程图）、原型是否已通过有效评审并达成一致意见
客户需求列表是否及时上传至项目配置库
| 启动用户故事（story）编写 | 是 | PO是否具备用户故事（story）编写技能或经验
PO是否采用标准模板编制用户故事列表-版本计划
PM、SE等是否协助PO编写用户故事
| 客户需求确认 | 是 | PO是否与项目干系人进行需求（客户需求列表（含主业务流程图）、原型）确认
客户需求列表是否得到关键关系人的正式确认（邮件确认、签字确认或盖章确认）
| 细化用户故事 | 是 | 用户故事颗粒度是否已分解至业务场景级
编写的用户故事是否体现用户价值，是客户真正需要的
是否已明确用户故事优先级
用户故事是否已分解至3-5人天（足够小）
版本计划 | 组建完整团队 | 是 | 完整团队成员是否已确定（SE、PM、TE、PO、BD、UE、UI、SWE、SM、CM、QA）
完整团队成员是否已接受过敏捷过程培训或有敏捷开发经验？
完整团队成员是否有一起合作的经历
完整团队成员的资源投入情况
| 完善用户故事 | 是 | PO是否组织用户故事讲解、澄清、反讲会议
用户故事是否充分沟通并达成一致
是否根据评审意见进行用户故事调整
是否根据客户需求优先级、架构风险、技术风险给出用户故事优先级的综合评估
用户故事列表-版本计划是否及时上传至项目配置库
| 预估算 | 是 | 估算人员是否熟悉所要估算的业务
估算人员是否有估算经验，对估算方法了解
估算工作量是否包含开发工作量、测试工作量、项目管理工作量
用户故事工作量颗粒度是否小于5人天
是否已明确用户故事负责人（开发负责人）
| 定义迭代周期 | 是 | 是否明确迭代周期
迭代周期确定是否考虑客户需求、市场需求、团队开发速度、人员投入等因素
| 迭代版本划分 | 是 | 是否根据用户故事优先级来划分迭代版本
如果涉及中间版本对外交付，是否提前做好对外部署计划
| 确认版本计划 | 是 | 版本计划是否与项目内/外部关键干系人正式确认并达成一致（邮件，会议纪要等形式）
| 迭代准备活动 | 是 | PM是否启动构建工作环境标准（人力、环境、工具）
项目立项 | 立项申请 | 是 | 是否及时发起项目立项申请（DevSuite）
立项申请信息是否准确、完整
| 迭代开工会 | 是 | PM是否准备迭代开工会材料
PM是否及时组织迭代开工会
迭代开工会是否明确迭代计划、项目团队成员
迭代开工会是否明确迭代目标、运作机制
迭代开工会是否识别项目风险和问题，并制定应对措施
环境搭建 | 环境搭建 | 是 | PM是否在立项审批完成前准备好集中办公、可视化环境
PM是否提前启动搭建特殊设备环境（如zspace、kinect、HTC vive、Hololense）
| 环境搭建 |  | 新产品开发人员是否提前启动开发环境的搭建
新产品测试人员是否提前启动测试环境的搭建
升级产品开发人员是否在迭代计划开始前搭建好开发环境
升级产品开发人员是否在迭代计划开始前搭建好测试环境
CM是否在迭代计划开始前搭建好持续集成环境
概要设计 | 架构设计 | 是 | 是否按照计划及时输出概要设计_架构设计方案说明书
是否采用标准模板编制概要设计_架构设计方案说明书
概要设计_架构设计方案说明书内容是否覆盖物理视图、逻辑视图、运行视图、部署视图、测试视图
架构设计是否考虑性能指标、可靠性、可兼容性、可扩展性、可维护性及模块化设计要求
概要设计_架构设计方案说明书是否通过评审并达成一致意见
概要设计_架构设计方案说明书是否及时上传至项目配置库
| 接口设计 | 是 | 是否按照计划及时输出概要设计_系统接口说明书
是否采用标准模板编制概要设计_系统接口说明书
概要设计_系统接口说明书是否通过评审并达成一致意见
概要设计_系统接口说明书是否及时上传至项目配置库
| 数据库设计 | 是 | 是否按照计划及时输出详细设计_数据库设计说明书
是否采用标准模板编制详细设计_数据库设计说明书
详细设计_数据库设计说明书是否通过评审并达成一致意见
是否根据技术风险调整用户故事优先级
详细设计_数据库设计说明书是否及时上传至项目配置库
测试方案 | 测试计划 | 是 | 是否按照计划及时编写测试计划说明书
是否采用标准模板编制测试计划说明书
是否明确整体项目的测试目的及测试范围
项目的测试范围是否包括性能测试、文档测试、稳定性测试等非功能测试范围
| 测试计划 |  | 是否明确各个迭代的测试目的及范围
是否明确测试策略
测试策略是否与项目目标相匹配
是否已明确测试准入、停止、准出标准
是否明确各个迭代用到的测试方案及开始时间和结束时间及人员计划
是否识别各个迭代测试的风险及应对方案
是否考虑迭代变化的应对方案（可选）
测试计划说明书是否通过评审已达成一致意见
测试计划说明书是否及时上传至项目配置库
迭代计划 | 迭代计划准备工作 | 是 | PM是否根据上轮迭代完成情况、现有人力资源、需求变更情况调整版本计划
调整后的版本计划是否与项目关键干系人确认
是否考虑用户故事拆分或合并
是否确定用户故事的集成策略（所有用户故事）
用户故事依赖是否已识别完整
| 迭代计划 | 是 | PO是否对有疑问的用户故事进行澄清并达成一致意见
是否采用标准模板编制用户故事列表-迭代计划
是否明确用户故事的验收标准
用户故事颗粒度是否小于等于5人天
项目团队是否对用户故事进行任务分解
任务的颗粒度是否小于等于2人天
项目团队是否对任务进行认领
所有任务是否都明确负责人
是否及时编制完整的迭代计划
编制迭代计划时是否视情况调整版本计划
story分析 | story分析 | 是 | 是否进行story分析，将story细节补充至用户故事描述
是否确定用户故事的验收标准
是否根据story分析结果细化测试方案
用户故事列表-迭代计划是否及时上传至项目配置库
详细设计 | 快速设计 | 是 | 是否按照计划及时输出快速设计说明书
是否采用标准模板编制快速设计说明书
快速设计是否符合架构设计要求（功能、非功能）
快速设计是否覆盖界面、模块接口、逻辑控制、数据库等
快速设计说明书是否通过评审并达成一致
快速设计说明书是否及时上传至项目配置库
| 编码实现 | 是 | 开发工程师所使用的编码规范是否符合公司编码规范
PM是否组织编码规范培训
PM是否组织代码走查
代码走查是否有技术骨干参与
代码走查是否覆盖核心模块
是否对代码走查中发现的问题进行跟踪解决
用例设计 | 编写测试用例 |  | 是否按照计划和设计及时编写测试用例
是否采用标准模板编制测试用例
测试用例是否覆盖本次迭代的所有用户故事（含非功能需求）
测试用例是否覆盖所有业务场景,包括正常和异常流程
是否确定story测试用例优先级
测试用例是否基本符合一个输入一个输出
测试用例是否通过评审并达成一致意见
测试用例是否及时上传至项目配置库
资料开发 | 产品安装部署及运维手册 | 是 | 是否及时编写产品安装部署及运维手册
是否采用标准模板编制产品安装部署及运维手册
产品安装部署及运维手册是否通过评审
产品安装部署及运维手册评审是否邀请实施工程师及运维工程师参与
测试工程师是否测试产品安装部署及运维手册
产品安装部署及运维手册是否及时上传至项目配置库
| 用户及客服手册 | 是 | 是否及时编写用户及客服手册
是否采用标准模板编制用户及客服手册
用户及客服手册是否通过评审
用户及客服手册评审是否邀请实施工程师参与
测试工程师是否测试用户及客服手册
用户及客服手册是否及时上传至项目配置库
持续集成 | 持续集成 | 是 | 本地代码是否在本地构建成功后提交至配置库
集成构建是否先项目级构建、再版本级构建
集成构建至少要每天构建一次
story测试 | story测试 | 是 | 是否及时输出测试用例执行记录
测试缺陷描述是否清晰
测试缺陷关闭是否及时
必要时（需求调整、需求澄清、理解偏差）是否及时调整测试用例
是否对测试缺陷进行回归测试
回归测试是否进行缺陷影响及风险分析？回归测试是否覆盖受影响的范围？
是否出具明确的测试结论（最后一轮迭代，需出具测试报告）
是否对测试结论达成一致意见
story验收 | story验收 | 是 | PO是否根据验收标准进行story验收
PO验收发现的缺陷是否及时提交到DevSuite，并得到及时处理
PO是否给出story的验收意见
如果涉及中间版本对外交付，PO是否联合实施工程师提前部署好客户演示/验收环境
团队成员是否严格遵守验收标准来定义story的完成
迭代演示 | 迭代演示 | 是 | 项目关键干系人是否参与迭代演示会议
迭代演示范围是否覆盖本轮迭代完成的用户故事
迭代演示反馈的问题是否记录、分析并跟踪
PM是否提前准备好会议材料(问题清单、度量数据、物料）
迭代回顾 | 迭代回顾 | 是 | 是否全部团队成员参加迭代回顾会议
是否从技术方面和管理方面识别问题
是否对优先级高的问题进行了根本原因分析
针对根因给出的建议措施是否可行
是否对可行的建议措施进行跟踪处理
迭代空挡 | 迭代空挡 | 是 | PM是否组织SE进行架构重构工作
PM是否组织开发人员偿还上一版本技术债务
PM是否视情况组织业务培训或技术培训工作
内部验收 | 转准生产环境 | 是 | PM是否申请了转试运行
运维工程师是否对试运行申请进行了准入检查
CM是否创建了试运行版本
运维工程师是否部署了试运行环境
| 产品培训 | 是 | PO是否编制培训相关材料
PO是否组织BD、实施工程师、市场营销等相关干系人产品培训，并收集产品意见
| 内部验收 | 是 | PO是否根据验收标准进行内部验收，并输出内部验收报告
| 内部验收 |  | PO验收发现的缺陷是否及时提交到DevSuite，并得到及时处理
PM是否编制产品市场交底书
产品市场交底书是否经过市场、实施、商务的签字确认
PM是否组织项目总结，并输出项目总结报告
PM检查并确认项目所有过程文档提交至配置库，并及时发起项目结项申请（DevSuite）
结项申请信息是否准确、完整
客户验收 | 客户验收 | 是 | PO是否组织客户验收
实施工程师是否提前部署环境
实施工程师是否申请产品出库（费用控制系统）
必要时PO、实施工程师是否进行产品培训
PO是否取得客户负责人的客户验收报告
项目管理 | 每日站立会议 | 是 | 站立会议地点是否在本项目任务墙/故事墙周围
是否所有团队成员参与站立会议
站立会议议题是否围绕我昨天干了什么，遇到了什么问题，今天要干什么
| 可视化环境 | 是 | 任务墙/故事墙的格式是否提前确定
发言中，负责人是否更新任务墙/故事墙的最新状态
各问题是否明确责任人和截止时间
Note on J5: 包括升级、风险应对措施的结果、问题及纠正的结果