## 流程配置结果
资源类素材项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/11.国泰安研发过程体系流程（资源类项目）试用版V1.0/04.样章开发阶段/资源类素材项目流程配置与QA检查表.xlsx
项目阶段 | 活动名称 | 过程选择 | 是否执行 | 裁剪说明 | 活动输出 | 主要负责人 | 评审要求 | 裁剪指南 | 检查结果 | QA检查结果（问题描述） （当“检查结果”为“N”时，此项必须填写）
项目立 项阶段 | 需求调研与分析 | 必选 |  |  | 客户需求列表、脚本、素材 | 产品经理 | 非正式评审 | 无
| 项目估算 | 必选 |  |  | 项目估算表 | 项目经理、项目开发团队、QA | N/A | 无
| 项目立项 | 必选 |  |  | 项目立项申请表 | 项目经理 | N/A | 无
| 签订合同 | 可选 |  |  | 合同 | 营销 | N/A | 定制化产品必选，其他可选
| 初始化项目配置库 | 必选 |  |  | 初始化项目配置库通知 | CM | N/A | 无
开发阶段 | 编制流程配置表 | 必选 |  |  | 流程配置表 | 项目经理、产品经理、项目测试负责人、QA | 非正式评审 | 无
| 编制配置项识别表 | 必选 |  |  | 配置项识别表 | CM | N/A | 无
| 采购 | 可选 |  |  | / | 产品经理 | N/A | 不涉及采购，可选；
| 编制项目日程表 | 必选 |  |  | 项目日程表 | 项目经理、项目团队 | 非正式评审 | 无
| QA辅导与检查 | 必选 |  |  | QA问题跟踪表 | QA | N/A | 无
| 资源开发 | 必选 |  |  | 源文件 | 项目经理、项目团队 | N/A | 无
| QA辅导与检查 | 必选 |  |  | QA问题跟踪表 | QA | N/A | 无
验收结项阶段 | 产品验收 | 必选 |  |  | 验收报告 | 产品经理 | N/A | 无
| 客户验收 | 必选 |  |  | 客户验收报告 | 产品经理 | N/A | 定制项目必选，其他项目可选
| 结项审批 | 必选 |  |  | 结项审批表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
项目管 理活动 | 变更管理 | 必选 |  |  | 变更申请表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
| 风险管理 | 必选 |  |  | 风险管理表 | 项目经理 | N/A | 无
资源类素材项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/11.国泰安研发过程体系流程（资源类项目）试用版V1.0/04.样章开发阶段/资源类素材项目流程配置与QA检查表.xlsx 检查结果: 检查日期 | 2015-07-28
资源类素材项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/11.国泰安研发过程体系流程（资源类项目）试用版V1.0/04.样章开发阶段/资源类素材项目流程配置与QA检查表.xlsx 检查结果: 流程符合度 | #DIV/0!
Note on F3: 作者: 不执行的，需要说明裁剪原因