## 流程配置结果
资源类课程项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/11.国泰安研发过程体系流程（资源类项目）试用版V1.0/04.样章开发阶段/资源类课程项目流程配置与QA检查表.xlsx
项目阶段 | 活动名称 | 过程选择 | 是否执行 | 裁剪说明 | 活动输出 | 主要负责人 | 评审要求 | 裁剪指南 | 检查结果 | QA检查结果（问题描述） （当“检查结果”为“N”时，此项必须填写）
项目立项前准备阶段 | 产品立项申请 | 可选 |  |  | 产品立项审批表 | 产品经理 | N/A | 新课程开发必选，其他可选
| 需求初步调研与分析 | 必选 |  |  | 客户需求列表 | 产品经理 | 非正式评审 | 无
| 课程概念设计 | 必选 |  |  | 课程概念设计书 | 产品经理 | N/A | 新课程开发必选，其他可选
| 评审课程概念设计 | 必选 |  |  | 课程概念设计书评审报告 | 产品经理 | 正式评审 | 新课程开发必选，其他可选
| 量级估算 | 必选 |  |  | 项目估算表（量级估算） | 项目经理、项目开发团队、QA | N/A | 无
| 编制可行性分析报告 | 必选 |  |  | 可行性分析报告 | 产品经理 | N/A | 新课程开发必选，其他可选
| 评审可行性分析报告 | 必选 |  |  | 可行性分析报告评审报告 | 产品经理 | 正式评审 | 新课程开发必选，其他可选
| 签订合同 | 可选 |  |  | 合同 | 营销 | N/A | 定制化产品必选，其他可选
| 初始化项目配置库 | 必选 |  |  | 初始化项目配置库通知 | CM | N/A | 无
项目立 项阶段 | 项目立项 | 必选 |  |  | 项目立项申请表 | 项目经理 | N/A | 无
样章开发阶段 | 编制流程配置表 | 必选 |  |  | 流程配置表 | 项目经理、产品经理、项目测试负责人、QA | 非正式评审 | 无
| 编写样章脚本 | 必选 |  |  | 样章脚本 | 产品经理 | N/A | 无
| 评审样章脚本 | 必选 |  |  | 样章脚本评审报告 | 产品经理、项目经理、项目团队 | 非正式评审 | 无
| 样章制作 | 必选 |  |  | 样章 | 项目团队 | N/A | 无
| 样章市场推广 | 必选 |  |  | 市场预售调研报告 | 产品经理 | 决策评审 | 定制化产品可选，其他必选
| 编制配置项识别表 | 必选 |  |  | 配置项识别表 | CM | N/A | 无
| QA辅导与检查 | 必选 |  |  | QA问题跟踪表 | QA | N/A | 无
| 申请阶段里程碑审批 | 必选 |  |  | 里程碑审批表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
| 建立样章阶段基线 | 必选 |  |  | 样章阶段基线 | CM | N/A | 无
需求策划阶段 | 细化资源需求脚本、素材 | 必选 |  |  | 资源脚本、素材 | 产品经理 | N/A | 无
| 评审资源需求脚本，素材 | 必选 |  |  | 资源脚本、素材评审报告 | 项目经理、产品经理、项目团队 | 非正式评审 | 无
| 确定性估算 | 必选 |  |  | 项目估算表（确定性估算） | 项目经理、项目团队 | 非正式评审 | 无
| 采购 | 可选 |  |  | / | 产品经理 | N/A | 不涉及采购，可选；
| 编制项目日程表 | 必选 |  |  | 项目日程表 | 项目经理、项目团队 | 非正式评审 | 无
| 建立度量表 | 必选 |  |  | 项目度量表 | 项目经理 | N/A | 无
| QA辅导与检查 | 必选 |  |  | QA问题跟踪表 | QA | N/A | 无
完整版开发阶段 | 细化日程表 | 必选 |  |  | 日程表 | 项目经理、项目团队 | N/A | 无
| 资源开发 | 必选 |  |  | 源文件 | 项目经理、项目团队 | N/A | 无
| 课程资源汇总 | 必选 |  |  | 完整课程 | 产品经理 | N/A | 无
| 编写测试用例 | 可选 |  |  | 测试用例 | 测试负责人、测试人员 | N/A | 复用公共测试用例，可选；
| 评审测试用例 | 可选 |  |  | 测试用例评审报告 | 测试负责人、测试人员 | 正式评审 | 复用公共测试用例，可选；
| QA辅导与检查 | 必选 |  |  | QA问题跟踪表 | QA | N/A | 无
| 申请阶段里程碑审批 | 必选 |  |  | 里程碑审批表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
| 建立开发阶段基线 | 必选 |  |  | 开发阶段基线 | CM | N/A | 无
测试阶段 | 申请产品集成 | 必选 |  |  | / | 产品经理 | N/A | 无
| 平台集成 | 必选 |  |  | 安装程序/部署包 | 平台集成人员 | N/A | 无
| 转测试申请 | 必选 |  |  | 转测试申请记录 | 产品经理 | N/A | 无
| 执行测试 | 必选 |  |  | 测试记录、缺陷 | 测试负责人 | N/A | 无
| 编制测试报告/测试记录 | 必选 |  |  | 测试报告/测试记录 | 测试负责人 | N/A | 无
| 确认测试结论 | 必选 |  |  | 测试结论确认记录 | 测试负责人 | 非正式评审 | 无
验收结项阶段 | 产品验收 | 必选 |  |  | 验收报告 | 产品经理 | N/A | 无
| 客户验收 | 必选 |  |  | 客户验收报告 | 产品经理 | N/A | 定制项目必选，其他项目可选
| 结项审批 | 必选 |  |  | 结项审批表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
项目管 理活动 | 变更管理 | 必选 |  |  | 变更申请表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
| 风险管理 | 必选 |  |  | 风险管理表 | 项目经理 | N/A | 无
资源类课程项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/11.国泰安研发过程体系流程（资源类项目）试用版V1.0/04.样章开发阶段/资源类课程项目流程配置与QA检查表.xlsx 检查结果: 检查日期 | 2015-07-28
资源类课程项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/11.国泰安研发过程体系流程（资源类项目）试用版V1.0/04.样章开发阶段/资源类课程项目流程配置与QA检查表.xlsx 检查结果: 流程符合度 | #DIV/0!
Note on F3: 作者: 不执行的，需要说明裁剪原因