## 申请界面
02变更管理 | [6 empty] | 注：灰色为默认，不需填写
| 项目名称 | /*发起变更的项目全称
| 描述内容 | /*简要描述发起变更的原因、项目背景内容
| 状态 |  |  |  | 责任人 | /*此处选择继续完善变更内容的人，可选提交者，继续完善内容
审批流程指引：一级变更：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品经理审批—〉测试部门经理审批—〉技术开发部门经理审批—〉开发中心总经理审批—〉PMO审批—〉研发体系总经理—〉配置管理员审核备案—〉完成 二级变更：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品经理审批—〉测试部门经理审批—〉技术开发部门经理审批—〉开发中心总经理审批—〉PMO审批—〉配置管理员审核备案—〉完成 人员变更审批：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉—〉技术开发部门经理审批—〉PMO审批—〉配置管理员审核备案—〉完成 变更审批的原则： 1、第一次发起的一级变更（变更影响的工期＞=40%）需到研发体系负责人审批；二级变更（变更影响的工期<40%）到研发中心总经理审批即可； 2、项目变更二次及以上（含二次）时都需要研发体系总经理审批（不限变更类型）； 3、人员变更（不影响工作量或者工期变更的人员变动）到PMO审批即可。
| 项目经理填写各流程审批负责人 |  |  | /*选择适用的流程指引，并加上对应人员，例如：项目经理提交变更申请（A名）—〉SQA工程师审核申请（B名）—〉技术开发部门经理审批（C名）—〉PMO审批（D名）—〉配置管理员审核备案（E名）—〉完成
| 变更之后SVN路径 |  | /*变更后文档位置
Note on D8: 作者: 此部分是系统默认流程指引，根据变更等级、变更原因，选择流程审批人员

## 属性
02_1一级变更 | 02_2二级变更 | 02_3人员变更 |  |  | 注：灰色为默认，不需填写
选择一个任务： | /*选择本次更新为哪一次变更任务
属性
| 项目名称 |  | 管理模块
| 项目名称 | /*发起变更的项目全称 | 变更类别 | /*选择此次变更属于一级/二级/人员变更
| 变更类型 | /*选择此次变更属于范围/需求/项目计划/设计/人员/其他 | 所处阶段 | /*本次变更时，项目所属阶段
变更申请信息
| 变更编号 | /*若涉及多次修改变更，逐次提出，该处第一次变更申请未GTA_CR_001,第二次变更为GTA_CR_002,以此类推
| 变更简要描述 | /*描述变更内容，例如CCR001，变更******；CCR002，变更******，以此类推
| 变更影响模块 | /*描述因新增／变更需求引起相关模块变化的名称，如：比如某项目开发到一半时客户要求新增加需求A，增加A之后会导致资源模块B、C的修改。）
| 受影响的文档/配置项 | /*填写此次变更影响了哪些文档，如：项目计划、需求列表、系统设计等
变更前结项时间 |  | /*以立项申请表中结项时间或者上次一变更申请表中结项时间为准，例如：2016-12-5，只需保留年月日。 | 变更后结项时间 | /*以变更后估算表中结项时间为准，例如：2016-12-5，只需保留年月日。
估计产生影响 | 进度（工作日） | /*填写变更增加或减少的天数，增加为正数，减少为负数，例如：5或者-5 | 资源（人） | /*填写增加或减少的人员数量，增加为正数，减少为负数，例如：5或者-5
| 工期延误率 | /*计算公式＝（变更影响的天数／（变更前的项目总工期））＊100%，例如：25% | 工作量（人天） | /*通过估算表，重新估算获取，增加为正数，减少为负数，例如：5或者-5
| CCB成员 | /*开发线总/总监、产品经理、项目经理、测试经理、QA等人组成，具体请参考变更指南
| CCB决策小组 | /*根据不同变更级别而定，一级变更：研发体系总经理、开发中心总经理；二级变更：开发中心总经理；人员变更（未影响工期）：开发部门经理
| 状态 |  | 责任人 | /*根据流程指引的下一审批人
审批流程指引：一级变更：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品经理审批—〉测试部门经理审批—〉技术开发部门经理审批—〉开发中心总经理审批—〉PMO审批—〉研发体系总经理—〉配置管理员审核备案—〉完成 二级变更：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉产品经理审批—〉测试部门经理审批—〉技术开发部门经理审批—〉开发中心总经理审批—〉PMO审批—〉配置管理员审核备案—〉完成 人员变更审批：项目经理提交变更申请—〉SQA工程师审核申请—〉—〉技术开发部门经理审批—〉PMO审批—〉配置管理员审核备案—〉完成 变更审批的原则： 1、第一次发起的一级变更（变更影响的工期＞=40%）需到研发体系负责人审批；二级变更（变更影响的工期<40%）到研发中心总经理审批即可； 2、项目变更二次及以上（含二次）时都需要研发体系总经理审批（不限变更类型）； 3、人员变更（不影响工作量或者工期变更的人员变动）到PMO审批即可。
| 项目经理填写各流程审批负责人 | /*选择适用的流程指引，并加上对应人员，例如：项目经理提交变更申请（A名）—〉SQA工程师审核申请（B名）—〉技术开发部门经理审批（C名）—〉PMO审批（D名）—〉配置管理员审核备案（E名）—〉完成
| 审批意见 | /*审批人批复意见
| 变更之后SVN路径 | /*变更后文档位置
Note on D2: 作者: 选择本次变更属于哪一类别
Note on C24: 作者: 此部分是系统默认流程指引，根据变更等级、变更原因，选择流程审批人员