## 申请界面
00项目立项 | [5 empty] | 注：灰色为默认，不需填写
| 项目名称 | /*发起项目立项的项目全称
| 描述内容 | /*描述此项目的项目背景、项目功能价值等项目关键情况
| 状态 |  |  | 责任人 | /*此处选择继续完善变更内容的人，可选提交者，继续完善内容
审批流程指引：项目经理提出立项申请——〉SQA工程师审核申请—〉事业部群总经理审批—〉技术开发部门经理审批—〉测试部门审批—〉研发中心总经理审批—〉PMO审批—〉配置管理员初始化配置库—〉完成 立项审批的原则：资源类项目都授权给中心总经理审批。
| 项目经理填写各流程审批负责人 |  | /*选择适用的流程指引，并加上对应人员，例如：项目经理提交变更申请（A名）—〉SQA工程师审核申请（B名）—〉事业部群总经理审批（C名)—〉技术开发部门经理审批（D名）—〉测试部门审批（E名）—〉研发中心总经理审批（F名）—〉PMO审批（G名）—〉配置管理员初始化配置库（H名）—〉完成

## 项目信息
项目信息 | [8 empty] | 注：灰色为默认，不需填写
| 父类 |  |  |  | 项目类型
类型
标题
| 状态 |  |  |  | 主要负责人 | /*当前环节审批的责任人，默认提交者
| 优先权 | /*视项目情况情况，目前没有明确定义 |  |  | 完成百分比
| 延迟状态 | /*下拉列表中选择 |  |  | 延迟天数 | /*若延期，填写延迟天数
| 延迟原因 | /*延迟原因分析说明
| 进展描述 | /*项目目前进展情况描述
计划时间
|  | 开始 | /*客户需求评审确认完成，开始进行预估算的时间 | 完成 | /*预估算计划结项的时间 |  | 持续时间（天数） | /*持续时间天数

## 项目属性
项目属性
| 申请地域 | /*根据项目经理所在地选择深圳/合肥/长沙等 | 优先级 | /*根据项目情况下拉选择中/高/低
| 项目类别 | /*根据项目情况选择所有/课程项目/素材项目 | 项目类型 | /*根据项目情况选择普通/微型/任务型……
| 资源类型 | /*下拉列表中选择 | 备注说明 | /*？？？？
| 项目名称 | /*事业部确定给出名称+版本号 | 项目简称 | /*事业部确定给出
| 项目编号 | /*此处立项时候空着，立项完成CM给出 | 项目规模（人天） | /*取自估算表
| 合同编号 | /*定制项目必填，合同上的编号信息 | 项目成本（万元） | /*人天/21.75
| 合同金额（万元） | /*合同上的金额数据，定制项目必填，例如：50000，没有写0，如对合同金额有特殊情况，请在“项目概述”中进行说明 | 规划业绩 | /*？？？？
| 开始时间 | /*客户需求评审确认完成，开始进行预估算的时间 | 结束时间 | /*预估算计划结项的时间
| 客户名称 | /*定制项目必填，非定制则为空 | 所属事业部
| 知识产权申请 | /*是否申请知识产权，下拉选择 | 是否存在无版权素材 | /*下拉选择中选择
| 项目概述 | /*描述此项目的项目背景、项目功能价值等项目关键情况
| 项目里程碑计划 | /*关键里程碑起始时间点
| 产品经理 | /*对应角色人员姓名，没有就为空 | 项目经理 | /*对应角色人员姓名，没有就为空
| 动画开发成员 | /*对应角色人员姓名，没有就为空 | 多媒体开发成员 | /*对应角色人员姓名，没有就为空
| 影视开发人员 | /*对应角色人员姓名，没有就为空 | 其他开发成员 | /*对应角色人员姓名，没有就为空
| 测试人员 | /*对应角色人员姓名，没有就为空
| QA | /*对应角色人员姓名，没有就为空 | CM | /*对应角色人员姓名，没有就为空
| CCB组长 | /*中心总经理 | CCB成员 | /*线总、技术总监、开发部门经理、产品经理、项目经理、测试经理、QA、PMO、测试中心总经理等
| Make of Buy策略 | /*自研/定制/外包
| 风险问题 | /*立项阶段发现的项目风险问题记录、说明
| 项目svn路径 | /*审批完成后，cm填写