## 量级估算
总体估算
说明：此表内容将作为可行性分析报告中的项目工期估算依据。 1.估算项目各个阶段所需时间，以天为单位（工作日），进行估算
项目开始日期： | 2016-04-10 | 估计初始项目工作量(人天): |  | 350
项目阶段 | 工期(天) | 投入人员(人数) | 预计开始时间 | 预计完成日期 | 备注
产品立项 | 10 | 5 | 2016-04-10 | 2016-04-21
项目立项 | 10 | 5 | 2016-05-05 | 2016-05-18
样章开发 | 10 | 5 | 2016-05-06 | 2016-05-19
需求策划 | 20 | 2.5 | 2016-06-05 | 2016-06-30
开发阶段 | 20 | 2.5 | 2016-06-08 | 2016-07-05
测试阶段 | 10 | 5 | 2016-07-04 | 2016-07-15
验收阶段 | 10 | 5 | 2016-07-15 | 2016-07-28
备注:标准阶段按上述进行分解，对于定制性项目需根据客户的具体要求进行相应调整。
Formulas:
预计完成日期 = IF([预计开始时间]="","",WORKDAY([预计开始时间],[工期(天)]-1,'附录-节假日'!$A2:A32))

## 项目总体评估
1、项目工作量评估：***人天
RP | 86
项目阶段/活动 |  | 工作量 （人天） | 备注
样章开发阶段 | 动画制作 |  | 0
| 视频制作 |  | 0
| ppt课件制作 |  | 0
| 其他需求制作 | 图片类 | 0
|  | 360全景包 | 0
|  | xxx | 0
需求策划阶段 | 需求分析 |  | 0
开发阶段 | 动画制作 |  | 28
| 视频制作 |  | 20
| ppt课件制作 |  | 27
| 其他需求制作 | 图片类 | 3
|  | 360全景包 | 5
|  | xxx | 3
测试 | 测试 | 测试 | 7
|  | 缺陷修改 | 8.6 | 资源开发阶段总体评估工作量10%
事业部验收 |  |  | 9.3 | 资源开发阶段总体评估工作量10%
工作量小计 |  |  | 110.9
BUFFER |  |  | 11.09 | 资源开发阶段总体评估工作量10%
项目管理 |  |  | 6.0995 | 资源开发阶段总体评估工作量+BUFFER工作量的5%
合计 |  |  | 128.0895
2、项目周期评估：***人天
项目阶段 | 项目活动 |  | 合计项目工作量 |  |  | 工作周期
|  |  | 工作量 （人天） | 投入人员（人） | 周期 （天） | 预计开始时间 | 预计完成日期
样章开发阶段 | 动画制作 |  | 0 |  | 0
| 视频制作 |  | 0 |  | 0
| ppt课件制作 |  | 0 |  | 0
| 其他需求制作 | 图片类 | 0 |  | 0
|  | 360全景包 | 0 |  | 0
|  | xxx | 0 |  | 0
需求策划阶段 | 需求分析 |  | 0 |  | 0
开发阶段 | 动画制作 |  | 28 | 5 | 5.6 | 2016-09-23 | 2016-09-30
| 视频制作 |  | 20 | 3 | 6.6667 | 2016-09-23 | 2016-10-03
| ppt课件制作 |  | 27 | 2 | 13.5 | 2016-09-05 | 2016-09-22
| 其他需求制作 | 图片类 | 3 | 1 | 3 | 2016-09-23 | 2016-09-27
|  | 360全景包 | 5 | 4 | 1.25 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | xxx | 3 | 1 | 3 | 2016-09-23 | 2016-09-27
测试阶段 | 测试 | 测试 | 7 | 1 | 7 | 2016-08-05 | 2016-08-15
|  | 缺陷修改 | 8.6 | 1 | 8.6 | 2016-06-05 | 2016-06-15
验收阶段 | 事业部验收 |  | 9.3 | 1 | 9.3 | 2016-09-23 | 2016-10-06
全阶段 | BUFFER |  | 11.09 | 1 | 11.09 | 2016-06-05 | 2016-10-06
| 项目管理 |  | 6.0995 | 1 | 6.0995 | 2016-06-05 | 2016-10-06
合计 |  | 128.0895 | \ | 75.1062 | \
3、项目成本评估：
成本单元 | 工作量 (人月) | 单价 （万/人.月） | 金额 （万）
人力成本 | 5.8892 | 2 | 11.7783
XX成本 | 0 |  | 0
Formulas:
预计完成日期 = IF([工作周期]="","",IF(INT([周期 （天）])-[周期 （天）],WORKDAY([工作周期],[周期 （天）],'附录-节假日'!$A2:A32),WORKDAY([工作周期],[周期 （天）]-1,'附录-节假日'!$A2:A32)))
预计完成日期 = MAX(I33:[预计完成日期, row above])
工作周期 = MIN(H33:[工作周期, row above])
Note on B4: 作者: resource point
Note on F20: 比例可根据实际情况调整
Note on F21: 比例可根据实际情况调整
Note on B23: 作者: 预留的风险处理时间
Note on F23: 比例可根据实际情况调整
Note on B24: 项目经理1人,全程投入
Note on F24: 比例可根据实际情况调整

## 样章开发_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 动画制作 | 动画角色设计 |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  | 场景设计 |  |  |  | 1
3 |  | 风格设计 |  |  |  | 1
4 |  | 分镜制作 |  |  |  | 1
5 |  | 动画制作 |  |  |  | 1
6 |  | 动画合成 |  |  |  | 1
7 | 视频制作 | 拍摄脚本 |  |  | 0 | 1 | 0
8 |  | 实景拍摄 |  |  |  | 1
9 |  | 视频剪辑合成 |  |  |  | 1
10 | ppt课件制作 | 样例、模版设计 |  |  | 0 | 1 | 0
11 |  | 美化 |  |  |  | 1
12 |  | 排版 |  |  |  | 1
13 |  | 制作 |  |  |  | 1
14 | 其他需求制作 | 图片类 |  |  | 0 | 1 | 0
15 |  | 360全景 |  |  | 0 | 1 | 0
16 |  | XXX |  |  | 0 | 1 | 0
合计 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 需求分析_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 需求分析 | 第一批脚本 |  |  | 0 | 1 | 0
2 |  | 第二批脚本 |  |  |  | 1 | 0
3 |  | 第三批脚本 |  |  |  | 1 | 0
4 |  | XXX |  |  |  | 1 | 0
合计 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 动画制作_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 动画角色设计 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 场景设计 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 风格设计 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 分镜制作 | XXX动画一 |  | 1 | 7 | 1 | 1
5 |  | XXX动画二 |  | 2 |  | 1 | 2
6 |  | XXX动画三 |  | 1 |  | 1 | 1
7 |  | XXX动画四 |  | 2 |  | 1 | 2
8 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
9 | 动画制作 | XXX动画一 |  | 3 | 11 | 1 | 3
10 |  | XXX动画二 |  | 1 |  | 1 | 1
11 |  | XXX动画三 |  | 1 |  | 1 | 1
12 |  | XXX动画四 |  | 2 |  | 1 | 2
13 |  | XXX |  | 4 |  | 1 | 4
14 | 动画合成 | XXX动画一 |  | 1 | 7 | 1 | 1
15 |  | XXX动画二 |  | 1 |  | 1 | 1
16 |  | XXX动画三 |  | 3 |  | 1 | 3
17 |  | XXX动画四 |  | 1 |  | 1 | 1
18 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
合计 |  |  |  | 28 |  |  | 28

## 视频制作_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 拍摄脚本沟通确认 | XXX视频一 |  | 1 | 4 | 1 | 1
2 |  | XXX视频二 |  | 1 |  | 1 | 1
3 |  | XXX视频三 |  | 1 |  | 1 | 1
4 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
5 | 实景拍摄 | XXX视频一 |  | 2 | 8 | 1 | 2
6 |  | XXX视频二 |  | 2 |  | 1 | 2
7 |  | XXX视频三 |  | 2 |  | 1 | 2
8 |  | XXX |  | 2 |  | 1 | 2
9 | 视频剪辑合成 | XXX视频一 |  | 2 | 8 | 1 | 2
10 |  | XXX视频二 |  | 2 |  | 1 | 2
11 |  | XXX视频三 |  | 2 |  | 1 | 2
12 |  | XXX |  | 2 |  | 1 | 2
合计 |  |  |  | 20 |  |  | 20

## PPT课件制作_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 样例、模版设计 | PPT模版设计 |  | 1 | 3 | 1 | 1
2 |  | XXX样例设计 |  | 1 |  | 1 | 1
3 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
4 | 美化 | PPT美化 |  | 10 | 11 | 1 | 10
5 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
6 | 排版 | 教材排版 |  | 5 | 8 | 1 | 5
7 |  | 教案排版 |  | 2 |  | 1 | 2
8 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
9 | 制作 | 电子书集成 |  | 3 | 5 | 1 | 3
10 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
11 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
合计 |  |  |  | 27 |  |  | 27

## 其他需求制作_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 图片类 | 图片类设计 |  | 1 | 3 | 1 | 3
2 |  | 图片类制作 |  | 1 |  | 1
3 |  | XXX |  | 1 |  | 1
4 | 360全景包 | 景区拍摄 |  | 3 | 5 | 1 | 5
5 |  | 图片制作 |  | 1 |  | 1
6 |  | 全景包合成 |  | 1 |  | 1
7 | 其他 | 设计 |  | 1 | 3 | 1 | 3
8 |  | 制作 |  | 1 |  | 1
9 |  | XXX |  | 1 |  | 1
合计 |  |  |  | 11 |  |  | 11

## 测试_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 估算人 | 工作量 （人天） | 单模块总计工作量 （人天） | 加权系数 （默认为1） | 加权工作量 （人天） | 备注
1 | 测试用例编写 | 客户端-实验引入 |  | 1 | 3 | 1 | 1
2 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
3 |  | XXX |  | 1 |  | 1 | 1
4 | 测试用例评审 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 测试用例修改 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 产品测试 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 测试报告编写 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计 |  |  |  | 7 |  |  | 7

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2016-12-31 | 元旦
2017-01-01 | 元旦
2017-01-02 | 元旦
2017-01-25 | 春节
2017-01-26 | 春节
2017-01-27 | 春节
2017-01-28 | 春节
2017-01-29 | 春节
2017-01-30 | 春节
2017-01-31 | 春节
2017-02-01 | 春节
2017-02-02 | 春节
2017-04-02 | 清明
2017-04-03 | 清明
2017-04-04 | 清明
2017-04-29 | 五一劳动
2017-04-30 | 五一劳动
2017-05-01 | 五一劳动
2017-05-28 | 端午
2017-05-29 | 端午
2017-05-30 | 端午
2017-10-01 | 国庆
2017-10-02 | 国庆
2017-10-03 | 国庆
2017-10-04 | 国庆
2017-10-05 | 国庆
2017-10-06 | 国庆
2017-10-07 | 国庆
2017-10-08 | 国庆