## 流程配置结果
项目过程主要活动及交付件
活动名称 | 裁剪要求 | 是否执行 | 裁剪理由 | 主要输出 | 主要负责人 | 裁剪条件 | QA检查 | 审计问题
编制客户需求说明书 | 可选 |  |  | 运维需求方案 | 产品负责人 | 本次版本无新增需求
评审客户需求说明书 | 可选 |  |  | 客户需求说明书评审报告 | 全体项目成员 | 客户需求说明书已裁剪
编制需求规格说明书 | 可选 |  |  | 需求规格说明书 | 版本负责人 | 本次版本无新增需求
评审需求规格说明书 | 可选 |  |  | 需求规格说明书评审报告 | 全体项目成员 | 需求规格说明书已裁剪
编制运维问题与紧急需求跟踪表 | 必选 |  |  | 运维问题与紧急需求跟踪表 | 版本负责人 | 无
编制测试用例 | 必选 |  |  | 测试用例评审报告 | 测试负责人 | 无
评审测试用例 | 必选 |  |  | 测试用例评审报告 | 全体项目成员 | 无
编码 | 必选 |  |  | 源代码 | 开发人员 | 无
产品打包 | 必选 |  |  | 产品安装/部署包 | 配置管理员 | 无
编制安装部署及运维手册 | 必选 |  |  | 安装部署手册 | 版本负责人 | 无
编制用户及客服手册 | 必选 |  |  | 用户手册 | 版本负责人 | 无
测试报告 | 必选 |  |  | 测试报告 | 测试负责人
产品验收 | 必选 |  |  | 产品验收报告 | 产品负责人 | 无
上线申请 | 可选 |  |  | 上线申请表 | 产品负责人 | 需要产品上线客户验收通过后才能结项的为必选
项目管理
每日站立会 | 必选 |  |  |  | 版本负责人
站立会会议纪要 | 必选 |  |  |  | 版本负责人
项目周报 | 必选 |  |  |  | 版本负责人
工时统计 | 必选 |  |  |  | 版本负责人
每日更新运维问题与紧急需求跟踪表 | 必选 |  |  |  | 版本负责人