## 运维项目
版本号 | iQuant2.2.1 |  | 所处阶段 | 测试阶段 | 版本负责人 | 王政博 | 开始日期 | 2015-03-30 | 计划完成日期 | 2015-04-24
序号 | 优先级 | 类别 | 问题/需求描述 |  |  |  |  | 需求 | 设计 | 开发 | 测试
1 | 低 | 新增需求 | 对接期权版本VE运维版本需求 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
2 | 高 | 新增需求 | 交易设置--“期权”中“保证金上浮比例”，“保证金调整系数”后面统一都加上单位（%） |  |  |  |  | √ | √ |  | √
3 | 低 | 缺陷 | 交易设置--相关设置需每天定时钟与盘前数据同步更新(盘前定时初始化这个业务，分夜盘和白盘，和交易相关，需要获取盘前数据的业务模块都要做)。（目前没有，仅仅重启终端才同步更新） |  |  |  |  | √ | √ |  | √
4 | 高 | 新增需求 | 回验设置中增加“是否生成Excel绩效报告”的设置，默认不勾选。若选中，用户策略的BackTestCfg_***（策略名）.xml中的reportDisplay="On"。 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
5 | 高 | 缺陷 | iquant增加策略启动进度提醒百分比 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
6 | 低 | 缺陷 | 终端异常退出时，OG、QSE及相应的策略进程不退出，以便终端再次登陆可重新连接上，满足高可用性要求。（终端正常退出除外） |  |  |  |  | √ | √ |  | √
7 | 低 | 缺陷 | 开放五年期国债期货TF，十年期国债期货T给用户 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
8 | 低 | 缺陷 | iQuant2.2的登录速度相比iQuant2.1变慢了，需要加快。 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
9 | 高 | 缺陷 | iQuant2.2的导入导出功能记住用户最近使用过的路径。 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
10 | 高 | 缺陷 | iQuant2.2主干Bug验证 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
11 | 高 | 缺陷 | 对接新的QIA版本，修复tick级策略不能回测成功的问题 |  |  |  |  | √ | √ |  | √
12 | 高 | 缺陷 | 修改调用PositionSymbol成功，但返回失败的问题 |  |  |  |  | √ | √
13 | 高 | 缺陷 | 修改QSE的Equity/Profit的计算方法 |  |  |  |  | √
序号 | 目前问题与风险 |  |  |  |  | 应对措施
1 | QSE Bug处理，现只有罗亚军一人，对复杂算法问题处理需要更多的时间，比计划时间要长。 |  |  |  |  | 终端、后端同事配合查找问题原因
2