## 跟踪表
运维问题与紧急需求跟踪表
问题编号 | 优先级 | 问题描述 | 需求跟踪 | 文档与方案 |  |  | 状态 | 负责人 |  |  | 开发计划 |  |  |  | 测试计划 |  |  |  | 验收计划 |  |  |  | 估算工作量（人天）
|  |  |  | 需求方案编号 | 设计方案编号 | 测试方案编号 |  | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人 | 计划开始 | 实际开始 | 计划结束 | 实际结束 | 计划开始 | 实际开始 | 计划结束 | 实际结束 | 计划开始 | 实际开始 | 计划结束 | 实际结束 | 产品 | 开发 | 测试
1 | 2级 | 修改会计综合仿真实训教学系统软件V1.0(maintain)的logo：1.平台logo；2.资源中涉及的logo。 | 确定需求 | N | N | N | 待发布 | 程永娟 | 周长好 | 无 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | / |  | / |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 1 | 4 | 2
2 | 4级 | 软件部署完成，无法开启nginx服务,只能用tomcat服务启动软件界面，修改此问题，令nginx服务正常启动。 | bug修复 | N | N | N | 开发中 | 程永娟 | 周长好 | 无 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | / |  | / | [5 empty] | 3 | 1
3
4 | [23 empty] | 5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[22 empty] | 总人天 | 16
变更跟踪 | [5 empty] | 变更前 |  |  | 变更后 | [12 empty] | 总人月 | 0.73563
序号 | 变更原因 | 变更描述 | 变更时间 | 需求编号/bug | 变更次数 | 开发结束时间 | 测试结束时间 | 验收结束时间 | 开发结束时间 | 测试结束时间 | 验收结束时间
1
2
3
4
5
6
7

## 说明
严重等级说明
事故级:出现系统崩溃、或者系统存在严重异常导致无法执行业务流程,严重影响客户使用。
5级：客户反馈的程序bug及严重影响用户体验的问题，且问题必现，问题定位及修改方案明确，需要研发做出快速响应，在下一次运维版本跟新时解决。
4级：内部人员发现的程序bug及体验改进建议，修改方案明确，可在5级问题解决后更新版本。
3级：客户反馈的程序bug，问题偶现，影响范围小，需要测试人员花费时间跟进重现，定位问题。
2级：客户反馈小的功能改进需求，涉及的修改面不广，可在运维版本中解决。
1级：客户反馈的新功能需求，设计方案未定，需要进一步进行需求分析。