## 升级操作指引
序号 | 操作阶段 | 项目 | 描述 | 责任人 | 协助人
1 | 升级、上线操作前说明、备份 | 升级、上线 内容说明： | 此次更新F10资讯功能模块文件有：f10、f10Common、f10doc、f10Scheduling、search | 卢爽 | 刘志
2 |  | 备份： | 程序备份：请进入F10资讯centos系统中，找到F10的文件夹，如cd /var/myApp/f10/Trunk，并把Trunk文件夹复制备份成Trunk_1111 | 卢爽 | 刘志
3 |  |  | 数据库备份：不需备份； | 卢爽 | 刘志
4 |  | 注意事项： |  | 卢爽 | 刘志
5 | 升级、上线 操作过程指引 | 升级、上线 操作前： | 停止服务：进入F10程序下，先检查当前状态，执行：service f10 status，如OK，请继续执行 service f10 stop待服务停止，请检查状态，service f10 status.确保原程序关闭 | 卢爽 | 刘志
6 |  | 升级、上线 操作中： | 拷贝：请从邮件中的路径获取最新程序包，并检查配置项，eg。。（注意配置项列出），并确认和生产环境一致，然后修改程序包文件名为Trunk，并压缩为Trunk.zip,放入F10资讯路径下 | 卢爽 | 刘志
7 |  |  | 解压：在当前拷贝路径下，加压安装包请执行命令 unzip Trunk.zip ，然后执行ls,检查解压情况 | 卢爽 | 刘志
8 |  | 注意事项： |  | 卢爽 | 刘志
9 | 升级、上线操作完成后检查、确认 | 启动程序： | 在解压的路径下，启动程序，执行 service F10 start。 | 卢爽 | 刘志
10 |  | 检查、确认： | 在启动后，检查启动状态，输入 service f10 status，显示OK，则程序升级、上线成功。 检查现网各模块运行是否正常：详见：产品业务监控点 | 卢爽 | 刘志

## 回退操作指引
序号 | 项目 | 描述 | 责任人 | 协助人
1 | 停止所有后台服务进程 | 停止QDB、VE、MDS、SSO、F10、客户端升级服务进程 | 卢爽 | 刘志
2 | 还原数据库 | 恢复备份数据库数据； | 卢爽 | 刘志
3 | 启动备份iQuant服务系统 | 依次启动后台服务： 1.SSO、F10 2.QDB 3.MDS 4.VE 5.客户端升级服务 | 卢爽 | 刘志
4 | 操作前检查现网各个模块运行是否平台正常 | 详见：产品业务监控点 | 卢爽 | 刘志
5 | 回退效果测试验证 | 按照测试方案执行验证 | 施伟强 | 卢爽

## iQuant业务监控点
| 服务端 | 进程巡检点 | 异常说明 | 内容说明 | 异常说明
1 | QIC | show策略超市服务：qic_show_error.log |  | 检查日志中是否有error | 正常
|  | Manage 策略库管理服务：qic_manage_error.log |  | 检查日志中是否有error | 正常
|  | sso(登入服务)：system.out，service sso status |  | 检查service状态是否正常 | 正常
2 | F10 | search(新闻资讯检索服务)：qic_manage_error.log |  | 检查日志中是否有error | 正常
|  | f10 ：system.out |  | 检查日志中是否有error | 正常
|  | f10Schduling ：application.log，mainjob.log |  | 检查日志中是否有error | 正常
|  | elastcisearch：链接检查 |  | 登陆连接检查是否是报红 | 正常
3 | 数据 | 10.228.2.39与中心库10.224.1.125数据对比 |  | 检查两份数据是否一致 | 正常
|  | QDB |  | 检查服务是否正常 | 正常
|  | Matdataserver |  | 检查服务是否正常 | 正常
4 | VE | 撮合中心，管理中心，柜台中心 |  | 检查柜台服务是否开启 | 正常
|  | 撮合中心，管理中心，柜台中心 |  | 检查柜台服务是否开启 | 正常
5 | iQuant终端 | 登陆客户端检查SSO |  | 检查终端登录是否正常 | 正常
|  | 数据部分，上证深证期货各交易所K线 |  | 检查行情K线是否异常或者缺失 | 正常
|  | F10资讯 |  | F10资讯是否有隔天的信息刷新 | 正常
|  | 策略列表 |  | 策略列表相关策略是否存在 | 正常
|  | 策略上架管理 |  | 执行策略上架是否成功 | 正常