## checklist
GTA产品准生产环境上线Checklist表V1.03
产品名称 | 商业银行柜面业务立体教学平台 |  | 源版本号 | V1.1.0.3 | 当前版本号 | V1.1.0.4
申请人 | 彭琳 |  | 运维审核人 | 陈俊聪 |  |  | 说明：红色字体为举例内容，仅供参考
编号 | 确认步骤 | 内容说明 |  | 申请人确认 | 审核人确认 | 备注
1 | 操作部署时间 | 从 2014 年 10 月 30日 16 时 至 2014 年 10 月 30日 19 时 |  | OK | OK
2 | 项目功能 | 项目业务实现功能 |  | OK | OK
3 | 上下游产品对接情况 | 上线产品通与上下游产品相关人员通知确认 |  | OK | OK
4 | 预计承载量 | 预计使用人数与容错情况 |  | OK | OK
5 | 测试报告验证 | 测试验证是否通过 |  | OK | OK
6 | 服务器资源 | 服务器及系统是否都到位 |  | OK | OK
7 | 程序与文档 | 提供需要部署的版本程序及部署文档说明 |  | OK | OK
8 | 影响对象知会 | 明确产品影响范围，受影响的干系人通知到位 |  | OK | OK
9 | 现场人员安排 | 现场操作、支撑人员全部到位 |  | OK | OK
10 | 产品环境检查 | 确认产品部署环境变更情况 |  | OK | OK
11 | 数据资源检查 | 确认上下游数据变更情况 |  | OK | OK
12 | 上线文件检查 | 明确文件获取SVN路径，文件校验无误 |  | OK | OK
13 | 上线安装部署手册 | 提供上线安装部署手册 |  | OK | OK
14 | 上线用户手册 | 提供上线用户手册 |  | OK | OK
15 | 上线运维手册 | 提供运维手册 |  | OK | OK
16 | 产品加密 | 确认产品是否有加密机制，有加密机制的是否已移交给运维 |  | OK | OK
17 | 产品一键安装包 | 产品安装包是否是一键安装包的 |  | OK | OK
18 | 网站域名 | 如果是网站类，域名是否已经准备好 |  | OK | OK