## Slide 1
C开发线项目进展汇报
YYYYMMDD

## Slide 2
一、本周整体项目情况
Chart: 
| 待立项 | 在研 | 暂停 | 结项
本周项目数量 | 7 | 41 | 5 | 12
本周项目类型 |  | 
示范校 | 非示范校 | 资源类
24 | 20 | 16
本周项目状态 |  |  | 
待立项 | 在研 | 暂停 | 结项
7 | 41 | 5 | 12
Chart: 
| 示范校 | 非示范校 | 资源类
本周项目数量 | 24 | 20 | 16

## Slide 3
二、高风险项目情况
Chart: 
| 延迟启动 | 时间紧张 | 无合同 | 验收缓慢
高风险类型分布 | 5 | 18 | 6 | 12
高风险项目 |  |  | 
项目名称 | 项目经理 | 所处阶段 | 风险描述与应对措施

## Slide 4
三、重点项目情况
此处针对公司级项目、大金额项目、高度关注项目、品牌形象项目
项目名称 | 项目经理 | 所处阶段 | 完成百分比 | 目前进展 | 风险与预防措施 | 问题
 |  |  |  | …. …. … | … … | .. …

## Slide 5
四、关联部门建议
关联部门 | 关联项目 | 建议或问题描述
例 事业部 |  | 推动加快验收

## Slide 6
五、总结
此处针对线级项目的总体进展情况、现存问题、风险等几个方面进行分析总结
例：
1、本周项目进展情况顺利，大部分项目进度都正常，除了个别项目，需要项目经理重点跟进。
2、通过质量保证委员会执行方案，从部门内部保证产品的质量。
3、部分项目并未按照规划启动起来，各项目经理需要尽快跟进产品经理，并查找原因，推进项目
4、部分部门对于客户需求阶段的工作并没有在项目周报中体现出来，后面各项目经理需要准时提交。
5、部分项目经理在项目过程中，对风险的重视程度不够，对周报中的风险没有及时填写及更新，以后需要加强。
6、支援C线示范校项目，截至6月底，B线部分项目存在暂停的风险
7、部分项目经理未及时提交项目周报 ，以后要注意并及时提交
8、部门项目经理的项目周报，未按照标准提交，各部门负责人加强管理。

## Slide 7
谢 谢