## Slide 1
研发项目立项概要说明
研发管理中心
2017-3-16
深圳国泰安教育技术股份有限公司
Shenzhen GTA Education Tech Ltd.

## Slide 2
01
背景介绍
02
立项流程澄清
03
立项审批流程
04
特别说明
目 录
CONTENTS
05
改进提升

## Slide 3: 由于目前事业部或研发体系存在组织机构调动、人员变化的问题。对现有研发体系的立项流程存在疑惑，部分人员认为研发项目立项周期过长，影响立项进度，给各事业部造成困扰。 为此研发管理中心起草了此文档对研发的立项过程进行澄清，目的是为了让大家进行一步了解研发的开发模型及不同类型的项目立项过程及立项的周期说明。同步也希望通过澄清的过程，搜集意见与建议，对流程进一步提升和优化，更高效的为大家服务，提高大家工作效率。
01
背景介绍

## Slide 4
专业术语 | 定义或说明 | 示例
人月 | 人月，项目管理概念，是工作量的计量单位，是项目所有参与者工作时长的累计，是最为方便计算成本的数据。 | 如A项目的投入人数为10人（全职），工期是1个自然月，那么这个项目的规模就是1*10人月。
EPG | 全称是Engineering Process Group，中文是过程改进小组。主要负责公司的流程创建及持续维护工作。 由过程专家组成，过程专家可以是兼职 EPG成员至少每一领域有一个代表，如系统工程、软件工程、项目配置管理、项目质量保证等 | 
项目研发成本 | 人均人力成本：综合考虑人力、社保、办公、管理四个方面而计算出来的标准成本， 目前公司的人均人力成本是 2万元/人月。 项目研发成本=项目规模*人均人力成本 | 如A项目的项目规模为10人月，那么A项目研发成本=10*2=20万元

## Slide 5
02
立项澄清
一.研发模型选型
瀑布开发模型定义 | 将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。
适用条件 | 整体产品需求明确，需求变更概率较小，要求整体交付产品。
案例介绍 | 2015年1月10日郑州财经学校与我司签订了教学系统产品研发合同，合同中明确了产品功能框架及功能参数，并明确要求半年后整体交付验收。我司产品经理经过与校方进行详细需求调研后整理出了完整的《客户需求说明书》及产品原型并得到校方负责人的签字确认
1>、瀑布开发模型

## Slide 6
02
立项澄清
迭代开发模型定义 | 整个开发工作被组织为一系列的短小的、固定长度（如3周）的小项目（版本），被称为一系列的迭代。每一次迭代都包括了制定计划、需求分析、设计、实现与测试。采用这种方法，开发工作可以在需求被完整地确定之前启动，并在一次迭代中完成系统的一部分功能或业务逻辑的开发工作。再通过客户的反馈来细化需求，并开始新一轮的迭代。
适用条件 | 整体产品需求不明确需要逐步清晰，需要根据不断明晰的需求完善功能
案例介绍 | 2015年5月10日中山沙溪学校与我司签订了智慧校园产品研发合同，合同中只明确了智慧校园所包含的各子系统但对于各子系统的具体功能及详细参数没有明确约定，但合同中明确了一年后要交付整个智慧校园产品包括其各子系统。基于合同情况，产品经理需在产品大框架明确的前提下与校方逐步进行详细需求澄清与确认。
一.研发模型选型
2>、迭代开发模型

## Slide 7
02
立项澄清
敏捷开发方法定义 | 是一种应对需求快速变化的软件开发能力。更强调研发团队与客户或业务专家之间的紧密协作、面对面的沟通、频繁交付新的软件版本、紧凑而自我组织型的团队、能够很好地适应需求变化的代码编写和团队组织方法，也更注重人的作用。
适用条件 | 客户可以紧密配合项目团队甚至可以一起办公，及时给项目团队澄清需求和确认需求；客户要求分批交付；项目团队成员默契度高并高度自组织且可以集中办公。
案例介绍 | 2016年10月10日公司互联网事业部经过充分的市场调研后提出要重点推出在线学习平台，为了尽快推出产品上市，在线学习平台需要先发布一个版本并在以后的时间里持续并快速增加平台功能及资源以满足市场的实时需求。事业部产品经理作为客户代表可以与研发团队一起作战，实时澄清并确认需求。产品经理与研发对接人沟通后了解到研发测试团队都在同一楼层办公，人员相对稳定且团队曾经一起做过研发项目具备比较高的协同研发能力。
一.研发模型选型
3>、敏捷开发模型

## Slide 8
（1）大型项目：项目从立项到发布的估算/计划工作量大于40人月 |  |  | 
活动名称 | 活动输出件 | 主导角色 | 主要支持角色
技术预研 | 《技术预研报告》 | 研发技术骨干 | 技术部门领导
组织产品可行性评估 | 《产品可行性分析报告》 | 产品经理 | 研发技术与测试骨干、公司决策层
客户需求分析与评审 | 《客户需求列表》、《客户需求说明书》、需求原型 | 产品经理 | 研发技术与测试骨干
项目预估算 | 《项目估算表》 | 项目经理 | 研发技术预测试骨干
项目立项 | 立项审批表（电子流） | 项目经理 | 产品经理、公司决策层
目前研发体系的项目类型有五种，分别是大型项目、普通项目、微型项目、任务型项目、客户紧急问题修复。对于客户紧急问题修复的情况，研发管理中心在项目管理工具上单独配置了“客户紧急问题修复”模块，产品经理可以直接在工具上提出要修复的客户问题，经过测试人员定位分析后给到研发人员进行修复，经测试验证及产品经理验收后即可发布更新版本给客户。
02
立项澄清
二. 项目立项类型-选型
大型项目

## Slide 9
二. 项目立项类型选型
（2）普通项目： 项目从立项到发布的估算/计划工作量在10-40人月之间（含40人月） |  |  | 
活动名称 | 活动输出件 | 主导角色 | 主要支持角色
组织产品可行性评估 | 《客户需求列表》、《产品可行性分析报告》 | 产品经理 | 研发技术与测试骨干、公司决策层
客户需求分析与评审 | 《客户需求列表》、《客户需求说明书》、需求原型 | 产品经理 | 研发技术与测试骨干
项目预估算 | 《项目估算表》 | 项目经理 | 研发技术预测试骨干
项目立项 | 立项审批表（电子流） | 项目经理 | 产品经理、公司决策层
02
立项澄清
普通项目

## Slide 10
02
立项澄清
（3）微型项目： 项目从立项到发布的估算/计划工作量在3-10人月之间（含10人月） |  |  | 
活动名称 | 活动输出件 | 主导角色 | 主要支持角色
客户需求分析与评审 | 《客户需求列表》、《客户需求说明书》、需求原型 | 产品经理 | 研发技术与测试骨干
项目预估算 | 《项目估算表》 | 项目经理 | 研发技术预测试骨干
项目立项 | 立项审批表（电子流） | 项目经理 | 产品经理、公司决策层
二. 项目立项类型-选型
微型项目

## Slide 11
（4）任务型项目：项目从任务受理到完成的估算/计划工作量小于3人月（含3人月）包括:BUG修复、临时任务、零散需求 |  |  | 
活动名称 | 活动输出件 | 主导角色 | 主要支持角色
客户需求分析与评审 | 《客户需求列表》、或《客户需求说明书》 | 产品经理 | 研发技术与测试骨干
项目预估算 | 《项目估算表》 | 项目经理 | 研发技术预测试骨干
项目立项 | 立项审批表（电子流） | 项目经理 | 产品经理、公司决策层
（5）客户紧急问题修复：客户产品现场使用的紧急bug、故障；定制产品使用过程中反馈的bug； |  |  | 
不需要申请立项，直接在项目管理工具上流转 |  |  | 
1）产品经理提交问题—〉2）测试人员定位问题—〉3）研发人员修复bug—〉4）测试人员验证bug修复情况—〉5）产品经理验收 |  |  | 
任务及运维项目
02
立项澄清
二. 项目立项类型-选型

## Slide 12
（5）客户紧急问题修复：客户产品现场使用的紧急bug、故障；定制产品使用过程中反馈的bug；
不需要申请立项，直接在项目管理工具上流转
1）产品经理提交问题—〉2）测试人员定位问题—〉3）研发人员修复bug—〉4）测试人员验证bug修复情况—〉5）产品经理验收
客户紧急问题修复
02
立项澄清
二. 项目立项类型-选型

## Slide 13
03
立项审批流程
立项审批的原则：大型、普通项目需要研发体系总经理审批，其它做授权处理。
项目类型 | 项目立项时效性定义 | 项目立项审批时效要求（工作日） | 审批流
大型项目 | 从客户需求评审通过到完成项目立项审批所需花费的时间 | 3-5 | 产品线负责人—〉测试中心总经理—〉开发中心总经理—〉PMO—〉研发体系总经理
普通项目 |  | 2-3 | 
微型项目 |  | 1 | 
任务型项目 |  | 1 | 

## Slide 14
04
特别说明
以下两种情况属于违规操作，一经发现，将上报公司董事会知悉，并进行公司内通报。
1.私自动用公司资源研发未经立项的项目，则属于违规操作；
2.项目进入了编码阶段仍然没有立项，则属于违规操作；
违规立项

## Slide 15
05
改进提升
1、激活EPG组织，充分调动各事业部及开发中心对产品研发流程感兴趣或有较大争议的核心人员共同研讨、改进产品研发流程与模板，及时解决流程争议，加快更新切合实际的流程模板。
2、事业部与开发中心、管理层与执行层进行交错培训，提高管理层对研发流程的认识与理解，监督执行层的流程规范性。