## 封面
项目阶段报告
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-03 | A | 许友权 | 创建文档
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 根据试点检查的结果修改文档 完善质量度量指标，对实际值增加注释
| V1.1 | 2014-10-28 | M | 刘梦碟 | 增加进度偏差统计、更改模板样式、修改阶段总结
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2008, 深圳国泰安教育技术股份有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司和深圳国泰安教育技术股份有限公司的产品是深圳国泰安教育技术股份有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 度量数据分析
项目基本信息
项目名称 |  |  | 项目经理 |  |  | 当前阶段 |  | 启动日期
成本偏差分析
阶段 | 工作量（人天） |  | 累计偏差率（％） | 问题分析与措施
| 基准 | 实际
需求阶段
设计阶段
开发阶段
测试阶段
验收阶段
进度偏差统计
使用project统计进度偏差的项目填此表格
| 2014-09-17 | 2014-08-19 | 2014-09-24 | 2014-09-26 | 2014-10-10 | 2014-10-17 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 2014-11-07 | 2014-11-14
计划进度 | 84.67% | 85.98% | 87.44% | 88.16% | 90.32% | 93.62% | 97.57%
实际进度 | 84.89% | 86.51% | 87.82% | 88.22% | 90.32% | 93.62% | 96.91%
进度偏差 | 0.217% | 0.524% | 0.3819% | 0.06364% | 0% | 0% | -0.651%
偏差分析
无法使用project统计进度偏差的项目填此表格
阶段 | 基准 |  | 实际 |  | 累计进度偏差率（％） | 问题分析与措施
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期
需求阶段
设计阶段
开发阶段
测试阶段
验收阶段
项目质量目标达成情况
指标 |  | 质量目标 | 上限 | 下限 | 实际值 | 问题分析与措施
流程规范度
QA审计得分
进度偏差率
客户需求说明书评审缺陷密度
需求规格说明书评审缺陷密度
系统设计说明书评审缺陷密度
代码评审说明书评审缺陷密度
内部测试缺陷密度
验收测试发现缺陷密度
缺陷遗留率

## 项目阶段总结
项目目前进展
迭代一完成里程碑审批，迭代二完成产品验收，迭代三需求准备阶段
项目问题总结
问题类型 | 问题描述 | 处理措施
技术问题 | 项目成员来自长沙本地、深圳、驻场外包人员，项目沟通较弱，且多人第一次使用该项目框架，使项目开发过程中对遇到遇到的问题，不能有效解决 | 加强跟踪研发问题解决进度，提供指导，协助资源支持
流程规范 | 项目团队重心置于编码冲刺上，忽视了流程工作，未及时输出必须的流程文档 | 在关注编码冲刺的同时，同等重视流程规范的结果输出
需求分析 | 需求渐进明确，工作量蠕动带来的进度风险 | 需求评估时控制工作量，将需求按优先级分类，在业务完整的情况下将优先级低的需求纳入一下产品版本
需求分析 | 产品功能需求量大，需求交流不到位可能影响产品质量 | 严格执行需求评审制度，提高原型质量要求，强化需求澄清环节的需求讲解工作
需求分析 | 自动排考业务复杂，存在一定技术风险 | 优先开发手动排考，功能稳定后再开发自动排考
优秀实践总结
类型 | 描述 |  | 经验分享
项目管理 | 团队氛围积极，能共同克服困难，加班加点、通宵，追赶进度，团结、目标统一，保证顺利达成项目目标
QA/CM总结
用中间版本发布替代里程碑审批，方便中间版本交付和出入库。