## 封面
估算表
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-29 | A | 付艳华 | 创新初始版本
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.1 | 2013-10-31 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.5 | 2015-04-28 | M | 付艳华 | 按咨询老师建议进行修订,增加业务知识数据采集
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2014, 深圳国泰安教育技术有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司和深圳国泰安教育技术有限公司的产品是深圳国泰安教育技术有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 估算说明
1 | 目的
本指导书用于定义在软件项目合同签订和编制项目总体计划之前，根据软件产品规模、所采用的开发过程以及项目资源配置进行项目估算所应涵盖的内容、遵循的程序和采用的方法。以指导项目的工作量、成本估算和计划活动。
2 | 范围
本指导书适用于公司内所有软件开发项目的工作量、成本估算和计划活动,用于量级估算，预算估算和确定性估算。
3 | 术语定义
WBS ：（Work Breakdown Structure）工作分解结构；
FP：（Function Point）功能点；
Delphi估算法：Delphi法是一种专家评估技术，在没有历史数据的情况下，这种方式适用于评定过去与将来，新技术与特定程序之间的差别。对于需要预测和深度分析的领域，依赖于专家的技术指导，可以获得较为客观的估算。通过专家们的互相讨论，还可以博取众长。
4 | 估算内容
本指导书定义的估算内容包括项目总工作量、项目成本、阶段工作量
5 | 估算程序
5.1 | 量级估算（可选）
量级估算是指在项目可行性分析初期进行的估算。量级估算的目的主要用于评估项目的可行性，以及项目的合同评估。量级估算一般采取的方法是专家估算。量级估算并不是必须的
5.1.1 | 阶段分解
依据项目实际情况进行阶段分解，一般分为需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、验收阶段进行分解,必要时按项目类型进行调整
5.1.2 | 阶段估算
依据项目实际情况及项目初步确认总体工作量，进行各个阶段估算，以人月为基本单位，进行总体量级估算
5.2 | 预算估算（必选）
预算估算是指在项目立项阶段所进行的估算。预算估算的目的是评估项目所需要投入的资源，并用于向部门经理申请项目所需的资源。预算估算是必须的。
5.2.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.2.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.2.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.2.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。
5.3 | 确定性估算（必选）
确定性估算是指在获取项目所需要的资源后所进行的估算，一般在产品规格需求分析完成后，依据具体功能点进行的估算，采用和预算估算一致的模版，只不过功能点方面进行了进一步的细化，以及开发资源方面的细化。确定性估算使用自底向上的估算方法。确定性估算是必须的。确定性估算用于监控项目进展
5.3.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.3.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.3.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.3.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。

## 技术复杂度评估表
参考标准：一共考虑13个技术因素，分别是： |  |  | 技术复杂度 | 1
序号 | 技术因素 | 取值范围 | 参数说明 | 请填写技术因素填写数据参考取值范围
1 | E1 | 0~5 | 系统分布式程度 | 4
2 | E2 | 0~5 | 系统性能要求 | 3
3 | E3 | 0~5 | 最终用户使用效率要求 | 3
4 | E4 | 0~5 | 内部处理复杂度 | 3
5 | E5 | 0~5 | 复用程度 | 4
6 | E6 | 0~5 | 易于安装要求度 | 3
7 | E7 | 0~5 | 系统易于使用程度 | 4
8 | E8 | 0~5 | 可移植性 | 3
9 | E9 | 0~5 | 系统易于修改程度 | 3
10 | E10 | 0~5 | 并发性要求 | 3
11 | E11 | 0~5 | 特殊安全功能特性要求 | 3
12 | E12 | 0~5 | 为第三方系统提供直接系统访问 | 4
13 | E13 | 0~5 | 是否需要特殊的用户培训措施 | 0
注：复杂度的技术因素取值范围从0到5，表示该项对技术复杂度的影响从没有到极高。为0意味着该技术因素与本项目无关，3代表一般，5代表对该项目有很强的影响。 每个因素都是对技术复杂度的线性调整，设Ei为根据13个方面的技术因素对软件系统的影响程度，则技术复杂度为： TCF = 0.6 + 0.01 x ∑Ei， (i=1….13) Ei∈（0,5），则： TCF∈（0.6，1.25）

## 量级估算
总体估算
说明：此表内容将作为《项目计划书.mmp》的参考输入。 1.估算项目各个阶段所需时间，以天为单位（工作日），进行估算
项目开始日期： | 2018-03-30 | 估计初始项目工作量(人月): |  | 37.7471
项目阶段 | 工期(天) | 投入人员(人数) | 预计开始时间 | 预计完成日期 | 备注
产品立项 | 14 | 3 | 2018-03-30 | 2018-04-20
迭代一 | 30 | 6 | 2018-04-21 | 2018-06-04
迭代二 | 50 | 6 | 2018-04-21 | 2018-07-03
迭代三 | 25 | 5 | 2018-07-04 | 2018-08-07
迭代四 | 25 | 6 | 2018-08-08 | 2018-09-11
迭代五 | 0 | 0 | 2018-09-12 | 2018-09-11
系统集成与验收结项 | 8 | 3 | 2018-09-12 | 2018-09-21
备注:标准阶段按上述进行分解，对于定制性项目需根据客户的具体要求进行相应调整。
Formulas:
预计开始时间 = [预计完成日期, row above]+1
预计完成日期 = WORKDAY([预计开始时间],[工期(天)]-1,'附录-节假日'!$A2:A32)

## 预算估算表
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0.1301% |  | 技术复杂 程度 |  | 1
SFP/开发工作量 总计(人天) | 365.0333 |  |  | 复用功能点 | 0.475 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 估算人员1 | 估算人员2 | 估算人员3 | 估算人员4 | 估算人员5 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
1 | 全局 | 数据库设计 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
2 |  | 前端UI | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 10 | 高 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 4.75 | 5 | 15.79% | Y | 4.75 | 0.475
3 | 参数设置-绩点计算方法设置 | 公式计算：页面加载，保存操作 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
4 |  | 分段计算：分制列表切换加载、行内编辑、新增行、删除行，保存操作 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2 | 2.5 |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 20% | Y | 2.5 | 0
5 | 参数设置- 补考成绩审核方法 | 页面初始化加载、保存操作 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.1667 | 0
6 | 成绩录入-理论课程成绩录入 | 课程成绩录入：调整录入逻辑至行控制 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% | Y | 1.8333 | 0
7 | 成绩录入-实践环节成绩录入 | 环节成绩录入：调整录入逻辑至行控制 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.1667 | 0
8 |  | 环节成绩录入：环节题目调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
9 |  | 环节成绩录入：设置成绩分制逻辑调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
10 | 成绩录入-补考成绩录入 | 补考成绩录入：调整录入逻辑至行控制、行内编辑显示逻辑调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
11 | 成绩录入-成绩补录 | 成绩补录：加载保存逻辑调整（7条） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2.3333 | 3 | 28.57% | Y | 2.3333 | 0
12 | 成绩录入-成绩修改 | 成绩修改：修改逻辑调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
13 | 成绩审核认定 | 成绩审核：最终成绩计算方法调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.1667 | 0
14 |  | 异动学生成绩认定：列表、查询 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2.3333 | 3 | 28.57% | Y | 2.3333 | 0
15 |  | 异动学生成绩认定：认定、撤销 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.8333 | 3 | 11.76% | Y | 2.8333 | 0
16 | 成绩分析 | 课程成绩分析：列表、导出 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
17 |  | 行政班成绩分析：列表、导出 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
18 |  | 学生成绩统计：列表、导出、未通过学生成绩列表详情查看 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
19 | 教师服务端-成绩 | 录入成绩（课程）：调整录入逻辑至行控制 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
20 |  | 录入成绩（环节）：调整录入逻辑至行控制、环节题目调整、设置成绩分制逻辑调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
21 |  | 录入成绩（补考）：调整录入逻辑至行控制、行内编辑显示逻辑调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
22 | 其他 | 其他规范性调整-公用性调整：包结构调整 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
23 |  | 初始化脚本（数据字典、菜单、按钮权限、菜单整理、角色） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
24 | 理论任务-理论任务设置 | 理论任务设置页-管理教学组（若教学组已关联教学任务，则此记录的教学组名不能为空）、列表中选择教学组同步更新数据 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
25 |  | 理论任务设置页-选择教学组 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
26 | 课表编排-专业禁排设置 | 列表功能（查询所有有开课计划的年级专业数据、列表关联设置信息、分页） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
27 |  | 设置、批量设置 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
28 | 课表编排-场地禁排设置 | 列表功能（查询所有启用的场地、列表关联设置信息、分页） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
29 |  | 设置、批量设置 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
30 | 课表编排-课程固排禁排设置 | 列表功能（查询学年学期开设的课程、列表关联设置信息、分页） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
31 |  | 设置、批量设置 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
32 | 课表编排-教师固排禁排设置 | 列表功能（查询所有教师、列表关联设置信息、分页） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
33 |  | 设置、批量设置 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
34 | 课表编排-自动排课 | 汇总条件功能（汇总保存条件、清空设置）、关联登录人保存设置的条件 | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% | Y | 2.5 | 0
35 |  | 课程选择（左侧只显示没有添加到已设置中的课程数据、右侧默认加载以前已设置的数据） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
36 |  | 教室选择（左侧只显示没有添加到已设置中的教室数据、右侧默认加载以前已设置的数据） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
37 |  | 排课结果显示弹窗（显示此次所有已排课程的排课情况） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
38 |  | 自动排课算法-（删除已锁定数据或所有数据） | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
39 |  | 自动排课算法-关联数据权限 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 0% | Y | 8 | 0
40 |  | 自动排课算法-考虑课程排部分学时的情况 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 0% | Y | 7 | 0
41 |  | 重新排课（删除已锁定数据或所有数据）、关联数据权限 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 0% | Y | 10 | 0
42 |  | 清空设置 | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
43 | 课表编排-手动排课 | 手动排课- 专业、教师、教室、课程（考虑冲突） | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
44 |  | 手动排课- 排课任务列表信息编辑（考虑冲突） | 迭代一 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
45 | 课表编排-排课结果管理 | 锁定（批量）、解锁（批量） | 迭代一 | 新功能 | 中风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
46 | 参数设置-考试批次设置 | 列表功能（查询、列表、删除） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 17.65% | Y | 1.7 | 0
47 |  | 新增（选择校历） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.4 | 0
48 |  | 修改（选择校历） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
49 | 参数设置-考试时间设置 | 列表功能（查询、列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 23.08% | Y | 1.3 | 0
50 |  | 生成场次时间（时间冲突判断，批量增加多个场次） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
51 |  | 设置禁考（批量设置，被引用的场次不能禁考） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
52 |  | 清除场次时间；取消禁考设置 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
53 |  | 修改（时间冲突判断） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
54 | 参数设置-考场及容量设置 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 13.04% | Y | 2.3 | 0
55 |  | 添加考场（查询、条件级联、列表数据加载） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 13.04% | Y | 2.3 | 0
56 |  | 添加考场（左右两列数据交换、保存） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.4 | 0
57 |  | 设置考场容量（按三种条件设置考场容量） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.4 | 0
58 |  | 删除（批量删除，被引用的考场不能删除） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
59 | 参数设置-监考人员设置 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
60 |  | 添加监考人员（查询、条件级联、列表数据加载） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
61 |  | 添加监考人员（左右两列数据交换、保存） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
62 |  | 删除（批量删除，被引用的监考人员不能删除） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
63 | 考试数据-确认考试课程 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
64 |  | 添加课程（查询、列表数据加载） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 25% | Y | 1.6 | 0
65 |  | 添加课程（随堂考设置、左右两列数据交换、保存） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
66 |  | 删除课程（单个和批量删除，被引用的课程教学班不能删除） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
67 |  | 设置考试方式（批量设置考试方式） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
68 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
69 | 考试数据-学生申请缓考时间控制 | 设置功能（判断缓考时间与考试开始时间、系统时间） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
70 | 考试数据-确认缓考学生 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% | Y | 2.5 | 0
71 |  | 确认（确认为缓考学生） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
72 |  | 取消（单个和批量取消，被引用的学生不能取消） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
73 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
74 | 考试数据-补考规定设置 | 设置功能 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 17.65% | Y | 1.7 | 0
75 | 考试数据-确认课程补考学生 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 16.67% | Y | 2.4 | 0
76 |  | 确认（确认为补考学生） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
77 |  | 取消（单个和批量取消，被引用的学生不能取消） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
78 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
79 | 考试安排-课程特殊要求设置 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
80 |  | 设置教室类型 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
81 |  | 设置场次要求；查看 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
82 | 考试安排-监考人员特殊要求设置 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
83 |  | 设置监考要求；查看 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 25% | Y | 1.2 | 0
84 | 考试安排-辅助排考 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联、列表统计），数据来源由末考课程、补考课程、已排课程组合，根据开课单位、统一考试过滤列表 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 3 | 2.5 |  | 2.5 | 3.375 | 4 | 25.93% | Y | 3.375 | 0
85 |  | 取消安排 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
86 |  | 安排-安排时间（根据禁考时段、课程特殊要求过滤列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
87 |  | 安排-安排时间（勾选学生时间安排，学生当天隔开场次安排过滤列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
88 |  | 安排-安排时间（勾选学生时间安排，学生一天最多安排一门过滤列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
89 |  | 安排-安排时间（计算空闲容量，过滤掉未排人数大于空闲容量的场次） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
90 |  | 安排-安排时间（确认时间及传递数据） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
91 |  | 安排-安排时间（编辑时，只显示一行已安排的时间数据；已有考场或监考人员不能修改，需删除监考人员、考场后才能修改） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
92 |  | 安排-安排考场-按教学班-教学班列表（末考、补考） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
93 |  | 安排-安排考场-按教学班-教学班列表统计： 1、（末考）应排人数（教学班学生-缓考学生），已排人数（已安排教学班考生）； 2、（补考）应排人数（教学班补考学生），已排人数（已安排教学班补考考生）； 3、未排人数为0的教学班不显示； | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2.125 | 2.5 | 29.41% | Y | 2.125 | 0
94 |  | 安排-安排考场-按教学班-场地列表 （查询，过滤禁考的场地，过滤课程特殊要求的场地，过程剩余容量为0的场地） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
95 |  | 安排-安排考场-按教学班-场地列表-安排考场14种情况 （多个考场时平均分布；随机生成座位号；安排人数；冲突判断） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3.5 | 4 | 14.29% | Y | 3.5 | 0
96 |  | 安排-安排考场-按教学班-考场安排情况 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
97 |  | 安排-安排考场-按教学班-考场安排情况-查看考生 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
98 |  | 安排-安排考场-按行政班-行政班列表（末考、补考） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
99 |  | 安排-安排考场-按行政班-行政班列表统计： 1、（末考）应排人数（行政班学生-缓考学生），已排人数（已安排行政班考生）； 2、（补考）应排人数（行政班补考学生），已排人数（已安排行政班补考考生）； 3、未排人数为0的行政班不显示； | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3.75 | 4 | 20% | Y | 3.75 | 0
100 |  | 安排-安排考场-按行政班-场地列表-安排考场14种情况 （多个考场时平均分布；随机生成座位号；安排人数；冲突判断） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
101 |  | 安排-安排考场-按行政班-考场安排情况 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
102 |  | 安排-安排考场-按行政班-考场安排情况-查看考生 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.375 | 1.5 | 27.27% | Y | 1.375 | 0
103 |  | 安排-安排监考人员-考场列表（列表、撤销） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
104 |  | 安排-安排监考人员-监考人员列表 （查询，根据监考人员特殊时间要求过滤列表，已监考的不显示） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |  | 2.5 | 2.625 | 3 | 14.29% | Y | 2.625 | 0
105 |  | 安排-安排监考人员-设置主监考、设置辅监考（冲突判断） | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2.5 | 3 | 20% | Y | 2.5 | 0
106 | 考试安排-发布考试安排 | 列表功能（查询、列表）、发布、取消发布 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
107 | 考试安排-按时间区段查看 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
108 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
109 |  | 查看考场考生名单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
110 | 考试安排-查看考场安排 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联、 查看考场考生名单（链接到按时间区段查看考生名单页面）） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
111 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
112 | 考试安排-查看监考安排 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联、 查看考场考生名单（链接到按时间区段查看考生名单页面）） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
113 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
114 | 考试安排-查看考生名单 | 列表功能（查询、列表、查询条件级联） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
115 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
116 | 教师服务-考试安排表 | 列表功能（查询、列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
117 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
118 | 教师服务-监考安排表 | 列表功能（查询、列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
119 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
120 | 学生服务-缓考申请 | 列表功能（查询、列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
121 |  | 新增、 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
122 |  | 修改、删除 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.375 | 1.5 | 27.27% | Y | 1.375 | 0
123 | 学生服务-考试安排表 | 列表功能（查询、列表） | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
124 |  | 导出 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
125 | 全局 | 前端UI | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
126 |  | 数据库设计 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
127 |  | 数据库初始化、菜单脚本、数据字典脚本、权限码、接口划分 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
128 | 流程管理 | 列表功能（查询、列表） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
129 |  | 列表功能（启用、禁用） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
130 |  | 流程设置（节点设置、角色设置、保存） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
131 |  | 流程设置（流程调用接口） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
132 | 培养方案 | 设置专业实践环节（修改原功能） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
133 |  | 培养方案提交（查询、列表、导出） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
134 |  | 培养方案提交（送审） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
135 |  | 培养方案提交（查看详情） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
136 |  | 培养方案审核（查询、列表、导出） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
137 |  | 培养方案审核（审核：查看、保存、选择审核人） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 |  |  | 2 | 2.3333 | 2.5 | 14.29% | Y | 2.3333 | 0
138 |  | 培养方案发布（查询、列表、） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
139 |  | 培养方案发布（发布、取消、导出） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
140 |  | 培养方案发布（查看） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
141 |  | 查询培养方案-学分（修改原功能） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
142 |  | 查询培养方案-学时（修改原功能） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
143 | 全局 | 前端UI | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
144 |  | 数据库设计 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
145 |  | 数据库初始化、菜单脚本、数据字典脚本、权限码 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
146 | 供应商管理 | 列表功能（查询、删除） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
147 |  | 新增&修改 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
148 |  | 查看、导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  | 1.5 | 1.6667 | 2 | 20% | Y | 1.6667 | 0
149 | 出版社管理 | 列表功能（查询、删除） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
150 |  | 新增&修改 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
151 |  | 导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
152 | 教材库 | 列表功能（查询、删除、启用、禁用） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
153 |  | 新增&修改 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
154 |  | 导入 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
155 |  | 查看、导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
156 | 教材申报 | 教师确认教材时间控制 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
157 |  | 课程是否需要教材设置-列表功能（查询、删除） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.1667 | 0
158 |  | 课程是否需要教材设置-添加 | 迭代四 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
159 |  | 课程可选教材范围设置-列表功能（查询） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.1667 | 0
160 |  | 课程可选教材范围设置-设置 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
161 |  | 课程可选教材范围设置-查看 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
162 |  | 课程可选教材范围设置-导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% | Y | 1.3333 | 0
163 |  | 确认课程使用教材-列表功能（查询） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1.1667 | 0
164 |  | 确认课程使用教材-审核、选择教材、查看、导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2.6667 | 3 | 25% | Y | 2.6667 | 0
165 |  | 学生确认订购教材时间设置 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
166 |  | 调整学生订购教材-列表功能（查询、取消、订购、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2.6667 | 3 | 25% | Y | 2.6667 | 0
167 |  | 查询申报情况-列表功能（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2.6667 | 3 | 25% | Y | 2.6667 | 0
168 | 教材征订 | 教材征订-列表功能（查询、删除） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
169 |  | 教材征订-添加、修改 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% | Y | 1.8333 | 0
170 |  | 教材征订-导出 | 迭代四 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  | 1.5 | 1.6667 | 2 | 20% | Y | 1.6667 | 0
171 |  | 教材征订查询-列表功能（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
172 | 教材发放 | 学生禁领登记-列表功能（查询、删除） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
173 |  | 学生禁领登记-禁领登记 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
174 |  | 学生禁领登记-修改、导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
175 |  | 教师用书发放-列表功能（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
176 |  | 教师用书发放-领书、查看 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
177 |  | 学生用书发放-列表功能（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
178 |  | 学生用书发放-领书 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
179 |  | 学生用书发放-打印领书单 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 |  |  | 2 | 2.3333 | 2.5 | 14.29% | Y | 2.3333 | 0
180 |  | 学生用书发放-打印班级领书单 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2 |  |  | 2 | 2.3333 | 2.5 | 14.29% | Y | 2.3333 | 0
181 |  | 教学用书查询（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
182 |  | 学生用书查询（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
183 | 教材结算 | 学生用书结算（含明细）-列表功能（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2.6667 | 3 | 25% | Y | 2.6667 | 0
184 |  | 学期教材汇总（查询、导出） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
185 | 学生服务 | 领取教材信息 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
186 |  | 教材订购 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
187 | 教师服务 | 领取教材信息 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
188 |  | 申报教材 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
Note on J6: 高，中，低

## 预算估算总体估算与计划
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
| 估算时段 |  | 估算时间 |  | 估算依据 | 客户需求说明书
| 期望开始日期 | 2018-03-30 | 迭代一SFP | 122.0833 | 迭代二SFP | 126.95 | 迭代三SFP | 43.1667 | 迭代四SFP | 72.8333
| 期望结束日期 | 2018-09-26 | 估算规模 （SFP） | 365.0333 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
| 软件工程活动总工作量 （人天） | 626.3441 | 总工作量 （人月） | 28.7974 | 软件工程活动占比 | 83% | 75%
| 项目管理活动（人天） | 60.3705 | 总工作量 （人月） | 2.7757 | 项目管理活动占比 | 8% | 10%
| 配置管理活动（人天） | 22.6389 | 总工作量 （人月） | 1.0409 | 配置管理活动占比 | 3% | 5%
| 质量保证活动（人天） | 22.6389 | 总工作量 （人月） | 1.0409 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
| 风险预留 | 22.6389 | 总工作量 （人月） | 1.0409 | 其他 占比 | 3% | 5%
| 项目总工作量（人天） | 754.6314 | 总工作量 （人月） | 34.6957
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
| 产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
| 22.6389 | 249.0284 | 14.9417 | 24.9028 | 129.4948 | 79.6891 | 22.6389
| 3% | 33% | 6% | 10% | 52% | 32% | 3%
|  | 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
|  | 264.121 | 15.8473 | 26.4121 | 137.3429 | 84.5187
|  | 35% | 6% | 10% | 52% | 32%
|  | 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
|  | 75.4631 | 4.5278 | 7.5463 | 39.2408 | 24.1482
|  | 10% | 6% | 10% | 52% | 32%
|  | 迭代四合计 | 迭代四需求 | 迭代四设计 | 迭代四开发 | 迭代四测试
|  | 120.741 | 7.2445 | 12.0741 | 62.7853 | 38.6371
|  | 16% | 6% | 10% | 52% | 32%
阶段工期估算
| 合计 | 626.3441 | 57.6 | 190.8305 | 263.2144
| 阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
| 产品立项阶段 | 18.7903 | 1.6 | 12.1072 | 16.6995 | 2018-03-30 | 2018-04-19
| 迭代一 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-06-06
| 迭代一需求 | 12.4016 | 4 | 3.1963 | 4.4087 | 2018-04-20 | 2018-04-25
| 迭代一设计 | 20.6694 | 3 | 7.1029 | 9.7971 | 2018-04-25 | 2018-05-08
| 迭代一开发 | 107.4806 | 6 | 18.4675 | 25.4724 | 2018-04-25 | 2018-05-23
| 迭代一测试 | 66.1419 | 4 | 17.0469 | 23.513 | 2018-05-14 | 2018-06-06
| 迭代二 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-07-06
| 迭代二需求 | 13.1532 | 5 | 2.712 | 3.7407 | 2018-04-20 | 2018-04-24
| 迭代二设计 | 21.922 | 3 | 7.5333 | 10.3908 | 2018-04-24 | 2018-05-07
| 迭代二开发 | 113.9946 | 4 | 29.3801 | 40.5242 | 2018-04-27 | 2018-06-11
| 迭代二测试 | 70.1505 | 3 | 24.1067 | 33.2506 | 2018-06-01 | 2018-07-06
| 迭代三 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-08-08
4 | 迭代三需求 | 3.7581 | 2 | 1.9371 | 2.6719 | 2018-06-29 | 2018-07-02
| 迭代三设计 | 6.2634 | 2 | 3.2286 | 4.4532 | 2018-07-03 | 2018-07-06
| 迭代三开发 | 32.5699 | 2 | 16.7886 | 23.1567 | 2018-07-03 | 2018-07-25
| 迭代三测试 | 20.043 | 2 | 10.3314 | 14.2503 | 2018-07-25 | 2018-08-08
| 迭代四 |  |  |  |  | 2018-08-10 | 2018-09-12
| 迭代四需求 | 6.0129 | 3 | 2.0663 | 2.8501 | 2018-08-10 | 2018-08-14
| 迭代四设计 | 10.0215 | 3 | 3.4438 | 4.7501 | 2018-08-13 | 2018-08-16
| 迭代四开发 | 52.1118 | 4 | 13.4309 | 18.5254 | 2018-08-13 | 2018-08-30
| 迭代四测试 | 32.0688 | 4 | 8.2652 | 11.4002 | 2018-08-31 | 2018-09-12
| 系统集成与验收结项阶段 | 18.7903 | 2 | 9.6857 | 13.3596 | 2018-09-12 | 2018-09-26
| 工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
| 产品立项阶段 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 填写设计人员情况
| 迭代一需求 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 填写设计人员情况
| 迭代一设计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 填写设计人员情况
| 迭代一开发 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 填写开发人员情况
| 迭代一测试 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 填写测试人员情况
| 迭代二需求 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 填写开发人员和项目经理情况
| 迭代二设计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 填写设计人员情况
| 迭代二开发 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 填写开发人员情况
| 迭代二测试 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 填写测试人员情况
| 迭代三需求 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 填写开发人员和项目经理情况
| 迭代三设计 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 填写设计人员情况
| 迭代三开发 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 填写开发人员情况
| 迭代三测试 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 填写测试人员情况
| 迭代四需求 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 填写开发人员和项目经理情况
| 迭代四设计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 填写设计人员情况
| 迭代四开发 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 填写开发人员情况
| 迭代四测试 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 填写测试人员情况
| 系统集成与验收结项阶段 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
| 职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
|  | 开发工程师 | UI及美工工程师
| 开发工程师数量（人） | 10 | 1.25 | 5 | 7.5 | 1.25 | 25
|  | 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([客户需求说明书],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([客户需求说明书],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H35)
客户需求说明书 = MIN([客户需求说明书, row below]:G35)
Note on G3: yun.xiong: 写触发重新估算的主要依据即可

## 人员评估系数表
人员评估系数表
说明：此表内容用于人员能力情况系数，用于工作量的评估之用，人员能力分析包括工作年限，来公司年限，工作能力等：
人员等级 | 人员技能系数等级 | 备注
专家 | 1.6 | 一个具有5到10年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务，多次参与公司项目开发
高级工程师 | 1.25 | 一个具有3到5年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务
标准人员 | 1 | 一个具有2年全职开发工作经验的工程师，熟悉公司相关业务
一般工程师 | 0.8 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，较熟悉公司相关业务
初级工程师 | 0.7 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，能力一般，不太熟悉公司相关业务
实习生 | 0.5 | 实习生，工作经验不足1年，不熟悉公司业务

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2017-12-30 | 元旦
2017-12-31 | 元旦
2018-01-01 | 元旦
2018-02-13 | 春节
2018-02-14 | 春节
2018-02-15 | 春节
2018-02-16 | 春节
2018-02-17 | 春节
2018-02-18 | 春节
2018-02-19 | 春节
2018-02-20 | 春节
2018-02-21 | 春节
2018-04-05 | 清明
2018-04-06 | 清明
2018-04-07 | 清明
2018-04-29 | 劳动
2018-04-30 | 劳动
2018-05-01 | 劳动
2018-06-16 | 端午
2018-06-17 | 端午
2018-06-18 | 端午
2018-09-22 | 中秋
2018-09-23 | 中秋
2018-09-24 | 中秋
2018-10-01 | 国庆
2018-10-02 | 国庆
2018-10-03 | 国庆
2018-10-04 | 国庆
2018-10-05 | 国庆
2018-10-06 | 国庆
2018-10-07 | 国庆
2018-12-30 | 2019年元旦
2018-12-31 | 2019年元旦
2019-01-01 | 2019年元旦