## 1. 功能性需求状态跟踪表
需求跟踪矩阵--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》或需求列表为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 |  | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 产品经理验收时填写 |  | 产品经理验收时填写
编号 | 里程碑 | 业务模块 | 业务单元 | 客户需求编号 | 客户需求优先级 | 需求规格(SRS)编号 | 需求规格状态 | 基于CRS的系统设计状态 | 基于SRS的系统设计状态 | 基于CRS的编码实现状态 | 基于SRS的编码实现状态 | 基于CRS的测试用例状态 | 基于SRS的测试用例状态 | 基于CRS的测试状态 | 基于SRS的测试状态 | 基于CRS的验收状态 | 基于SRS的验收状态 | 产品业务可重用情况 | 备注
1 | 迭代一 | 课表编排 | 自动排课 | V1.5_CR001 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
2 |  |  | 辅助排课 | V1.5_CR002 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
3 |  |  | 发布课表 | V1.5_CR003 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
4 |  |  | 专业禁排设置 | V1.5_CR004 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
5 |  |  | 教室禁排设置 | V1.5_CR005 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求修改-已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
6 |  |  | 课程固排禁排设置 | V1.5_CR006 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
7 |  |  | 教师固排禁排设置 | V1.5_CR007 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求新增-已完成 | 需求规格新增-已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
8 |  | 参数设置 | 分制设置 | V1.5_CR008 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
9 |  |  | 绩点计算办法 | V1.5_CR009 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
10 |  |  | 特殊成绩类别 | V1.5_CR010 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
5 |  |  | 补考成绩审核方法 | V1.5_CR011 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
6 |  | 成绩导入 | 课程历史成绩导入 | V1.5_CR012 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
13 |  |  | 环节历史成绩导入 | V1.5_CR013 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
14 |  | 补考成绩录入 | 成绩录入人 | V1.5_CR014 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求修改-已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成
15 |  |  | 录入课程成绩 | V1.5_CR015 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
16 | 迭代二 | 参数设置 | 考试批次 | V1.5_CR016 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
17 |  | 考试数据 | 确认考试课程 | V1.5_CR017 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
18 |  |  | 学生申请缓考时间控制 | V1.5_CR018 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
7 |  |  | 确认缓考学生 | V1.5_CR019 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
8 |  |  | 设置补考规定 | V1.5_CR020 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
21 |  |  | 确认补考学生 | V1.5_CR021 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
22 |  | 考试安排 | 课程特殊要求设置 | V1.5_CR022 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求修改-已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
23 |  |  | 监考人员特殊要求设置 | V1.5_CR023 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
24 |  |  | 手动排考 | V1.5_CR024 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
25 |  |  | 发布考试安排 | V1.5_CR025 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求新增-已完成 | 需求规格新增-已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
9 |  | 考试查询 | 按时间区段查询 | V1.5_CR026 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
10 |  |  | 查看考场安排 | V1.5_CR027 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
28 |  |  | 查看监考安排 | V1.5_CR028 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
29 |  |  | 查看考生名单 | V1.5_CR029 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
30 | 迭代三 | 流程管理 | 流程管理 | V1.5_CR030 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
31 |  | 设置培养方案 | 培养方案提交 | V1.5_CR031 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
32 |  |  | 培养方案审核 | V1.5_CR032 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
33 |  |  | 培养方案发布 | V1.5_CR033 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
11 | 迭代四 | 参数设置 | 供应商管理 | V1.5_CR034 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
12 |  |  | 出版社管理 | V1.5_CR035 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
36 |  |  | 教材库管理 | V1.5_CR036 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
37 |  | 教材申报 | 教师确认教材时间控制 | V1.5_CR037 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
38 |  |  | 课程可选教材范围设置 | V1.5_CR038 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
39 |  |  | 确认课程申报教材 | V1.5_CR039 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
40 |  |  | 学生确认订购教材时间设置 | V1.5_CR040 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
41 |  |  | 调整学生订购教材 | V1.5_CR041 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
13 |  |  | 查询申报结果 | V1.5_CR042 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
14 |  | 教材征订 | 教材征订 | V1.5_CR043 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
44 |  |  | 教材征订查询 | V1.5_CR044 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
45 |  | 教材发放 | 学生禁领设置 | V1.5_CR045 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
46 |  |  | 教师用书发放 | V1.5_CR046 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
47 |  |  | 学生用书发放 | V1.5_CR047 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
48 |  |  | 教师用书查询 | V1.5_CR048 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
49 |  |  | 学生用书查询 | V1.5_CR049 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
15 |  | 教材结算 | 学生用书结算 | V1.5_CR050 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
16 |  |  | 供应商结算 | V1.5_CR051 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
52 |  |  | 学期教材汇总 | V1.5_CR052 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
53 |  | 考试管理 | 考试安排表 | V1.5_CR053 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
54 |  |  | 监考安排表 | V1.5_CR054 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
55 |  | 教材信息 | 教材申报 | V1.5_CR055 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
56 |  | 考试安排 | 申请缓考 | V1.5_CR056 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
57 |  |  | 考试安排表 | V1.5_CR057 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
58 |  | 教材信息 | 领取教材信息 | V1.5_CR058 | 高 | / | / | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
59 |  |  | 教材订购情况 | V1.5_CR059 | 高 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- |  | 已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 59 | 52 | 59 | 46 | 59 | 56 | 52 | 54 | 59 | 59
- |  | 未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- |  | 客户需求新增-已完成合计 |  |  | /: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 2; 已完成: 0
- |  | 客户需求新增-未完成合计 |  |  | /: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 客户需求修改-已完成合计 |  |  | /: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 5; 已完成: 0
- |  | 客户需求修改-未完成合计 |  |  | /: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 客户需求删除-已完成合计 |  |  | /: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 客户需求删除-未完成 |  |  | /: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 需求规格新增-已完成合计 |  |  | 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 2; 已完成: 0
- |  | 需求规格新增-未完成合计 |  |  | 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 需求规格修改-已完成合计 |  |  | 已完成: 7; 已完成: 13; 已完成: 3; 已完成: 3; 已完成: 0
- |  | 需求规格修改-未完成合计 |  |  | 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 需求规格删除-已完成合计 |  |  | 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0
- |  | 需求规格删除-未完成合计 |  |  | 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0; 已完成: 0

## 2. 非功能性需求跟踪表
非功能性需求跟踪表--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 产品经理验收时填写
编号 | 非功能性需求类型 | 非功能性需求详细描述 | 非功能性客户需求(NCRS)编号 | 优先级 | 是否完成了非功能性需求的需求规格分析 | 是否完成了非功能性需求的设计 | 是否完成了非功能性需求的实现 | 是否完成了非功能性需求的用例设计 | 是否完成且通过了非功能性需求的测试 | 是否完成且通过了非功能性需求的验收 | 备注
1 | 兼容性需求 | 满足可在主流及校方常用服务器操作系统使用需求，包括：WIN2003、Ubuntu 15、CentOS 6及以上 | V1.5_NCR001 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
2 |  | 满足可在主流及校方常用操作系统使用需求，包括：WIN7及以上 | V1.5_NCR002 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 满足可在主流及校方常用浏览器使用需求，包括：IE10及以上、CHROME 50.X及以上、FIRFOX 50及以上 | V1.5_NCR003 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 满足可在主流及校方常用分辨率使用需求，包括：1440*900、1600*900、1920*1080 | V1.5_NCR004 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
3 | 安全性需求 | 系统关键数据的存储和传输，应进行加密，比如用户的密码，应以密文方式存储。 | V1.5_NCR005 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
4 |  | 系统在设计上充分考虑防止SQL注入攻击，做好冗余和备份措施，保证系统数据的安全性、可靠性和数据传输的服务质量。 | V1.5_NCR006 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
5 |  | 所有对互联网公开的网页，必须防止Html以及js脚本注入。 | V1.5_NCR007 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
6 |  | 系统所有需授权的功能点，需进行用户权限验证，没有权限的用户不进访问或使用该功能。 | V1.5_NCR008 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
7 |  | 系统关键组件，要进行签名验证，防止第三方篡改或注入程序。 | V1.5_NCR009 | 中 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
8 |  | 系统用户的访问、操作，都需要日志记录。 | V1.5_NCR010 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
9 | 可移植性需求 | 在硬件满足性能要求的情况下，程序部署只能依赖环境的操作系统，需不依赖环境的硬件型号。 | V1.5_NCR011 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
| 可靠性需求 | 系统运行要无时间限制，需要保证7*24小时正常运行。 | V1.5_NCR012 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
|  | 系统要有较高的稳定性，不能因日常数据的积累（如系统日志、数据存储增长）而产生错误。 | V1.5_NCR013 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
|  | 系统要有从单个访问实例产生的错误中恢复的能力，即某个用户的操作发生异常时，不能影响其它用户，以及系统整体的效能。 | V1.5_NCR014 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
| 可扩展性需求 | 支持数据存储设备的软硬件升级，以及数据存储软件的版本升级。 | V1.5_NCR015 | 中 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
10 |  | 在不改变系统总体构架的情况下，能迅速接入新开发的或集成第三方系统的应用。 | V1.5_NCR016 | 中 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
11 |  | 系统升级时，必须保证软件新旧版本的平稳过渡，保证数据库结构可迁移；保证主机系统、网络系统在将来能够顺利扩容，且不影响正常的生产运行。 | V1.5_NCR017 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 原需求已完成
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 原需求已完成合计 |  |  |  | 17 | 17 | 6 | 5 | 5 | 17
- | 原需求未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0
- | 需求修改-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-未完成 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0