## Slide 1
项目启动会
国泰安智慧教务管理平台V1.5

## Slide 2
一、项目概述
本项目主要研发的产品为:国泰安智慧教务管理平台V1.5，基于“国泰安高校智慧教务管理平台V1.0R3”产品升级，V1.5主要新增了考务管理、教材管理、学分银行三个子系统，同时对V1.0R3版本的子系统功能进行了升级，如自动排课、成绩补录等功能。
产品研发计划工作量88人月，研发周期2018/3/30至2018/9/30，采用阶段迭代开发，共4个研发迭代，迭代全部完成后发布版本V1.5。

## Slide 3
一、项目概述
子系统及主要功能模块：
教材管理：参数设置、教材申报、教材征订、教材发放、教材结算。
考务管理：参数设置、考试数据、考试安排、考场记录、考试查询。
原V1.0R3版本功能升级：
专业数据权限、专业分流、自动排课、成绩补录、培训方案审批流程等。

## Slide 4
二、项目目标
1、整体目标：补充V1.0R3版本功能，打造一套有市场竞争力的、 能兼容高校业务和中职业务的教务系统。
2、质量目标：测试版本质量等级为“良好”或以上。
3、进度目标：配合市场计划，在2018年9月30日前通过产品验收。
4、成本目标：以2万人月以算，研发成本控制在80万以内。
5、管理目标：锻炼一支精通教务管理业务的研发队伍。
6、交付目标：该版本成功交付云南机电、辽宁工程、辽宁石化项目。

## Slide 5
三、项目组织结构图

## Slide 6: 四、项目迭代计划

## Slide 7
五、风险与问题
序号 | 风险 | 措施
1 | 需求渐进明确，工作量蠕动带来的进度风险 | 需求评估时控制工作量，将需求按优先级分类，在业务完整的情况下将优先级低的需求纳入一下产品版本。
2 | 产品功能需求量大，需求交流不到位可能影响产品质量。 | 严格执行需求评审制度，提高原型质量要求，强化需求澄清环节的需求讲解工作。
3 | 开发人员中有外包人员，公司与外包机构合作能否持续稳定。 | 加强外包人员的日常沟通，按时执行每月外包人员工作任务考核与工时确认。
4 | 自动排课与自动排考业务复杂，存在一定技术风险。 | 自动排课功能开发，需输出排课算法流程图，工作任务分解清晰，先在不考虑资源限制的情况下进行排课，完成主体业务后，再进行各种资源筛选匹配。 优先开发手动排考，功能稳定后再开发自动排考。

## Slide 8
六、项目制度与规范
沟通：
1、以迭代小组为单位组织每日例会，项目成员遇到问题不能有效解决，应及时发起专项讨论会。
2、项目经理每周五组织项目周例会，并输出项目周报，不定期向干系人进行专项汇报。
3、沟通遵循效率第一原则，尽量采取线下沟通，邮件确认。
管理：
1、进度严格按照《项目日程表》执行，做到每日回顾、每日调整，确保以周为单位进度正常。
2、项目组内所有成员的请假，需经过项目经理同意，并提前知会项目干系人。

## Slide 9
谢 谢