## 跟踪表
运维问题与紧急需求跟踪表
问题编号 | 优先级 | 问题描述 | 需求跟踪 | 文档与方案 |  |  | 状态 | 负责人 |  |  | 开发计划 |  |  |  | 测试计划 |  |  |  | 验收计划
|  |  |  | 需求方案编号 | 设计方案编号 | 测试方案编号 |  | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人 | 计划开始 | 实际开始 | 计划结束 | 实际结束 | 计划开始 | 实际开始 | 计划结束 | 实际结束 | 计划开始 | 实际开始 | 计划结束 | 实际结束
1 | 3级 | QSE调策略，发生定时器驱动延时甚至失效 | bug修复 | N | N | Y |  | 韦春晓 | 黄武军 | 胡灿 | 2015.8.25 |  | 2015.9.10 |  | 2015.9.14 |  | 2015.9.14 |  | 2015.9.15 |  | 2015.9.18
2 | 5级 | 行情图表，在各分类下进行切换时，行情图表不会刷新到目标行情表的首页，问题：从大行情表B切换到小行情表A时，若浏览到B的页数大于A的全部页数，切换到A行情表时界面无显示内容，需向上滑动鼠标到A的尾页。 | bug修复 | N | N | Y |  | 韦春晓 | 黄武军 | 胡灿 | 2015.8.25 |  | 2015.8.26 |  | 2015.8.28 |  | 2015.8.28
3 | 5级 | 行情图表，在股票分类下，从该分类下的其他板块行情表跳转到退市整理板块，上划鼠标仍显示跳转前的行情表。 | bug修复 | N | N | Y |  | 韦春晓 | 黄武军 | 胡灿 | 2015.8.26 |  | 2015.8.27 |  | 2015.8.31 |  | 2015.8.31
4 | 4级 | Quantrader终端，策略管理—策略参数设置中策略决策频率不支持10s，与QIA不统一。 | bug修复 | N | N | Y |  | 韦春晓 | 黄武军 | 胡灿 | 2015.8.27 |  | 2015.8.28 |  | 2015.9.1 |  | 2015.9.1
5 | 5级 | 行情图表加载太慢，尤其是新装终端后第一次启动，会卡死；行情图表已经有改进，终端同步更新即可。 | bug修复 | N | N | Y |  | 韦春晓 | 黄武军 | 胡灿 | 2015.8.28 |  | 2015.8.28 |  | 2015.9.2 |  | 2015.9.2
6 | 5级 | 对接国信证券柜台后，国信柜台连接需发送SendID标识，SendID与账户关联，用户选择国信的TCA时，交易账号设置页面显示SendID的必填框，让用户填写；用户选择其他柜台时，SendID填写框消失。 | 确定需求 | Y | Y | Y |  | 韦春晓 | 吴太安/彭婷 | 胡灿 | 2015.8.27 |  | 2015.9.1 |  | 2015.9.6 |  | 2015.9.12
7 | 5级 | 策略决策数据设置，行情数据因子不区分高频和低频，导致回测策略报错。 | bug修复 | N | N | Y |  | 韦春晓 | 黄武军 | 胡灿 | 2015.8.31 |  | 2015.9.1 |  | 2015.9.14 |  | 2015.9.14
8
9
10
11
12
13
14
变更跟踪 | [5 empty] | 变更前 |  |  | 变更后
序号 | 变更原因 | 变更描述 | 变更时间 | 需求编号/bug | 变更次数 | 开发结束时间 | 测试结束时间 | 验收结束时间 | 开发结束时间 | 测试结束时间 | 验收结束时间
1
2
3
4
5
6
7

## 说明
严重等级说明
事故级:出现系统崩溃、或者系统存在严重异常导致无法执行业务流程,严重影响客户使用。
5级：客户反馈的程序bug及严重影响用户体验的问题，且问题必现，问题定位及修改方案明确，需要研发做出快速响应，在下一次运维版本跟新时解决。
4级：内部人员发现的程序bug及体验改进建议，修改方案明确，可在5级问题解决后更新版本。
3级：客户反馈的程序bug，问题偶现，影响范围小，需要测试人员花费时间跟进重现，定位问题。
2级：客户反馈小的功能改进需求，涉及的修改面不广，可在运维版本中解决。
1级：客户反馈的新功能需求，设计方案未定，需要进一步进行需求分析。