## 使用说明
一、严重级别定义
严重 | 1) 没有根据《项目流程配置表》和《项目计划》的要求，开展相关工程类活动、支持类、项目管理类活动； 2) 没有根据《项目流程配置表》和《项目计划》的要求，按时按质输出工程类、支持类、项目管理类交付件； 3) 已输出的交付件中缺少关键内容或内容与项目实际情况不符 4) 直接把文档的模板作为项目交付件输出 5) 源代码缺失或长时间（一个星期以上）没有将本地代码提交到配置库
一般 | 1.关键项目文档更新不及时。 2.关键项目活动执行力度、执行效果不佳。
轻微 | 项目执行流程过程中出现较小的问题，且不影响整体活动的执行；轻微处罚并给予警告。 项目文档内容或配置库有较小问题，且不影响整体文档效果；轻微处罚并给予警告。
说明： 支持类交付件： 变更申请表、评审报告、质量保证相关交付件、配置管理相关交付件<包括基线> 项目管理活动： 项目估算表、项目计划书及其相关子计划、测试报告、项目例会、重要会议纪要、项目总结、周报、验收报告等 工程类交付件： 客户需求列表、客户需求说明书、需求规格说明书、测试需求分析、需求跟踪矩阵等需求文档；架构设计、系统设计、数据库设计、测试用例等设计文档；安装部署手册、运维手册、用户手册等支持型工程文档；测试记录；源代码、安装/部署包等

## QA问题跟踪表
QA审计项目风险\问题清单
项目名称 |  |  |  | 业务类型 |  |  | 开发线 |  | 项目经理 |  | QA
序号 | 问题OR风险 | 严重性 | 风险\问题描述 | 建议措施 | 责任人 | 提出日期 | 预计关闭日期 | 实际关闭日期 | 是否逾期关闭 | 问题状态 | (问题升级跟踪) | 备注
1 | 问题 | 严重 | 项目规模庞大，涉及项目人员偏多，沟通耗时 | 建立微信群，每个觉得有一个责任，便于沟通和传达，认真开项目例会 | 邓建博 | 2018-09-20 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 否 | 已关闭
严重 | 1 | 一般 | 0 | 轻微 |  | 0 | QA审计项目风险\问题总数 | 1 |  | QA审计项目风险\问题逾期关闭数 | 0
QA审计不符合项清单
序号 | 来源QA检查表 | 严重性 | 问题类别 | 问题描述 | 改进措施 | 责任人 | 提出日期 | 预计关闭日期 | 实际关闭日期 | 是否逾期关闭 | 问题状态 | (问题升级跟踪) | 备注
1 | 是 | 一般 | 支持活动 | 项目组成员到场不全 | 会后发会议纪要至项目组成员 | 邓建博 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 否 | 已关闭
2 | 是 | 严重 | 支持活动 | 项目组成员到场不全 | 会后发会议纪要至项目组成员 | 邓建博 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 否 | 已关闭
3 | 是 | 一般 | 支持活动 | 总结过程开会比较流水账方式表达，重点不突出 | 编制总结会议纪要需要关注的要点，进行归类，重点突出。并注明下回总结报告如何改进 | 邓建博 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 否 | 已关闭
4 | 是 | 一般 | 支持活动 | 项目组成员到场不全 | 会后发会议纪要至项目组成员 | 邓建博 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 否 | 已关闭
5 | 否 | 一般 | 支持活动 | 测试用例和记录不规范 | 与TPM沟通修正 | 黄琪、邓建博 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 否 | 已关闭
严重 | 0 | 一般 | 1 | 轻微 |  | 0 | QA审计不符合项总数 | 5 |  | QA审计不符合项逾期关闭数 | 0
QA审计问题得分 | 99
严重 | 一般 | 轻微 | QA审计项目风险\问题总数 | QA审计项目风险\问题逾期关闭数 |  | 严重 | 一般 | 轻微 | QA审计不符合项总数 | QA审计不符合项逾期关闭数 | QA审计问题得分
Note on A1: shasha.cao: 此处仅指项目中发现的风险，不扣分。如是QA发现的问题，需扣分，写在QA审计不符合项中
Note on D3: shasha.cao: 请注意清晰描述每一条问题或风险，务必清楚表达出具体问题或风险，如一个项目有多个问题，请分条列出。 2、此处问题：是指由风险实际转化成的问题，不是QA审计的不符合项，例如项目产生进度延迟，已经影响了项目进度，但是不涉及扣分。
Note on E3: shasha.cao: 请结合问题提出有针对性建议措施
Note on H3: shasha.cao: 需与问题负责人沟通、确定，达成一致意见
Note on J3: shasha.cao: 超出预计关闭日期，即为逾期
Note on A14: shasha.cao: 除了QA检查表中填否的项，其他QA审计发现的问题写在以下清单中。
Note on B15: shasha.cao: 对于扣分，不是来源于QA检查表的问题，主要是针对QA检查表中各项活动执行有效性的审计
Note on E15: shasha.cao: 请注意清晰描述每一条问题，务必清楚表达出具体问题，如一个项目有多个问题，请分条列出。
Note on I15: shasha.cao: 需与问题负责人沟通、确定，达成一致意见
Note on K15: shasha.cao: 超出预计关闭日期，即为逾期