## 需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 赛名师新职教汽车专业 综合解决方案 |  | 产品经理 | 夏雯瑾/刘丽
客户名称 （定制项目填写）
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号 | 估计工作量（人天）(选填,涉及报价的必填,其他的可选)
CR001 | 功能性需求 | 首页 | 高 | 让用户快速了解平台的主要业务、课程、资源、专业、宣传banner等，让用户有一个初步的印象，以吸引用户进一步的探索学习。整个页面排版从上到下分为6个部分：1.平台导航、搜索；2.可以看到该平台的宣传banner；3.平台课程的分类：专业课程、岗位课程；4、平台主要的专业，以及主要专业下的课程推荐；5.虚拟仿真/VR实训中心：VR课程展示；6.VR实训软件：VR资源展示；7、新职教.新动态展示：研究报告、专业标准、人才培养、典型案例 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR002 | 功能性需求 | 专业建设 | 高 | 可以查看平台所有课程的课程列表，包括课程图片、课程名称。 目前分为汽车运用与维修专业和汽车营销与服务专业，且只有汽车运用与维修专业下有对应专业课程。 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR003 | 功能性需求 | 课程体系 | 高 | 点击课程体系，可以查看平台所有的课程。 目前包括专业课程和培训课程，专业课程下有8门课程，培训课程有1门。 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR004 | 功能性需求 | 虚拟仿真/VR实训中心 | 高 | 点击课程课程进来之后，可以看到课程的图片、课程的其他属性信息（包括课程名称、授课教师、学期、学生数量）课程简介、课程章节目录结构。 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR005 | 功能性需求 | VR资源查看 | 高 | 点击VR 3D资源，可在浏览器正常浏览 | 曾姣 | 2019-03-27 | 迭代一
CR006 | 功能性需求 | 课程资源查看 | 高 | 点击节次下的资源，可以查看资源的详情，可以播放视频、音频、图片、文档资源 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR007 | 功能性需求 | 专业展示页面 | 高 | 点击更多专业，可以看到平台所有包含的专业大类 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR008 | 功能性需求 | 直播课堂 | 高 | 直播课程列表，可以查看正在直播的课程，也可回放直播完成的课程 | 曾姣 | 2019-03-26 | 迭代一
CR009 | 性能需求 | 视频资源优化 | 高 | 涉及的所有视频资源旧LOGO更新 | 夏雯瑾/刘丽 | 2019-04-24 | 迭代二
CR010 | 性能需求 | 产品优化 | 高 | 3D资源中3个注入代码文件，加载运行时出现弹窗的优化。 有操作日志的模型添加这3个代码文件。 | 夏雯瑾/刘丽 | 2019-04-24 | 迭代二
CR011 | 性能需求 | 产品优化 | 高 | 3D资源产品包做分包加载，场景优化 | 夏雯瑾/刘丽 | 2019-04-24 | 迭代二
CR012 | 性能需求 | 产品优化 | 高 | 整体性能测试 | 夏雯瑾/刘丽 | 2019-04-24 | 迭代二