### 实施项目变更管理

项目变更是指项目在签定合同或中标后，项目的补充和修改。补充是在原合同基础上增加新的内容。修改是对原合同的条款进行变更，抛弃一些原来的条款，或更换成新的内容。变更可以对已完成的部分进行变更，也可以对未完成的部分变更，除合同主体不属于变更范围外，其他如项目的质量、数量、部位，履行的时间、地点、方式等都可以变更。

#### *流程图*



#### *任务描述*

**主要工作任务包括：**

1. 接受客户提出的新需求申请
2. 组织进行变更影响分析
3. 制定候选方案并沟通协调促成内部达成共识
4. 与客户方确认变更候选方案
5. 获取公司高层对变更进行审批并与客户方签订变更协议
6. 实施变更并验证变更的实施情况

#### *工作策略*

1. **记录新需求申请**
2. 在整个实施项目过程中，客户方都可能提出新需求申请。客户方对新需求的提出形式不限，可以是口头沟通、电话对接等非正式方式、也可以是以正式的书面方式提出新需求申请。
3. 客户可以向两个接口角色提出新需求申请，一个是实施项目经理另一个是销售代表。接到客户提出的新需求申请后，实施项目经理或销售代表以书面形式进行记录。
4. **分析变更影响，制定候选方案，并与客户进行确认**
5. 销售代表接到客户提出的新需求申请后，先判断能否进行二次销售，如果可以，则转向售前流程；如果将新需求申请纳入变更管理范畴，则与实施项目经理沟通，组织相关角色进行变更影响分析。
6. 实施项目经理记录了客户提出的变更需求申请后，组织销售代表、产品经理、研发代表、商务代表、采购代表进行变更的影响分析。销售代表主要分析客户关系的影响，产品经理主要分析整体产品可行性，研发代表性主要分析研发人力成本、研发周期，商务代表主要分析整体成本影响，采购代表主要分析在需求期内是否有相应货物、采购成本、到货周期等影响。
7. 根据变更影响分析，实施项目经理组织制定候选方案，并组织协调项目组内各角色代表进行沟通理解并促成一致认识。
8. 实施项目经理提交项目组内部达成共识的候选方案给到客户方，客户方进行方案确认并给出明确的确认意见。
9. **提出变更申请并跟进审批**
10. 项目组内部达成共识并与客户方确认变更方案后，实施项目经理在费用控制系统上提起变更申请单，并跟进变更决策委员会的审批进度及意见。变更决策委员会审批变更后，销售代表与客户方签订补充合同或变更协议。
11. **变更实施与验证**
12. 变更决策委员会审批通过并与客户签订了补充合同或变更协议后，各角色代表按方案实施变更，实施项目经理、产品经理验证变更情况，并跟进客户方对变更实施后的验证与确认。
13. 实施验证并确认完成后，实施项目经理将变更涉及的材料进行更新并重新基线和归档。

#### *角色与责任*

**客户方：**

提出新需求

确认变更实施候选方案

签订补充合同或变更协议

验证并确认变更

**变更决策委员会：**

审批变更申请

**实施项目经理：**

记录客户方提出的新需求申请

组织分析变更影响

组织制定变更候选方案

组织协调项目组内各角色理解方案并促成一致认识

在费用控制系统中发起变更申请

组织实施变更并验证变更实施情况

更新变更涉及的文档并重新基线和归档

#### *交付成果*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付成果 | 文档名称 | 文档编号 | 文档性质  （内/外） | 审批 | 模板工具 |
| 变更申请单（含变更方案） |  |  |  |  |  |
| 补充合同或变更协议 |  |  |  |  |  |

#### *风险提示*

**1、变更审批或决策不及时**